## MP变动记录
Model | MKT Name | CPU | GPU | NPM | Stage | 原MP | 新MP | 新MP-原MP(天) | Highlight | 修改时间
13Q5 | Prestige 13 AI+ A4M | NVL-H 28W | Intel® Arc™ Graphics | 顏春梅 | EVT | 2026/12/31 | 2027/01/13 | 13 | 1）schedule: EVT SMT dealy 2天（工廠排程要求物料9/28齊料，PCB 需10/7才能到料）；2）備料 PCB 150D 基材10/15 確認，if fail 170Dc 基材11/M PCB才會到料for 測試；3）GRL TBT sign FW gap 2W； | 2026/10/03 19:54:33
13Q5 | Prestige 13 AI+ A4M | NVL-H 28W | Intel® Arc™ Graphics | 顏春梅 | EVT | 2027/01/13 | 2027/03/05 | 51 | 1）schedule: intel CPU delay schedule update；2）備料 PCB 150D 基材10/15 確認，if fail 170Dc 基材11/M PCB才會到料for 測試； | 2026/10/15 13:14:21
13Q5 | Prestige 13 AI+ A4M | NVL-H 28W | Intel® Arc™ Graphics | 顏春梅 | EVT | 2027/03/05 | 2027/02/05 | -28 | 1.NPI schedule: ATS for 16C/14C/8C(1/26~2/5 RD&工廠春節需配合加班，海關放假影響出貨） 2.备料: MVT DQA 測試一周需PCB risk buy 3.软体:TBT sign FW Gap 4W(PV SW release@ WW03-05’27 FV 無測試時間) 4.認證:N/A | 2026/10/22 14:51:15
13Q5 | Prestige 13 AI+ A4M | NVL-H 28W | Intel® Arc™ Graphics | 顏春梅 | EVT | 2027/02/05 | 2027/03/05 | 28 | NA | 2026/10/22 17:27:26
14T3 | Prestige N14 Spark D1M | N1 35W | N/A | 倪嬌嬌 | MVT | 2026/09/14 | 2026/10/26 | 42 | 1) Schedule: NV update BSP時間Factory drop final ETA@10/6, 更新ATS start@10/13 2)備料： 2.8K panel的驗證 follow leading customer, 交料plan:a. 1st MP lot: 1K 數量, 型號HQ15, 九月份交料(同步Leading customers量產交料時間 具體九月份ETD日期還在追蹤中. b. Others order: 需轉型號至HQxx, 十一月份交料 | 2026/06/18 13:35:09
14T3 | Prestige N14 AI+ D1M | N1 35W | N/A | 倪嬌嬌 | MVT | 2026/10/26 | 2026/11/23 | 28 | 1) Schedule: a. MVT拆分兩次SMT搭配PS software作驗證 b. 量產software更新時間至10/16, update ATS@11/9. 2)備料：量產交料2.8k HQ23, 最新MP*1K交期回復在12/M（follow leading customer）交料, 與ATS start Gap 2個月, 採購協助push廠商交期中 | 2026/08/07 13:44:07
14T3 | Prestige N14 AI+ D1M | N1 35W | N/A | 倪嬌嬌 | MVT | 2026/11/23 | 2027/01/25 | 63 | 1)備料：a. 2.8K panel: SDC update因PCB物料短缺會delay至11/M ETD, 影響2nd MP時間約1 week , 仍在請廠商pull in中 2）Schedule: NV FD software時間可能會delay到week 12/14, 預抓1 week準備Software, 2 weeks DQA測試後, 1/11 ATS start | 2026/10/22 14:51:15
14T4 | Prestige 14 AI+ D4MG | NVL-H 30W | Intel® Arc™ Graphics | 朱芳芳 | DVT | 2026/12/25 | 2026/12/31 | 6 | NA | 2026/08/24 08:30:22
14T4 | Prestige 14 Flip AI+ D4MTG | NVL-H 30W | Intel® Arc™ Graphics | 朱芳芳 | DVT | 2026/12/25 | 2026/12/31 | 6 | NA | 2026/08/24 08:30:22
14T4 | Prestige 14 AI+ D4MG | NVL-H 30W | Intel® Arc™ Graphics | 朱芳芳 | EVT | 2026/12/31 | 2027/01/11 | 11 | NA | 2026/09/14 09:15:45
14T4 | Prestige 14 Flip AI+ D4MTG | NVL-H 30W | Intel® Arc™ Graphics | 朱芳芳 | EVT | 2026/12/31 | 2027/01/11 | 11 | NA | 2026/09/14 09:15:45
14T4 | Prestige 14 AI+ D4MG | NVL-H 30W | Intel® Arc™ Graphics | 朱芳芳 | EVT | 2027/01/11 | 2027/02/26 | 46 | NA | 2026/10/15 13:14:21
14T4 | Prestige 14 Flip AI+ D4MTG | NVL-H 30W | Intel® Arc™ Graphics | 朱芳芳 | EVT | 2027/01/11 | 2027/02/26 | 46 | NA | 2026/10/15 13:14:21
14V2 | Commercial 14 C13M | RPL-U 25W | Intel® graphics | 杜晨光 | ATS | 2026/05/30 | 2026/07/10 | 41 | N/A | 2026/06/26 16:46:31
14V2 | Modern 14 H13M | RPL-U 25W | Intel® graphics | 杜晨光 | ATS | 2026/05/30 | 2026/07/10 | 41 | N/A | 2026/06/26 16:46:31
14W1 | Modern 14S H3M | WCL 25W | Intel® graphics | 許婕 | DVT | 2027/01/22 | 2027/01/25 | 3 | 因interposer卡交期delay，0B出圖時間有delay風險，已請power RD與廠商協商採用快掃方式優先確認layout相關測項，10/21確認CPU VRTT 測試結果再來確認0B出圖時間是否調整 | 2026/10/15 13:14:21
159K | Prestige A16 AI+ A3HMG | STX-H 45W | AMD Radeon™ Graphics | 倪嬌嬌 | MP | 2025/02/28 | 2024/09/25 | -156 | 2nd MP@9/22 | 2026/06/08 16:58:53
159K | Summit A16 AI+ A3HMTG | STX-H 45W | AMD Radeon™ Graphics | 倪嬌嬌 | MP | 2025/02/28 | 2024/09/25 | -156 | 2nd MP@9/22 | 2026/06/08 16:58:53
159K | Prestige A16 AI+ A3HMG | STX-H 45W | AMD Radeon™ Graphics | 倪嬌嬌 | MP | 2025/02/28 | 2024/09/25 | -156 | 2nd MP@9/22 | 2026/06/08 17:01:57
159K | Summit A16 AI+ A3HMTG | STX-H 45W | AMD Radeon™ Graphics | 倪嬌嬌 | MP | 2025/02/28 | 2024/09/25 | -156 | 2nd MP@9/22 | 2026/06/08 17:01:57
15Q3 | Cyborg 15 Black Edition B13WF | RPL-H 45W | RTX 5060 | 楊淑賢 | MVT | 2026/08/07 | 2026/08/12 | 5 | 1) Cyborg Black Edition SKU: Cyborg A+Venture B/C/D機構件+白光鍵盤 | 2026/07/30 15:15:19
15Q3 | Cyborg 15 Black Edition B13WF | RPL-H 45W | RTX 5060 | 楊淑賢 | ATS | 2026/08/12 | 2026/08/13 | 1 | 1) Cyborg Black Edition SKU: Cyborg A+Venture B/C/D機構件+白光鍵盤 | 2026/08/07 13:44:07
15QL | Cyborg A15 AI+ B3HWGKG | HWK 45W | RTX 5070 | 朱芳芳 | Pending | 2025/06/21 | 2025/08/18 | 58 | NA | 2026/05/28 16:45:33
15QL | Cyborg A15 AI+ B3HWGKG | KRK-H 45W | RTX 5070 | 朱芳芳 | BTO- | 2025/08/18 | 2025/06/21 | -58 | NA | 2026/05/28 16:45:33
15QL | Cyborg A15 AI+ B3HWGKG | HWK 45W | RTX 5070 | 朱芳芳 | Pending | 2025/06/21 | 2025/08/18 | 58 | NA | 2026/05/28 16:56:28
15QL | Cyborg A15 AI+ B3HWGKG | KRK-H 45W | RTX 5070 | 朱芳芳 | BTO- | 2025/08/18 | 2025/06/21 | -58 | NA | 2026/05/28 16:56:28
15QL | Cyborg A15 AI+ B3HWGKG | HWK 45W | RTX 5070 | 朱芳芳 | Pending | 2025/06/21 | 2025/08/18 | 58 | NA | 2026/05/28 17:13:54
15QL | Cyborg A15 AI+ B3HWGKG | KRK-H 45W | RTX 5070 | 朱芳芳 | BTO- | 2025/08/18 | 2025/06/21 | -58 | NA | 2026/05/28 17:13:54
15QL | Cyborg A15 AI+ B3HWGKG | HWK 45W | RTX 5070 | 朱芳芳 | Pending | 2025/06/21 | 2025/08/18 | 58 | NA | 2026/05/28 17:17:28
15QL | Cyborg A15 AI+ B3HWGKG | KRK-H 45W | RTX 5070 | 朱芳芳 | BTO- | 2025/08/18 | 2025/06/21 | -58 | NA | 2026/05/28 17:17:28
15QL | Cyborg A15 AI+ B3HWGKG | HWK 45W | RTX 5070 | 朱芳芳 | Pending | 2025/06/21 | 2025/08/18 | 58 | NA | 2026/05/28 17:21:14
15QL | Cyborg A15 AI+ B3HWGKG | KRK-H 45W | RTX 5070 | 朱芳芳 | BTO- | 2025/08/18 | 2025/06/21 | -58 | NA | 2026/05/28 17:21:14
15QL | Cyborg A15 AI+ B3HWGKG | HWK 45W | RTX 5070 | 朱芳芳 | Pending | 2025/06/21 | 2025/08/18 | 58 | NA | 2026/05/28 17:24:17
15QL | Cyborg A15 AI+ B3HWGKG | KRK-H 45W | RTX 5070 | 朱芳芳 | BTO- | 2025/08/18 | 2025/06/21 | -58 | NA | 2026/05/28 17:24:17
15QL | Cyborg A15 AI+ B3HWGKG | HWK 45W | RTX 5070 | 朱芳芳 | Pending | 2025/06/21 | 2025/08/18 | 58 | NA | 2026/06/08 16:58:53
15QL | Cyborg A15 AI+ B3HWGKG | HWK 45W | RTX 5070 | 朱芳芳 | Pending | 2025/06/21 | 2025/08/18 | 58 | NA | 2026/06/08 17:01:57
15T2 | Venture 15 AI+ B3M | PTL-H 80W | Intel® Arc™ Graphics | 李文欽 | MVT | 2026/08/27 | 2026/08/31 | 4 | 1) Schedule:ATS的PCB預計8/18交料,SMT改為8/19.MP為8/31 | 2026/08/14 13:19:05
15TK | Cyborg A15 C1WE | RMB 100 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | ATS | 2026/05/31 | 2026/05/30 | -1 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證),目前無訂單 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 14:07:11
15TK | Cyborg A15 C1WE | RMB 100 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | ATS | 2026/05/31 | 2026/05/30 | -1 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證),目前無訂單 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 14:17:44
15TK | Cyborg A15 C1WE | RMB 100 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | ATS | 2026/05/31 | 2026/05/30 | -1 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證),目前無訂單 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 14:27:19
15TK | Cyborg A15 C1WE | RMB 100 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | ATS | 2026/05/31 | 2026/05/30 | -1 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證),目前無訂單 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 14:42:30
15TK | Cyborg A15 C1WE | RMB 100 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | ATS | 2026/05/31 | 2026/05/30 | -1 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證),目前無訂單 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 14:54:18
15TK | Cyborg A15 C1WE | RMB 100 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | ATS | 2026/05/31 | 2026/05/30 | -1 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證),目前無訂單 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 15:00:33
15TK | Cyborg A15 C1WE | RMB 100 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | ATS | 2026/05/31 | 2026/05/30 | -1 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證),目前無訂單 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 15:12:31
15TK | Cyborg A15 C1WE | RMB 100 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | ATS | 2026/05/31 | 2026/05/30 | -1 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證),目前無訂單 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 15:22:48
15TK | Cyborg A15 C1WE | RMB 100 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | ATS | 2026/05/31 | 2026/05/30 | -1 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證),目前無訂單 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 15:30:50
15TK | Cyborg A15 C1WE | RMB 100 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | ATS | 2026/05/31 | 2026/05/30 | -1 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證),目前無訂單 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 15:36:04
15TK | Cyborg A15 Max C1PWE | HWK 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | DVT | 2026/09/17 | 2026/08/31 | -17 | 1).Schedule:R7-155優先進行ATS,以 8 月底 MP 為目標,其餘APU sku在9月進行ATS C/R 2). Material:Thermal module將依現有設計圖面take risk讓廠商去進行修模同時備料MVT & ATS,若實測驗證結果未達預期,物料需報廢,schedule也可能因此造成影響 | 2026/06/22 16:04:37
15TK | Cyborg A15 Max C1PWF | HWK 45W | RTX 5060 | 蔡東宏 | DVT | 2026/09/17 | 2026/08/31 | -17 | 1).Schedule:R7-155優先進行ATS,以 8 月底 MP 為目標,其餘APU sku在9月進行ATS C/R 2). Material:Thermal module將依現有設計圖面take risk讓廠商去進行修模同時備料MVT & ATS,若實測驗證結果未達預期,物料需報廢,schedule也可能因此造成影響 | 2026/06/22 16:04:37
15TK | Cyborg A15 Max C1PWG | HWK 45W | RTX 5070 | 蔡東宏 | DVT | 2026/09/17 | 2026/08/31 | -17 | 1).Schedule:R7-155優先進行ATS,以 8 月底 MP 為目標,其餘APU sku在9月進行ATS C/R 2). Material:Thermal module將依現有設計圖面take risk讓廠商去進行修模同時備料MVT & ATS,若實測驗證結果未達預期,物料需報廢,schedule也可能因此造成影響 | 2026/06/22 16:04:37
15TK | Cyborg A15 C1PWE | HWK 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | DVT | 2026/09/29 | 2026/08/31 | -29 | 1).Schedule:R7-155優先進行ATS,以 8 月底 MP 為目標,其餘APU sku在9月進行ATS C/R 2). Material:Thermal module將依現有設計圖面take risk讓廠商去進行修模同時備料MVT & ATS,若實測驗證結果未達預期,物料需報廢,schedule也可能因此造成影響 | 2026/06/22 16:04:37
15TK | Cyborg A15 Max C1PWE | HWK 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | DVT | 2026/09/07 | 2026/09/14 | 7 | 1).Schedule: AMD 將PI 1200I NDA Release 再延至7/17(Delay 4W),因專案僅有一個MVT stage,工廠& DQA需完整驗證,若測試順利,MP 預計延後 2週至 9/14 (先前已由9 月底提前至8/31,現又延至9/14),後續將依實際測試結果滾動式調整時程。 2).Material: Thermal module依現有設計圖面take risk讓廠商去進行修模同時備料MVT & ATS, 若實測結果未達預期,物料需報廢,schedule也可能因此造成影響 | 2026/07/10 08:18:13
15TK | Cyborg A15 Max C1PWF | HWK 45W | RTX 5060 | 蔡東宏 | DVT | 2026/09/07 | 2026/09/14 | 7 | 1).Schedule: AMD 將PI 1200I NDA Release 再延至7/17(Delay 4W),因專案僅有一個MVT stage,工廠& DQA需完整驗證,若測試順利,MP 預計延後 2週至 9/14 (先前已由9 月底提前至8/31,現又延至9/14),後續將依實際測試結果滾動式調整時程。 2).Material: Thermal module依現有設計圖面take risk讓廠商去進行修模同時備料MVT & ATS, 若實測結果未達預期,物料需報廢,schedule也可能因此造成影響 | 2026/07/10 08:18:13
15TK | Cyborg A15 Max C1PWG | HWK 45W | RTX 5070 | 蔡東宏 | DVT | 2026/09/07 | 2026/09/14 | 7 | 1).Schedule: AMD 將PI 1200I NDA Release 再延至7/17(Delay 4W),因專案僅有一個MVT stage,工廠& DQA需完整驗證,若測試順利,MP 預計延後 2週至 9/14 (先前已由9 月底提前至8/31,現又延至9/14),後續將依實際測試結果滾動式調整時程。 2).Material: Thermal module依現有設計圖面take risk讓廠商去進行修模同時備料MVT & ATS, 若實測結果未達預期,物料需報廢,schedule也可能因此造成影響 | 2026/07/10 08:18:13
15TK | Cyborg A15 C1PWE | HWK 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | DVT | 2026/09/07 | 2026/09/14 | 7 | 1).Schedule: AMD 將PI 1200I NDA Release 再延至7/17(Delay 4W),因專案僅有一個MVT stage,工廠& DQA需完整驗證,若測試順利,MP 預計延後 2週至 9/14 (先前已由9 月底提前至8/31,現又延至9/14),後續將依實際測試結果滾動式調整時程。 2).Material: Thermal module依現有設計圖面take risk讓廠商去進行修模同時備料MVT & ATS, 若實測結果未達預期,物料需報廢,schedule也可能因此造成影響 | 2026/07/10 08:18:13
15TK | Cyborg A15 Max C1PWE | HWK 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | DVT | 2026/09/14 | 2026/09/19 | 5 | 1).Schedule: AMD 將PI 1200I NDA Release 再延至7/22(較原時程delay 33天),因需搭配新的PI code & driver且專案僅有一個MVT stage,工廠& DQA需完整驗證,若測試順利,MP預計延後至9/19 (先前已由 9 月底提前至 8/31, 現又延至9/19),後續將依實際測試結果滾動式調整專案時程。 2).Material: Thermal module依現有設計圖面take risk讓廠商去進行修模同時備料MVT & ATS, 若實測結果未達預期,物料需報廢,schedule也可能因此造成影響 | 2026/07/17 11:04:53
15TK | Cyborg A15 Max C1PWF | HWK 45W | RTX 5060 | 蔡東宏 | DVT | 2026/09/14 | 2026/09/19 | 5 | 1).Schedule: AMD 將PI 1200I NDA Release 再延至7/22(較原時程delay 33天),因需搭配新的PI code & driver且專案僅有一個MVT stage,工廠& DQA需完整驗證,若測試順利,MP預計延後至9/19 (先前已由 9 月底提前至 8/31, 現又延至9/19),後續將依實際測試結果滾動式調整專案時程。 2).Material: Thermal module依現有設計圖面take risk讓廠商去進行修模同時備料MVT & ATS, 若實測結果未達預期,物料需報廢,schedule也可能因此造成影響 | 2026/07/17 11:04:53
15TK | Cyborg A15 Max C1PWG | HWK 45W | RTX 5070 | 蔡東宏 | DVT | 2026/09/14 | 2026/09/19 | 5 | 1).Schedule: AMD 將PI 1200I NDA Release 再延至7/22(較原時程delay 33天),因需搭配新的PI code & driver且專案僅有一個MVT stage,工廠& DQA需完整驗證,若測試順利,MP預計延後至9/19 (先前已由 9 月底提前至 8/31, 現又延至9/19),後續將依實際測試結果滾動式調整專案時程。 2).Material: Thermal module依現有設計圖面take risk讓廠商去進行修模同時備料MVT & ATS, 若實測結果未達預期,物料需報廢,schedule也可能因此造成影響 | 2026/07/17 11:04:53
15TK | Cyborg A15 C1PWE | HWK 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | DVT | 2026/09/14 | 2026/09/19 | 5 | 1).Schedule: AMD 將PI 1200I NDA Release 再延至7/22(較原時程delay 33天),因需搭配新的PI code & driver且專案僅有一個MVT stage,工廠& DQA需完整驗證,若測試順利,MP預計延後至9/19 (先前已由 9 月底提前至 8/31, 現又延至9/19),後續將依實際測試結果滾動式調整專案時程。 2).Material: Thermal module依現有設計圖面take risk讓廠商去進行修模同時備料MVT & ATS, 若實測結果未達預期,物料需報廢,schedule也可能因此造成影響 | 2026/07/17 11:04:53
15TK | Cyborg A15 Max C1PWE | HWK 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | MVT | 2026/09/19 | 2026/09/22 | 3 | 1).Schedule:AMD PI 1200i NDA release@7/28 USA time(original 6/19,delay 39天)與工廠將MVT排程延至8/7 (original 8/4,delay 3天),因要和量產工單一起生產,因應上述時程變更,MP預計延至9/22(先前已由 9 /17提前至 8/31, 現又延至9/22),後續將依實際測試結果滾動式調整專案時程。 2).Material:Thermal module依現有設計圖面take risk讓廠商去進行修模同時備料MVT & ATS,若實測結果未達預期,物料需報廢,schedule也可能因此造成影響 | 2026/08/03 08:35:07
15TK | Cyborg A15 Max C1PWF | HWK 45W | RTX 5060 | 蔡東宏 | MVT | 2026/09/19 | 2026/09/22 | 3 | "1).Schedule:AMD PI 1200i NDA release@7/28 USA time(original 6/19,delay 39天)與工廠將MVT排程延至8/7 (original 8/4,delay 3天),因要和量產工單一起生產,因應上述時程變更,MP預計延至9/22(先前已由 9 /17提前至 8/31, 現又延至9/22),後續將依實際測試結果滾動式調整專案時程。 2).Material:Thermal module依現有設計圖面take risk讓廠商去進行修模同時備料MVT & ATS,若實測結果未達預期,物料需報廢,schedule也可能因此造成影響" | 2026/08/03 08:35:07
15TK | Cyborg A15 Max C1PWG | HWK 45W | RTX 5070 | 蔡東宏 | MVT | 2026/09/19 | 2026/09/22 | 3 | "1).Schedule:AMD PI 1200i NDA release@7/28 USA time(original 6/19,delay 39天)與工廠將MVT排程延至8/7 (original 8/4,delay 3天),因要和量產工單一起生產,因應上述時程變更,MP預計延至9/22(先前已由 9 /17提前至 8/31, 現又延至9/22),後續將依實際測試結果滾動式調整專案時程。 2).Material:Thermal module依現有設計圖面take risk讓廠商去進行修模同時備料MVT & ATS,若實測結果未達預期,物料需報廢,schedule也可能因此造成影響" | 2026/08/03 08:35:07
15TK | Cyborg A15 C1PWE | HWK 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | MVT | 2026/09/19 | 2026/09/22 | 3 | 1).Schedule:AMD PI 1200i NDA release@7/28 USA time(original 6/19,delay 39天)與工廠將MVT排程延至8/7 (original 8/4,delay 3天),因要和量產工單一起生產,因應上述時程變更,MP預計延至9/22(先前已由 9 /17提前至 8/31, 現又延至9/22),後續將依實際測試結果滾動式調整專案時程。 2).Material:Thermal module依現有設計圖面take risk讓廠商去進行修模同時備料MVT & ATS,若實測結果未達預期,物料需報廢,schedule也可能因此造成影響 | 2026/08/03 08:35:07
15TK | Cyborg A15 Max C1PWF | HWK 45W | RTX 5060 | 蔡東宏 | ATS | 2026/09/22 | 2026/09/28 | 6 | 1).Schedule:AMD PI 1200I NDA Release delay(6/19→7/28)與生管延後MVT SMT (8/4→8/7),累計delay 42天,取消 DVT排程改以 APU Rework 驗證追趕進度後,MP還是會delay 22天至9/22(先前已由 9 /17提前至 8/31,現又延至9/22)。另因APU R7 155 ETD@9/14,最終MP 時程預估延至 9/28。 | 2026/09/14 09:15:45
15TK | Cyborg A15 C1PWE | HWK 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | ATS | 2026/09/22 | 2026/09/28 | 6 | 1).Schedule:AMD PI 1200I NDA Release delay(6/19→7/28)與生管延後MVT SMT (8/4→8/7),累計delay 42天,取消 DVT排程改以 APU Rework 驗證追趕進度後,MP還是會delay 22天至9/22(先前已由 9 /17提前至 8/31,現又延至9/22)。另因APU R7 155 ETD@9/14,最終MP 時程預估延至 9/28。 | 2026/09/14 09:15:45
17U1 | VenturePro 17 AI A2HVEG | ARL-H 45W | RTX 4050 (35W+10W)/ GDDR6 6GB | 顧曉琴 | Pending | 2025/07/12 | 2025/04/15 | -88 | N/A | 2026/06/08 16:58:53
17U1 | VenturePro 17 AI A2HVEG | ARL-H 45W | RTX 4050 (35W+10W)/ GDDR6 6GB | 顧曉琴 | Pending | 2025/07/12 | 2025/04/15 | -88 | N/A | 2026/06/08 17:01:57
17U3 | Cyborg 17 Black Edition B13WF | RPL-H 45W | RTX 5060 | 楊淑賢 | MVT | 2026/08/07 | 2026/08/12 | 5 | 1) Cyborg Black Edition SKU: Cyborg A+Venture B/C/D機構件+白光鍵盤 | 2026/07/30 15:15:19
17U3 | Cyborg 17 Black Edition B2RWF | RPL-H refresh 45W | RTX 5060 | 楊淑賢 | MVT | 2026/08/07 | 2026/08/12 | 5 | 1) Cyborg Black Edition SKU: Cyborg A+Venture B/C/D機構件+白光鍵盤 | 2026/07/30 15:15:19
17U3 | Cyborg 17 Black Edition B13WF | RPL-H 45W | RTX 5060 | 楊淑賢 | MVT | 2026/08/12 | 2026/08/14 | 2 | 1) Cyborg Black Edition SKU: Cyborg A+Venture B/C/D機構件+白光鍵盤 | 2026/08/07 13:44:07
17U3 | Cyborg 17 Black Edition B2RWF | RPL-H refresh 45W | RTX 5060 | 楊淑賢 | MVT | 2026/08/12 | 2026/08/14 | 2 | 1) Cyborg Black Edition SKU: Cyborg A+Venture B/C/D機構件+白光鍵盤 | 2026/08/07 13:44:07
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 許婕 | MP | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:07:11
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WI | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 許婕 | BTO- | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:07:11
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 許婕 | MVT | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:07:11
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 許婕 | MP | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:17:44
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WI | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 許婕 | BTO- | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:17:44
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 許婕 | MVT | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:17:44
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 許婕 | MP | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:27:19
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WI | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 許婕 | BTO- | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:27:19
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 許婕 | MVT | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:27:19
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 許婕 | MP | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:42:30
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WI | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 許婕 | BTO- | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:42:30
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 許婕 | MVT | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:42:30
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 許婕 | MP | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:54:18
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WI | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 許婕 | BTO- | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:54:18
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 許婕 | MVT | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:54:18
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 許婕 | MP | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:00:33
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WI | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 許婕 | BTO- | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:00:33
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 許婕 | MVT | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:00:33
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 許婕 | MP | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:12:31
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WI | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 許婕 | BTO- | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:12:31
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 許婕 | MVT | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:12:31
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 許婕 | MP | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:22:48
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WI | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 許婕 | BTO- | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:22:48
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 許婕 | MVT | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:22:48
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 許婕 | MP | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:30:50
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WI | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 許婕 | BTO- | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:30:50
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 許婕 | MVT | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:30:50
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 許婕 | MP | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:36:04
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WI | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 許婕 | BTO- | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:36:04
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 許婕 | MVT | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:36:04
182L | Vector A18 HX A9WIG | FRG-HX3D 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | BTO- | 2025/03/14 | 2025/02/28 | -14 | BTO未開 | 2026/05/28 16:45:33
182L | Vector A18 HX A9WIG | FRG-HX 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | MP | 2025/02/28 | 2025/03/14 | 14 |  | 2026/05/28 16:45:33
182L | Vector A18 HX A9WIG | FRG-HX3D 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | BTO- | 2025/03/14 | 2025/02/28 | -14 | BTO未開 | 2026/05/28 16:56:28
182L | Vector A18 HX A9WIG | FRG-HX 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | MP | 2025/02/28 | 2025/03/14 | 14 |  | 2026/05/28 16:56:28
182L | Vector A18 HX A9WIG | FRG-HX3D 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | BTO- | 2025/03/14 | 2025/02/28 | -14 | BTO未開 | 2026/05/28 17:13:54
182L | Vector A18 HX A9WIG | FRG-HX 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | MP | 2025/02/28 | 2025/03/14 | 14 |  | 2026/05/28 17:13:54
182L | Vector A18 HX A9WIG | FRG-HX3D 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | BTO- | 2025/03/14 | 2025/02/28 | -14 | BTO未開 | 2026/05/28 17:17:28
182L | Vector A18 HX A9WIG | FRG-HX 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | MP | 2025/02/28 | 2025/03/14 | 14 |  | 2026/05/28 17:17:28
182L | Vector A18 HX A9WIG | FRG-HX3D 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | BTO- | 2025/03/14 | 2025/02/28 | -14 | BTO未開 | 2026/05/28 17:21:14
182L | Vector A18 HX A9WIG | FRG-HX 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | MP | 2025/02/28 | 2025/03/14 | 14 |  | 2026/05/28 17:21:14
182L | Vector A18 HX A9WIG | FRG-HX3D 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | BTO- | 2025/03/14 | 2025/02/28 | -14 | BTO未開 | 2026/05/28 17:24:17
182L | Vector A18 HX A9WIG | FRG-HX 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | MP | 2025/02/28 | 2025/03/14 | 14 |  | 2026/05/28 17:24:17
182L | Raider A18 HX A9WIG | FRG-HX 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | MP | 2025/03/26 | 2025/02/28 | -26 | 業務8/6通知開BTO | 2026/06/08 16:58:53
182L | Raider A18 HX A9WJG | FRG-HX3D 55W | RTX 5090 | 蔡東宏 | MP | 2025/03/17 | 2025/03/26 | 9 |  | 2026/06/08 16:58:53
182L | Vector A18 HX A9WHG | FRG-HX 55W | RTX 5070Ti | 蔡東宏 | MP | 2025/04/02 | 2025/03/27 | -6 |  | 2026/06/08 16:58:53
182L | Vector A18 HX A9WIG | FRG-HX 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | MP | 2025/02/28 | 2025/03/14 | 14 |  | 2026/06/08 16:58:53
182L | Raider A18 HX A9WIG | FRG-HX 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | MP | 2025/03/26 | 2025/02/28 | -26 | 業務8/6通知開BTO | 2026/06/08 17:01:57
182L | Raider A18 HX A9WJG | FRG-HX3D 55W | RTX 5090 | 蔡東宏 | MP | 2025/03/17 | 2025/03/26 | 9 |  | 2026/06/08 17:01:57
182L | Vector A18 HX A9WHG | FRG-HX 55W | RTX 5070Ti | 蔡東宏 | MP | 2025/04/02 | 2025/03/27 | -6 |  | 2026/06/08 17:01:57
182L | Vector A18 HX A9WIG | FRG-HX 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | MP | 2025/02/28 | 2025/03/14 | 14 |  | 2026/06/08 17:01:57
1851 | Titan 18 HX B4WH | NVL-HX 55W | RTX 5070Ti | 高宇奇 | DVT | 2027/03/18 | 2027/03/15 | -3 | 1) 1851 Titan & Raider取消原本 91.8Wh 的規劃，全系列統一採用 99Wh 電池，新開的99Wh電池開模與備料趕不上 1851 EVT，EVT 試產keep採用原本開案規劃的91.8Wh 電池，後續請電池廠商提供手工模樣品for ME RD於 MVT 前進行初步替換驗證. | 2026/10/22 17:27:26
1851 | Titan 18 HX B4WI | NVL-HX 55W | RTX 5080 | 高宇奇 | DVT | 2027/03/18 | 2027/03/15 | -3 | 1) 1851 Titan & Raider取消原本 91.8Wh 的規劃，全系列統一採用 99Wh 電池，新開的99Wh電池開模與備料趕不上 1851 EVT，EVT 試產keep採用原本開案規劃的91.8Wh 電池，後續請電池廠商提供手工模樣品for ME RD於 MVT 前進行初步替換驗證. | 2026/10/22 17:27:26
1851 | Titan 18 HX B4WJ | NVL-HX 55W | RTX 5090 | 高宇奇 | DVT | 2027/03/18 | 2027/03/15 | -3 | 1) 1851 Titan & Raider取消原本 91.8Wh 的規劃，全系列統一採用 99Wh 電池，新開的99Wh電池開模與備料趕不上 1851 EVT，EVT 試產keep採用原本開案規劃的91.8Wh 電池，後續請電池廠商提供手工模樣品for ME RD於 MVT 前進行初步替換驗證. | 2026/10/22 17:27:26
1851 | Raider 18 Max HX B4WH | NVL-HX 55W | RTX 5070Ti | 高宇奇 | DVT | 2027/03/18 | 2027/03/15 | -3 | 1) 1851 Titan & Raider取消原本 91.8Wh 的規劃，全系列統一採用 99Wh 電池，新開的99Wh電池開模與備料趕不上 1851 EVT，EVT 試產keep採用原本開案規劃的91.8Wh 電池，後續請電池廠商提供手工模樣品for ME RD於 MVT 前進行初步替換驗證. | 2026/10/22 17:27:26
1851 | Raider 18 Max HX B4WI | NVL-HX 55W | RTX 5080 | 高宇奇 | DVT | 2027/03/18 | 2027/03/15 | -3 | 1) 1851 Titan & Raider取消原本 91.8Wh 的規劃，全系列統一採用 99Wh 電池，新開的99Wh電池開模與備料趕不上 1851 EVT，EVT 試產keep採用原本開案規劃的91.8Wh 電池，後續請電池廠商提供手工模樣品for ME RD於 MVT 前進行初步替換驗證. | 2026/10/22 17:27:26
1851 | Raider 18 Max HX B4WJ | NVL-HX 55W | RTX 5090 | 高宇奇 | DVT | 2027/03/18 | 2027/03/15 | -3 | 1) 1851 Titan & Raider取消原本 91.8Wh 的規劃，全系列統一採用 99Wh 電池，新開的99Wh電池開模與備料趕不上 1851 EVT，EVT 試產keep採用原本開案規劃的91.8Wh 電池，後續請電池廠商提供手工模樣品for ME RD於 MVT 前進行初步替換驗證. | 2026/10/22 17:27:26
1862 | Crosshair 18 Max HX B4WE | NVL-HX 55W | RTX 5050 | 劉芬 | DVT | 2027/04/14 | 2027/03/30 | -15 | 1)Schedule：1862 schedule Pull in，TTM 3/E，update ATS 3/31==>3/19，call help WHQL ready@3/30，gap 2W | 2026/10/03 19:54:33
1862 | Crosshair 18 Max HX B4WF | NVL-HX 55W | RTX 5060 | 劉芬 | DVT | 2027/04/14 | 2027/03/30 | -15 | 1)Schedule：1862 schedule Pull in，TTM 3/E，update ATS 3/31==>3/19，call help WHQL ready@3/30，gap 2W | 2026/10/03 19:54:33
1862 | Crosshair 18 Max HX B4WG | NVL-HX 55W | RTX 5070 | 劉芬 | DVT | 2027/04/14 | 2027/03/30 | -15 | 1)Schedule：1862 schedule Pull in，TTM 3/E，update ATS 3/31==>3/19，call help WHQL ready@3/30，gap 2W | 2026/10/03 19:54:33
1862 | Crosshair 18 Max HX B4WE | NVL-HX 55W | RTX 5050 | 劉芬 | DVT | 2027/03/30 | 2027/04/05 | 6 | 1.增加EVT-2 for NV機台（人力運送回台） 2.Fan&CosMX 80Wh Re-Pack認證影響BSMI取證時間 | 2026/10/22 14:51:15
1862 | Crosshair 18 Max HX B4WF | NVL-HX 55W | RTX 5060 | 劉芬 | DVT | 2027/03/30 | 2027/04/05 | 6 | 1.增加EVT-2 for NV機台（人力運送回台） 2.Fan&CosMX 80Wh Re-Pack認證影響BSMI取證時間 | 2026/10/22 14:51:15
1862 | Crosshair 18 Max HX B4WG | NVL-HX 55W | RTX 5070 | 劉芬 | DVT | 2027/03/30 | 2027/04/05 | 6 | 1.增加EVT-2 for NV機台（人力運送回台） 2.Fan&CosMX 80Wh Re-Pack認證影響BSMI取證時間 | 2026/10/22 14:51:15
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/29 | 2026/05/30 | 1 | 1) Schedule: ATS搖桿燈光異常Issue的實驗影響4 days 2)中國區出貨：目前影響訂單為 520(May)台a.3C認證預計6/18 ready(因測試fail)需要pull in 到6/B,b.SRRC認證:可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) . SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 14:07:11
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM Launch Pack | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/26 | 2026/05/30 | 4 | follow 12XE | 2026/05/28 14:07:11
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/29 | 2026/05/30 | 1 | 1) Schedule: ATS搖桿燈光異常Issue的實驗影響4 days 2)中國區出貨：目前影響訂單為 520(May)台a.3C認證預計6/18 ready(因測試fail)需要pull in 到6/B,b.SRRC認證:可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) . SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 14:17:44
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM Launch Pack | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/26 | 2026/05/30 | 4 | follow 12XE | 2026/05/28 14:17:44
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/29 | 2026/05/30 | 1 | 1) Schedule: ATS搖桿燈光異常Issue的實驗影響4 days 2)中國區出貨：目前影響訂單為 520(May)台a.3C認證預計6/18 ready(因測試fail)需要pull in 到6/B,b.SRRC認證:可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) . SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 14:27:19
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM Launch Pack | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/26 | 2026/05/30 | 4 | follow 12XE | 2026/05/28 14:27:19
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/29 | 2026/05/30 | 1 | 1) Schedule: ATS搖桿燈光異常Issue的實驗影響4 days 2)中國區出貨：目前影響訂單為 520(May)台a.3C認證預計6/18 ready(因測試fail)需要pull in 到6/B,b.SRRC認證:可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) . SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 14:42:30
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM Launch Pack | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/26 | 2026/05/30 | 4 | follow 12XE | 2026/05/28 14:42:30
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/29 | 2026/05/30 | 1 | 1) Schedule: ATS搖桿燈光異常Issue的實驗影響4 days 2)中國區出貨：目前影響訂單為 520(May)台a.3C認證預計6/18 ready(因測試fail)需要pull in 到6/B,b.SRRC認證:可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) . SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 14:54:18
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM Launch Pack | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/26 | 2026/05/30 | 4 | follow 12XE | 2026/05/28 14:54:18
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/29 | 2026/05/30 | 1 | 1) Schedule: ATS搖桿燈光異常Issue的實驗影響4 days 2)中國區出貨：目前影響訂單為 520(May)台a.3C認證預計6/18 ready(因測試fail)需要pull in 到6/B,b.SRRC認證:可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) . SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 15:00:33
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM Launch Pack | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/26 | 2026/05/30 | 4 | follow 12XE | 2026/05/28 15:00:33
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/29 | 2026/05/30 | 1 | 1) Schedule: ATS搖桿燈光異常Issue的實驗影響4 days 2)中國區出貨：目前影響訂單為 520(May)台a.3C認證預計6/18 ready(因測試fail)需要pull in 到6/B,b.SRRC認證:可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) . SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 15:12:31
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM Launch Pack | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/26 | 2026/05/30 | 4 | follow 12XE | 2026/05/28 15:12:31
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/29 | 2026/05/30 | 1 | 1) Schedule: ATS搖桿燈光異常Issue的實驗影響4 days 2)中國區出貨：目前影響訂單為 520(May)台a.3C認證預計6/18 ready(因測試fail)需要pull in 到6/B,b.SRRC認證:可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) . SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 15:22:48
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM Launch Pack | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/26 | 2026/05/30 | 4 | follow 12XE | 2026/05/28 15:22:48
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/29 | 2026/05/30 | 1 | 1) Schedule: ATS搖桿燈光異常Issue的實驗影響4 days 2)中國區出貨：目前影響訂單為 520(May)台a.3C認證預計6/18 ready(因測試fail)需要pull in 到6/B,b.SRRC認證:可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) . SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 15:30:50
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM Launch Pack | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/26 | 2026/05/30 | 4 | follow 12XE | 2026/05/28 15:30:50
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/29 | 2026/05/30 | 1 | 1) Schedule: ATS搖桿燈光異常Issue的實驗影響4 days 2)中國區出貨：目前影響訂單為 520(May)台a.3C認證預計6/18 ready(因測試fail)需要pull in 到6/B,b.SRRC認證:可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) . SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 15:36:04
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM Launch Pack | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/26 | 2026/05/30 | 4 | follow 12XE | 2026/05/28 15:36:04
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3M | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | MVT | 2026/05/23 | 2026/09/30 | 130 | 新增藍色SKU G3+ LPDDR5x-32GB需求, 1st MOQ: 3K | 2026/08/24 08:30:22
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3M | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | MVT | 2026/09/30 | 2026/09/17 | -13 | 1）備料: 藍色機構件9/14, update ATS SMT@9/14, 9/15 ATS ASSY | 2026/09/14 09:15:45
24V1 | Modern 14 LE J3M | WCL 25W | Intel® graphics | 倪嬌嬌 | MVT | 2026/08/31 | 2026/09/07 | 7 | 1)認證：8/E ready可出貨地區: DE/UK/TR/BNX/NEU/SEE/FR/ES/PL/CZ/CIS/IT/JP/AU 2）認證 8/E無法同步ready地區: 9/8 ready: LA/CA/ AR/CL 9/18 ready: UA 10/2 ready: CO/RU 12/18 ready: MX 2）備料: a. 日文鍵芯開放時程待追蹤 b. 8/4通知微步D件修模改善按壓偏軟的問題, 評估D件備料8/25 ready. 3）8月訂單: 132台 | 2026/08/07 13:44:07
24VL | Modern A14 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 14:07:11
24VL | Modern A14 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 14:17:44
24VL | Modern A14 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 14:27:19
24VL | Modern A14 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 14:42:30
24VL | Modern A14 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 14:54:18
24VL | Modern A14 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 15:00:33
24VL | Modern A14 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 15:12:31
24VL | Modern A14 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 15:22:48
24VL | Modern A14 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 15:30:50
24VL | Modern A14 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 15:36:04
24VL | Modern A14 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料： adapter：目標6K， 2.8K ETA @ 6/15,其它7/B 陸續進料 B&S物料：6/9 釋放PO給微步，需要微步6/12協助下單備料，目前規劃ATS 6/20 SMT，物料需在6/18前寄送到微步 2)認證 a)CE：預計6/12認證ready b)CB：24VL 6/2通知啟動認證，預計6/E ready C)TUV 認證预计7/E d)其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 e) 24VL/26VL只有TH&SG下單， Total 2072 Pcs：26VL:1.8K TH+80Pcs SG & 24VL: 192Pcs SG ,SG 無需認證，TH 已通知業務安排申請認證流程（待業務回復） 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，6/8已安排SMT驗證，需微步加快SI驗證，已協調微步6/13到昆山更換PCBA， 4）MVT Issue 微步Debug 進度緩慢，需微步協調人力加速釐清Issue及導入對策，deadline 6/19 | 2026/06/15 13:44:06
24VL | Modern A14 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料： adapter：目標6K， 2.8K ETA @ 6/15,其它7/B 陸續進料 B&S物料：6/9 釋放PO給微步，需要微步6/12協助下單備料，目前規劃ATS 6/20 SMT，物料需在6/18前寄送到微步 2)認證 a)CE：預計6/12認證ready b)CB：24VL 6/2通知啟動認證，預計6/E ready C)TUV 認證预计7/E d)其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 e) 24VL/26VL只有TH&SG下單， Total 2072 Pcs：26VL:1.8K TH+80Pcs SG & 24VL: 192Pcs SG ,SG 無需認證，TH 已通知業務安排申請認證流程（待業務回復） 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，6/8已安排SMT驗證，需微步加快SI驗證，已協調微步6/13到昆山更換PCBA， 4）MVT Issue 微步Debug 進度緩慢，需微步協調人力加速釐清Issue及導入對策，deadline 6/19 | 2026/06/15 13:47:47
24VL | Modern A14 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料： adapter：目標6K， 2.8K ETA @ 6/15,其它7/B 陸續進料 B&S物料：6/9 釋放PO給微步，需要微步6/12協助下單備料，目前規劃ATS 6/20 SMT，物料需在6/18前寄送到微步 2)認證 a)CE：預計6/12認證ready b)CB：24VL 6/2通知啟動認證，預計6/E ready C)TUV 認證预计7/E d)其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 e) 24VL/26VL只有TH&SG下單， Total 2072 Pcs：26VL:1.8K TH+80Pcs SG & 24VL: 192Pcs SG ,SG 無需認證，TH 已通知業務安排申請認證流程（待業務回復） 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，6/8已安排SMT驗證，需微步加快SI驗證，已協調微步6/13到昆山更換PCBA， 4）MVT Issue 微步Debug 進度緩慢，需微步協調人力加速釐清Issue及導入對策，deadline 6/19 | 2026/06/15 13:49:36
24VL | Modern A14 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/07/08 | 2026/07/10 | 2 | 1)物料： adapter：目標6K， 已到料2.8K ,其它7/B 陸續進料 B&S物料： 6/18已寄送微步 ，預計6/22到料，2)認證 a))TUV 認證预计7/E b)其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 c) 24VL/26VL只有TH&SG下單， Total 2072 Pcs：26VL:1.8K TH+80Pcs SG & 24VL: 192Pcs SG ,SG 無需認證，TH 已通知業務安排申請認證流程（待業務回復） 3）MVT Issue 微步Debug 進度緩慢，需微步協調人力加速釐清Issue及導入對策，目前TTM時間預計從7/8 延後到7/10 | 2026/06/18 13:35:09
24VL | Modern A14 LE J1M | RMB 100 25W | N/A | 杜晨光 | ATS | 2026/07/13 | 2026/07/18 | 5 | 1).Schedule ：因Camera 丟失問題，安排重工Camera，機台入庫時間預抓從7/13 延後到7/18，delay5天 | 2026/07/16 14:20:24
2621 | Prestige N16 Spark | N1x 80W | N/A | 林晉弘 | MVT | 2026/08/14 | 2026/08/31 | 17 | 1)battery life測試條件的定義，NV與MSFT討論中，根據7/9會議，DQA會基於BSP Day0 rev.B + balance mode測試，確認是否合乎MSFT要求。 2)NV Abnormal shut down 的solution，預計會於7/17 BSP Day0 rev.B導入，待SW release後，DQA會驗證確認。 3)NV 7/7 release新版BSP schedule，軟體預計改版new branch for後續驗證出貨。依據此schedule，在軟體驗證皆無重大issue影響量產的狀況下，ATS預計延後到8/17，入庫時間要到8/31。 a)7/10 Day0 rev.A，DQA基於此版本進行full test驗證 b)7/17 Day0 rev.B，導入ABS solution，DQA會驗證battery life c)7/24 Day0 rev.C，BSP lock down可製作for工廠驗證image，計畫依此版本進行ATS。 d)8/21 Day0 rev.F，可供出貨GPU driver release，請工廠/DQA置換image中 GPU driver驗證 4)三星 3.8K panel因leading customer改版無法準時出貨，除廠內161pcs外，後續物料到10月中才能到，已先通知業務，確認是否以2.8K panel先上ATS。 | 2026/07/10 08:18:13
2621 | Prestige N16 Flip Spark | N1x 80W | N/A | 林晉弘 | MVT | 2026/08/14 | 2026/08/31 | 17 | 1)battery life測試條件的定義，NV與MSFT討論中，根據7/9會議，DQA會基於BSP Day0 rev.B + balance mode測試，確認是否合乎MSFT要求。 2)NV Abnormal shut down 的solution，預計會於7/17 BSP Day0 rev.B導入，待SW release後，DQA會驗證確認。 3)NV 7/7 release新版BSP schedule，軟體預計改版new branch for後續驗證出貨。依據此schedule，在軟體驗證皆無重大issue影響量產的狀況下，ATS預計延後到8/17，入庫時間要到8/31。 a)7/10 Day0 rev.A，DQA基於此版本進行full test驗證 b)7/17 Day0 rev.B，導入ABS solution，DQA會驗證battery life c)7/24 Day0 rev.C，BSP lock down可製作for工廠驗證image，計畫依此版本進行ATS。 d)8/21 Day0 rev.F，可供出貨GPU driver release，請工廠/DQA置換image中 GPU driver驗證 4)三星 3.8K panel因leading customer改版無法準時出貨，除廠內161pcs外，後續物料到10月中才能到，已先通知業務，確認是否以2.8K panel先上ATS。 | 2026/07/10 08:18:13
2623 | Prestige N16 Spark C1M | N1 45W | N/A | 賴雪鳳 | EVT | 2026/09/14 | 2026/10/26 | 42 | 備料: Samsung 2.8K panel 可先出HR14*1K for N1 9月ATS 用, 另外要再驗證HR16 for後續出貨需求 | 2026/06/16 08:16:09
2623 | Prestige N16 Spark C1M | N1 45W | N/A | 賴雪鳳 | EVT | 2026/09/14 | 2026/10/26 | 42 | 備料: Samsung 2.8K panel 可先出HR14*1K for N1 9月ATS 用, 另外要再驗證HR16 for後續出貨需求 | 2026/06/16 08:19:44
2623 | Prestige N16 Spark C1M | N1 45W | N/A | 賴雪鳳 | EVT | 2026/09/14 | 2026/10/26 | 42 | 備料: Samsung 2.8K panel 可先出HR14*1K for N1 9月ATS 用, 另外要再驗證HR16 for後續出貨需求 | 2026/06/16 08:22:24
2623 | Prestige N16 Spark C1M | N1 45W | N/A | 賴雪鳳 | EVT | 2026/10/26 | 2026/09/14 | -42 | 備料: Samsung 2.8K panel 可先出HR14*1K for N1 9月ATS 用, 另外要再驗證HR16 for後續出貨需求 | 2026/06/16 08:28:05
2623 | Prestige N16 Spark C1M | N1 45W | N/A | 賴雪鳳 | EVT | 2026/09/14 | 2026/10/26 | 42 | 備料: Samsung 2.8K panel 可先出HR14*1K for N1 9月ATS 用, 另外要再驗證HR16 for後續出貨需求 | 2026/06/16 08:33:57
2623 | Prestige N16 AI+ C1M | N1 45W | N/A | 賴雪鳳 | EVT | 2026/10/26 | 2026/11/23 | 28 | 備料: Samsung 2.8K panel 可先出HR14*1K for N1 9月ATS 用, 另外要再驗證HR16 for後續出貨需求 | 2026/08/07 13:44:07
2623 | Prestige N16 AI+ C1M | N1 45W | N/A | 賴雪鳳 | MVT | 2026/11/23 | 2027/01/25 | 63 | 備料: Samsung 2.8K panel 採購備料HR14*2K for N1 ATS 用, 另外要再驗證HR16 for後續出貨需求 | 2026/10/22 14:51:15
2624 | Prestige 16 AI+ | NVL-H 30W | Intel® Arc™ Graphics | 朱芳芳 | DVT | 2026/12/25 | 2026/12/31 | 6 | NA | 2026/08/24 08:30:22
2624 | Prestige 16 Flip AI+ | NVL-H 30W | Intel® Arc™ Graphics | 朱芳芳 | DVT | 2026/12/25 | 2026/12/31 | 6 | NA | 2026/08/24 08:30:22
2624 | Prestige 16 AI+ | NVL-H 30W | Intel® Arc™ Graphics | 朱芳芳 | EVT | 2026/12/31 | 2027/01/11 | 11 | NA | 2026/09/14 09:15:45
2624 | Prestige 16 Flip AI+ | NVL-H 30W | Intel® Arc™ Graphics | 朱芳芳 | EVT | 2026/12/31 | 2027/01/11 | 11 | NA | 2026/09/14 09:15:45
2624 | Prestige 16 AI+ | NVL-H 30W | Intel® Arc™ Graphics | 朱芳芳 | EVT | 2027/01/11 | 2027/02/26 | 46 | NA | 2026/10/15 13:14:21
2624 | Prestige 16 Flip AI+ | NVL-H 30W | Intel® Arc™ Graphics | 朱芳芳 | EVT | 2027/01/11 | 2027/02/26 | 46 | NA | 2026/10/15 13:14:21
2633 | Stealth 16 AI+ B4WH | NVL-H 45W | RTX 5070Ti | 朱欣怡 | EVT | 2027/01/11 | 2027/03/05 | 53 | NA | 2026/10/15 13:14:21
2633 | Stealth 16 AI+ B4WI | NVL-H 45W | RTX 5080 | 朱欣怡 | EVT | 2027/01/11 | 2027/03/05 | 53 | NA | 2026/10/15 13:14:21
2633 | Stealth 16 AI+ B4WJ | NVL-H 45W | RTX 5090 | 朱欣怡 | EVT | 2027/01/11 | 2027/03/05 | 53 | NA | 2026/10/15 13:14:21
2633 | Stealth 16 AI+ B4WH | NVL-H 45W | RTX 5070Ti | 朱欣怡 | EVT | 2027/03/05 | 2027/02/26 | -7 | NA | 2026/10/22 14:51:15
2633 | Stealth 16 AI+ B4WI | NVL-H 45W | RTX 5080 | 朱欣怡 | EVT | 2027/03/05 | 2027/02/26 | -7 | 若要pull in ATS @1/26：1）NV VBIOS 完成@2/2, 與 ATS 1/26 gating 1 Week；2）TBT FV test:1/27~2/23, 與 ATS 1/26 gating 4 Weeks；3）Thermal EVT 測試完需備料for ATS；4）MVT DQA 測試一周需PCB risk buy （WW52） | 2026/10/22 14:51:15
2633 | Stealth 16 AI+ B4WJ | NVL-H 45W | RTX 5090 | 朱欣怡 | EVT | 2027/03/05 | 2027/02/26 | -7 | NA | 2026/10/22 14:51:15
2634 | Stealth 16 AI+ B4WE | NVL-H 45W | RTX 5050 | 賴雪鳳 | Design | 2027/01/08 | 2027/01/11 | 3 | 1)NV VBIOS 驗證時間6周 2)Intel WHQL :12/E 拿到 可能影響到最終TTM 時間 | 2026/06/15 13:44:06
2634 | Stealth 16 AI+ B4WF | NVL-H 45W | RTX 5060 | 賴雪鳳 | Design | 2027/01/08 | 2027/01/11 | 3 | 1)NV VBIOS 驗證時間6周 2)Intel WHQL :12/E 拿到 可能影響到最終TTM 時間 | 2026/06/15 13:44:06
2634 | Stealth 16 AI+ B4WG/GD7 8GB | NVL-H 45W | RTX 5070 | 賴雪鳳 | Design | 2027/01/08 | 2027/01/11 | 3 | 1)NV VBIOS 驗證時間6周 2)Intel WHQL :12/E 拿到 可能影響到最終TTM 時間 | 2026/06/15 13:44:06
2634 | Stealth 16 AI+ B4WGX/GD7 12GB | NVL-H 45W | RTX 5070 | 賴雪鳳 | Design | 2027/01/08 | 2027/01/11 | 3 | 1)NV VBIOS 驗證時間6周 2)Intel WHQL :12/E 拿到 可能影響到最終TTM 時間 | 2026/06/15 13:44:06
2634 | Stealth 16 AI+ B4WE | NVL-H 45W | RTX 5050 | 賴雪鳳 | Design | 2027/01/08 | 2027/01/11 | 3 | 1)NV VBIOS 驗證時間6周 2)Intel WHQL :12/E 拿到 可能影響到最終TTM 時間 | 2026/06/15 13:47:47
2634 | Stealth 16 AI+ B4WF | NVL-H 45W | RTX 5060 | 賴雪鳳 | Design | 2027/01/08 | 2027/01/11 | 3 | 1)NV VBIOS 驗證時間6周 2)Intel WHQL :12/E 拿到 可能影響到最終TTM 時間 | 2026/06/15 13:47:47
2634 | Stealth 16 AI+ B4WG/GD7 8GB | NVL-H 45W | RTX 5070 | 賴雪鳳 | Design | 2027/01/08 | 2027/01/11 | 3 | 1)NV VBIOS 驗證時間6周 2)Intel WHQL :12/E 拿到 可能影響到最終TTM 時間 | 2026/06/15 13:47:47
2634 | Stealth 16 AI+ B4WGX/GD7 12GB | NVL-H 45W | RTX 5070 | 賴雪鳳 | Design | 2027/01/08 | 2027/01/11 | 3 | 1)NV VBIOS 驗證時間6周 2)Intel WHQL :12/E 拿到 可能影響到最終TTM 時間 | 2026/06/15 13:47:47
2634 | Stealth 16 AI+ B4WE | NVL-H 45W | RTX 5050 | 賴雪鳳 | Design | 2027/01/08 | 2027/01/11 | 3 | 1)NV VBIOS 驗證時間6周 2)Intel WHQL :12/E 拿到 可能影響到最終TTM 時間 | 2026/06/15 13:49:36
2634 | Stealth 16 AI+ B4WF | NVL-H 45W | RTX 5060 | 賴雪鳳 | Design | 2027/01/08 | 2027/01/11 | 3 | 1)NV VBIOS 驗證時間6周 2)Intel WHQL :12/E 拿到 可能影響到最終TTM 時間 | 2026/06/15 13:49:36
2634 | Stealth 16 AI+ B4WG/GD7 8GB | NVL-H 45W | RTX 5070 | 賴雪鳳 | Design | 2027/01/08 | 2027/01/11 | 3 | 1)NV VBIOS 驗證時間6周 2)Intel WHQL :12/E 拿到 可能影響到最終TTM 時間 | 2026/06/15 13:49:36
2634 | Stealth 16 AI+ B4WGX/GD7 12GB | NVL-H 45W | RTX 5070 | 賴雪鳳 | Design | 2027/01/08 | 2027/01/11 | 3 | 1)NV VBIOS 驗證時間6周 2)Intel WHQL :12/E 拿到 可能影響到最終TTM 時間 | 2026/06/15 13:49:36
2634 | Stealth 16 AI+ B4WE | NVL-H 45W | RTX 5050 | 賴雪鳳 | EVT | 2027/01/11 | 2027/02/26 | 46 | 若要pull in ATS @1/26：1）NV VBIOS 完成@2/2, 與 ATS 1/26 gating 1 Week；2）TBT FV test:1/27~2/23, 與 ATS 1/26 gating 4 Weeks；3）Thermal EVT 測試完需備料for ATS；4）MVT DQA 測試一周需PCB risk buy （WW52） | 2026/10/22 14:51:15
2634 | Stealth 16 AI+ B4WF | NVL-H 45W | RTX 5060 | 賴雪鳳 | EVT | 2027/01/11 | 2027/02/26 | 46 | 若要pull in ATS @1/26：1）NV VBIOS 完成@2/2, 與 ATS 1/26 gating 1 Week；2）TBT FV test:1/27~2/23, 與 ATS 1/26 gating 4 Weeks；3）Thermal EVT 測試完需備料for ATS；4）MVT DQA 測試一周需PCB risk buy （WW52） | 2026/10/22 14:51:15
2634 | Stealth 16 AI+ B4WG/GD7 8GB | NVL-H 45W | RTX 5070 | 賴雪鳳 | EVT | 2027/01/11 | 2027/02/26 | 46 | 若要pull in ATS @1/26：1）NV VBIOS 完成@2/2, 與 ATS 1/26 gating 1 Week；2）TBT FV test:1/27~2/23, 與 ATS 1/26 gating 4 Weeks；3）Thermal EVT 測試完需備料for ATS；4）MVT DQA 測試一周需PCB risk buy （WW52） | 2026/10/22 14:51:15
2634 | Stealth 16 AI+ B4WGX/GD7 12GB | NVL-H 45W | RTX 5070 | 賴雪鳳 | EVT | 2027/01/11 | 2027/02/26 | 46 | 若要pull in ATS @1/26：1）NV VBIOS 完成@2/2, 與 ATS 1/26 gating 1 Week；2）TBT FV test:1/27~2/23, 與 ATS 1/26 gating 4 Weeks；3）Thermal EVT 測試完需備料for ATS；4）MVT DQA 測試一周需PCB risk buy （WW52） | 2026/10/22 14:51:15
2651 | Raider 16 Max HX B2WJ | ARL-HX 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | MP | 2026/03/21 | 2026/03/06 | -15 | NA | 2026/05/28 16:45:33
2651 | Raider 16 Max HX B2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | MP | 2026/03/06 | 2026/03/21 | 15 | NA | 2026/05/28 16:45:33
2651 | Raider 16 HX B2WH | ARL-HX 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | MP | 2026/03/21 | 2026/03/13 | -8 | NA | 2026/05/28 16:45:33
2651 | Raider 16 HX B2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | MP | 2026/03/13 | 2026/03/21 | 8 | NA | 2026/05/28 16:45:33
2651 | Raider 16 Max HX B2WJ | ARL-HX 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | MP | 2026/03/21 | 2026/03/06 | -15 | NA | 2026/05/28 16:56:28
2651 | Raider 16 Max HX B2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | MP | 2026/03/06 | 2026/03/21 | 15 | NA | 2026/05/28 16:56:28
2651 | Raider 16 HX B2WH | ARL-HX 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | MP | 2026/03/21 | 2026/03/13 | -8 | NA | 2026/05/28 16:56:28
2651 | Raider 16 HX B2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | MP | 2026/03/13 | 2026/03/21 | 8 | NA | 2026/05/28 16:56:28
2651 | Raider 16 Max HX B2WJ | ARL-HX 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | MP | 2026/03/21 | 2026/03/06 | -15 | NA | 2026/05/28 17:13:54
2651 | Raider 16 Max HX B2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | MP | 2026/03/06 | 2026/03/21 | 15 | NA | 2026/05/28 17:13:54
2651 | Raider 16 HX B2WH | ARL-HX 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | MP | 2026/03/21 | 2026/03/13 | -8 | NA | 2026/05/28 17:13:54
2651 | Raider 16 HX B2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | MP | 2026/03/13 | 2026/03/21 | 8 | NA | 2026/05/28 17:13:54
2651 | Raider 16 Max HX B2WJ | ARL-HX 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | MP | 2026/03/21 | 2026/03/06 | -15 | NA | 2026/05/28 17:17:28
2651 | Raider 16 Max HX B2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | MP | 2026/03/06 | 2026/03/21 | 15 | NA | 2026/05/28 17:17:28
2651 | Raider 16 HX B2WH | ARL-HX 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | MP | 2026/03/21 | 2026/03/13 | -8 | NA | 2026/05/28 17:17:28
2651 | Raider 16 HX B2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | MP | 2026/03/13 | 2026/03/21 | 8 | NA | 2026/05/28 17:17:28
2651 | Raider 16 Max HX B2WJ | ARL-HX 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | MP | 2026/03/21 | 2026/03/06 | -15 | NA | 2026/05/28 17:21:14
2651 | Raider 16 Max HX B2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | MP | 2026/03/06 | 2026/03/21 | 15 | NA | 2026/05/28 17:21:14
2651 | Raider 16 HX B2WH | ARL-HX 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | MP | 2026/03/21 | 2026/03/13 | -8 | NA | 2026/05/28 17:21:14
2651 | Raider 16 HX B2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | MP | 2026/03/13 | 2026/03/21 | 8 | NA | 2026/05/28 17:21:14
2651 | Raider 16 Max HX B2WJ | ARL-HX 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | MP | 2026/03/21 | 2026/03/06 | -15 | NA | 2026/05/28 17:24:17
2651 | Raider 16 Max HX B2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | MP | 2026/03/06 | 2026/03/21 | 15 | NA | 2026/05/28 17:24:17
2651 | Raider 16 HX B2WH | ARL-HX 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | MP | 2026/03/21 | 2026/03/13 | -8 | NA | 2026/05/28 17:24:17
2651 | Raider 16 HX B2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | MP | 2026/03/13 | 2026/03/21 | 8 | NA | 2026/05/28 17:24:17
2651 | Raider 16 Max HX B2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | BTO- | 2026/02/26 | 2026/02/14 | -12 | follow RTX5090，BTO暫無需求 | 2026/06/08 16:58:53
2651 | Raider 16 Max HX B2WI | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 吳美芳 | MP | 2026/02/26 | 2026/03/21 | 23 | NA | 2026/06/08 16:58:53
2651 | Raider 16 Max HX B2WJ | ARL-HX 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | MP | 2026/03/21 | 2026/03/06 | -15 | NA | 2026/06/08 16:58:53
2651 | Raider 16 HX B2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | MP | 2026/03/13 | 2026/03/21 | 8 | NA | 2026/06/08 16:58:53
2651 | Raider 16 HX B2WI | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 吳美芳 | MP | 2026/03/13 | 2026/03/21 | 8 | NA | 2026/06/08 16:58:53
2651 | Raider 16 Max HX B2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | BTO- | 2026/02/26 | 2026/02/14 | -12 | follow RTX5090，BTO暫無需求 | 2026/06/08 17:01:57
2651 | Raider 16 Max HX B2WI | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 吳美芳 | MP | 2026/02/26 | 2026/03/21 | 23 | NA | 2026/06/08 17:01:57
2651 | Raider 16 Max HX B2WJ | ARL-HX 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | MP | 2026/03/21 | 2026/03/06 | -15 | NA | 2026/06/08 17:01:57
2651 | Raider 16 HX B2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | MP | 2026/03/13 | 2026/03/21 | 8 | NA | 2026/06/08 17:01:57
2651 | Raider 16 HX B2WI | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 吳美芳 | MP | 2026/03/13 | 2026/03/21 | 8 | NA | 2026/06/08 17:01:57
2652 | Raider 16 HX B2WF | ARL-HX refresh 55W | RTX 5060 | 顏春梅 | BTO- | 2026/02/26 | 2026/02/14 | -12 | SKU目前沒有訂單.可以follow RTX5060 ATS做ATS CR | 2026/06/08 16:58:53
2652 | Raider 16 HX B2WF | ARL-HX refresh 55W | RTX 5060 | 顏春梅 | BTO- | 2026/02/26 | 2026/02/14 | -12 | SKU目前沒有訂單.可以follow RTX5060 ATS做ATS CR | 2026/06/08 17:01:57
2653 | Crosshair 16 HX MLG Edition E14WFK | RPL-HX refresh 55W | RTX 5060 | 劉芬 | ATS | 2026/06/09 | 2026/06/19 | 10 | 1)Schedule：因A/B件及rear cover有發黃issue，ID確認重新更換噴漆廠商，MP時間受影響由6/9 delay至6/19 2)備料: A/B件及rear cover重新備料，6/11首批交料500pcs，至6/30陸續可齊套交料共3.8K，與6月份出貨6.2K有2.4K gap | 2026/06/15 13:44:06
2653 | Crosshair 16 HX MLG Edition E14WFK | RPL-HX refresh 55W | RTX 5060 | 劉芬 | ATS | 2026/06/09 | 2026/06/19 | 10 | 1)Schedule：因A/B件及rear cover有發黃issue，ID確認重新更換噴漆廠商，MP時間受影響由6/9 delay至6/19 2)備料: A/B件及rear cover重新備料，6/11首批交料500pcs，至6/30陸續可齊套交料共3.8K，與6月份出貨6.2K有2.4K gap | 2026/06/15 13:47:47
2653 | Crosshair 16 HX MLG Edition E14WFK | RPL-HX refresh 55W | RTX 5060 | 劉芬 | ATS | 2026/06/09 | 2026/06/19 | 10 | 1)Schedule：因A/B件及rear cover有發黃issue，ID確認重新更換噴漆廠商，MP時間受影響由6/9 delay至6/19 2)備料: A/B件及rear cover重新備料，6/11首批交料500pcs，至6/30陸續可齊套交料共3.8K，與6月份出貨6.2K有2.4K gap | 2026/06/15 13:49:36
2653 | Crosshair 16 HX MLG Edition E14WFK | RPL-HX refresh 55W | RTX 5060 | 劉芬 | ATS | 2026/06/19 | 2026/06/18 | -1 | 1.因A/B件及rear cover有發黃issue，ID確認重新更換噴漆廠商，重新備料+驗證以致MP 6/9 delay至6/18 | 2026/06/22 16:04:37
2654 | Raider 16 HX B4WH | NVL-HX 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | Design | 2026/06/28 | 2027/03/18 | 263 | NA | 2026/05/28 16:45:33
2654 | Raider 16 HX B4WI | NVL-HX 55W | RTX 5080 | 吳美芳 | Design | 2026/06/28 | 2027/03/18 | 263 | NA | 2026/05/28 16:45:33
2654 | Raider 16 HX B4WH | NVL-HX 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | Design | 2026/06/28 | 2027/03/18 | 263 | NA | 2026/05/28 16:56:28
2654 | Raider 16 HX B4WI | NVL-HX 55W | RTX 5080 | 吳美芳 | Design | 2026/06/28 | 2027/03/18 | 263 | NA | 2026/05/28 16:56:28
2654 | Raider 16 HX B4WH | NVL-HX 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | Design | 2026/06/28 | 2027/03/18 | 263 | NA | 2026/05/28 17:13:54
2654 | Raider 16 HX B4WI | NVL-HX 55W | RTX 5080 | 吳美芳 | Design | 2026/06/28 | 2027/03/18 | 263 | NA | 2026/05/28 17:13:54
2654 | Raider 16 HX B4WH | NVL-HX 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | Design | 2026/06/28 | 2027/03/18 | 263 | NA | 2026/05/28 17:17:28
2654 | Raider 16 HX B4WI | NVL-HX 55W | RTX 5080 | 吳美芳 | Design | 2026/06/28 | 2027/03/18 | 263 | NA | 2026/05/28 17:17:28
2654 | Raider 16 HX B4WH | NVL-HX 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | Design | 2026/06/28 | 2027/03/18 | 263 | NA | 2026/05/28 17:21:14
2654 | Raider 16 HX B4WI | NVL-HX 55W | RTX 5080 | 吳美芳 | Design | 2026/06/28 | 2027/03/18 | 263 | NA | 2026/05/28 17:21:14
2654 | Raider 16 HX B4WH | NVL-HX 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | Design | 2026/06/28 | 2027/03/18 | 263 | NA | 2026/05/28 17:24:17
2654 | Raider 16 HX B4WI | NVL-HX 55W | RTX 5080 | 吳美芳 | Design | 2026/06/28 | 2027/03/18 | 263 | NA | 2026/05/28 17:24:17
2654 | Raider 16 Max HX B4WH | NVL-HX 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | EVT | 2027/03/18 | 2027/03/15 | -3 | ATS pull in 3/5~3/15 Gating:1.WHQL GAP 6D,需pull in至3/4 ready 2.TBT Signed FW Gap 2~3 weeks (PV BKC+3weeks) 需GRL&Intel 幫忙 | 2026/10/22 17:27:26
2654 | Raider 16 Max HX B4WI | NVL-HX 55W | RTX 5080 | 吳美芳 | EVT | 2027/03/18 | 2027/03/15 | -3 | ATS pull in 3/5~3/15 Gating:1.WHQL GAP 6D,需pull in至3/4 ready 2.TBT Signed FW Gap 2~3 weeks (PV BKC+3weeks) 需GRL&Intel 幫忙 | 2026/10/22 17:27:26
2654 | Raider 16 Max HX B4WJ | NVL-HX 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | EVT | 2027/03/18 | 2027/03/15 | -3 | ATS pull in 3/5~3/15 Gating:1.WHQL GAP 6D,需pull in至3/4 ready 2.TBT Signed FW Gap 2~3 weeks (PV BKC+3weeks) 需GRL&Intel 幫忙 | 2026/10/22 17:27:26
2655 | Crosshair 16 Max AOT Edition E4WEK | NVL-HX 55W | RTX 5050 | 鮑佩佩 | Design | 2027/03/18 | 2027/03/15 | -3 | ATS pull in 3/5~3/15 Gating:1.WHQL GAP 6D,需pull in至3/4 ready 2.TBT Signed FW Gap 2~3 weeks (PV BKC+3weeks) 需GRL&Intel 幫忙 | 2026/10/22 17:27:26
2655 | Crosshair 16 Max AOT Edition E4WFK | NVL-HX 55W | RTX 5060 | 鮑佩佩 | Design | 2027/03/18 | 2027/03/15 | -3 | ATS pull in 3/5~3/15 Gating:1.WHQL GAP 6D,需pull in至3/4 ready 2.TBT Signed FW Gap 2~3 weeks (PV BKC+3weeks) 需GRL&Intel 幫忙 | 2026/10/22 17:27:26
2655 | Crosshair 16 Max AOT Edition E4WGK | NVL-HX 55W | RTX 5070 | 鮑佩佩 | Design | 2027/03/18 | 2027/03/15 | -3 | ATS pull in 3/5~3/15 Gating:1.WHQL GAP 6D,需pull in至3/4 ready 2.TBT Signed FW Gap 2~3 weeks (PV BKC+3weeks) 需GRL&Intel 幫忙 | 2026/10/22 17:27:26
2655 | Crosshair 16 Max AOT Edition E4WGXK | NVL-HX 55W | RTX 5070 | 鮑佩佩 | Design | 2027/03/18 | 2027/03/15 | -3 | ATS pull in 3/5~3/15 Gating:1.WHQL GAP 6D,需pull in至3/4 ready 2.TBT Signed FW Gap 2~3 weeks (PV BKC+3weeks) 需GRL&Intel 幫忙 | 2026/10/22 17:27:26
2655 | Crosshair 16 Max HX E4WEK | NVL-HX 55W | RTX 5050 | 鮑佩佩 | EVT | 2027/03/18 | 2027/03/15 | -3 | ATS pull in 3/5~3/15 Gating:1.WHQL GAP 6D,需pull in至3/4 ready 2.TBT Signed FW Gap 2~3 weeks (PV BKC+3weeks) 需GRL&Intel 幫忙 | 2026/10/22 17:27:26
2655 | Crosshair 16 Max HX E4WFK | NVL-HX 55W | RTX 5060 | 鮑佩佩 | EVT | 2027/03/18 | 2027/03/15 | -3 | ATS pull in 3/5~3/15 Gating:1.WHQL GAP 6D,需pull in至3/4 ready 2.TBT Signed FW Gap 2~3 weeks (PV BKC+3weeks) 需GRL&Intel 幫忙 | 2026/10/22 17:27:26
2655 | Crosshair 16 Max HX E4WGK | NVL-HX 55W | RTX 5070 | 鮑佩佩 | EVT | 2027/03/18 | 2027/03/15 | -3 | ATS pull in 3/5~3/15 Gating:1.WHQL GAP 6D,需pull in至3/4 ready 2.TBT Signed FW Gap 2~3 weeks (PV BKC+3weeks) 需GRL&Intel 幫忙 | 2026/10/22 17:27:26
2655 | Crosshair 16 Max HX E4WGXK | NVL-HX 55W | RTX 5070 | 鮑佩佩 | EVT | 2027/03/18 | 2027/03/15 | -3 | ATS pull in 3/5~3/15 Gating:1.WHQL GAP 6D,需pull in至3/4 ready 2.TBT Signed FW Gap 2~3 weeks (PV BKC+3weeks) 需GRL&Intel 幫忙 | 2026/10/22 17:27:26
265K | Raider A16 HX B8WH | DRG-HX 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | MP | 2027/03/18 | 2026/03/31 | -352 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) , 目前影響訂單為600 pcs 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 16:45:33
265K | Raider A16 HX B8WI | DRG-HX 55W | RTX 5080 | 梅燕 | MP | 2027/03/18 | 2026/03/31 | -352 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) , 目前影響訂單為600 pcs 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 16:45:33
265K | Raider A16 HX B9WH | FRG-HX3D 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | Pending | 2026/03/31 | 2026/05/29 | 59 | 無業務報價，MVT on hold | 2026/05/28 16:45:33
265K | Raider A16 HX B9WH | FRG-HX 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | Pending | 2026/03/31 | 2026/05/29 | 59 | 無業務報價，MVT on hold | 2026/05/28 16:45:33
265K | Raider A16 HX B8WH | DRG-HX 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | MP | 2027/03/18 | 2026/03/31 | -352 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) , 目前影響訂單為600 pcs 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 16:56:28
265K | Raider A16 HX B8WI | DRG-HX 55W | RTX 5080 | 梅燕 | MP | 2027/03/18 | 2026/03/31 | -352 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) , 目前影響訂單為600 pcs 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 16:56:28
265K | Raider A16 HX B9WH | FRG-HX3D 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | Pending | 2026/03/31 | 2026/05/29 | 59 | 無業務報價，MVT on hold | 2026/05/28 16:56:28
265K | Raider A16 HX B9WH | FRG-HX 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | Pending | 2026/03/31 | 2026/05/29 | 59 | 無業務報價，MVT on hold | 2026/05/28 16:56:28
265K | Raider A16 HX B8WH | DRG-HX 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | MP | 2027/03/18 | 2026/03/31 | -352 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) , 目前影響訂單為600 pcs 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 17:13:54
265K | Raider A16 HX B8WI | DRG-HX 55W | RTX 5080 | 梅燕 | MP | 2027/03/18 | 2026/03/31 | -352 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) , 目前影響訂單為600 pcs 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 17:13:54
265K | Raider A16 HX B9WH | FRG-HX3D 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | Pending | 2026/03/31 | 2026/05/29 | 59 | 無業務報價，MVT on hold | 2026/05/28 17:13:54
265K | Raider A16 HX B9WH | FRG-HX 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | Pending | 2026/03/31 | 2026/05/29 | 59 | 無業務報價，MVT on hold | 2026/05/28 17:13:54
265K | Raider A16 HX B8WH | DRG-HX 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | MP | 2027/03/18 | 2026/03/31 | -352 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) , 目前影響訂單為600 pcs 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 17:17:28
265K | Raider A16 HX B8WI | DRG-HX 55W | RTX 5080 | 梅燕 | MP | 2027/03/18 | 2026/03/31 | -352 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) , 目前影響訂單為600 pcs 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 17:17:28
265K | Raider A16 HX B9WH | FRG-HX3D 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | Pending | 2026/03/31 | 2026/05/29 | 59 | 無業務報價，MVT on hold | 2026/05/28 17:17:28
265K | Raider A16 HX B9WH | FRG-HX 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | Pending | 2026/03/31 | 2026/05/29 | 59 | 無業務報價，MVT on hold | 2026/05/28 17:17:28
265K | Raider A16 HX B8WH | DRG-HX 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | MP | 2027/03/18 | 2026/03/31 | -352 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) , 目前影響訂單為600 pcs 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 17:21:14
265K | Raider A16 HX B8WI | DRG-HX 55W | RTX 5080 | 梅燕 | MP | 2027/03/18 | 2026/03/31 | -352 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) , 目前影響訂單為600 pcs 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 17:21:14
265K | Raider A16 HX B9WH | FRG-HX3D 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | Pending | 2026/03/31 | 2026/05/29 | 59 | 無業務報價，MVT on hold | 2026/05/28 17:21:14
265K | Raider A16 HX B9WH | FRG-HX 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | Pending | 2026/03/31 | 2026/05/29 | 59 | 無業務報價，MVT on hold | 2026/05/28 17:21:14
265K | Raider A16 HX B8WH | DRG-HX 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | MP | 2027/03/18 | 2026/03/31 | -352 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) , 目前影響訂單為600 pcs 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 17:24:17
265K | Raider A16 HX B8WI | DRG-HX 55W | RTX 5080 | 梅燕 | MP | 2027/03/18 | 2026/03/31 | -352 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) , 目前影響訂單為600 pcs 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 17:24:17
265K | Raider A16 HX B9WH | FRG-HX3D 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | Pending | 2026/03/31 | 2026/05/29 | 59 | 無業務報價，MVT on hold | 2026/05/28 17:24:17
265K | Raider A16 HX B9WH | FRG-HX 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | Pending | 2026/03/31 | 2026/05/29 | 59 | 無業務報價，MVT on hold | 2026/05/28 17:24:17
265K | Raider A16 HX B9WH | FRG-HX3D 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | MVT | 2026/05/29 | 2026/11/16 | 171 | 無 | 2026/09/20 16:40:56
265K | Raider A16 HX B9WI | FRG-HX3D 55W | RTX 5080 | 梅燕 | MVT | 2026/05/29 | 2026/11/16 | 171 | 無. | 2026/09/20 16:40:56
265K | Raider A16 HX B9WJ | FRG-HX3D 55W | RTX 5090 | 梅燕 | MVT | 2026/05/29 | 2026/11/16 | 171 | 無. | 2026/09/20 16:40:56
265L | Crosshair A16 HX E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | ATS- | 2026/05/29 | 2026/04/30 | -29 | NA | 2026/05/28 16:45:33
265L | Crosshair A16 HX E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MP | 2026/05/29 | 2026/04/30 | -29 | NA | 2026/05/28 16:45:33
265L | Crosshair A16 HX E8WGXK | DRG-HX 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | MP | 2026/04/30 | 2026/05/25 | 25 | NA | 2026/05/28 16:45:33
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 16:45:33
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | MVT | 2026/05/25 | 2026/07/26 | 62 | NA | 2026/05/28 16:45:33
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Design | 2026/06/28 | 2026/07/06 | 8 | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | 2026/05/28 16:45:33
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | Design | 2026/07/26 | 2026/07/06 | -20 | 1) 認證：SRRC認證中, 影響中國區出貨（可清關出貨，但上架售賣有風險）需在7/6前完成；2) Packing: 為不影響TTM,WW版本需提供包材測試before 6/10 | 2026/05/28 16:45:33
265L | Crosshair A16 Max HX E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/07/06 | 2026/04/30 | -67 | NA | 2026/05/28 16:45:33
265L | Crosshair A16 Max HX E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | Pending | 2026/07/06 | 2026/04/30 | -67 | NA | 2026/05/28 16:45:33
265L | Crosshair A16 Max HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 16:45:33
265L | Crosshair A16 Max HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 16:45:33
265L | Crosshair A16 HX E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | ATS- | 2026/05/29 | 2026/04/30 | -29 | NA | 2026/05/28 16:56:28
265L | Crosshair A16 HX E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MP | 2026/05/29 | 2026/04/30 | -29 | NA | 2026/05/28 16:56:28
265L | Crosshair A16 HX E8WGXK | DRG-HX 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | MP | 2026/04/30 | 2026/05/25 | 25 | NA | 2026/05/28 16:56:28
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 16:56:28
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | MVT | 2026/05/25 | 2026/07/26 | 62 | NA | 2026/05/28 16:56:28
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Design | 2026/06/28 | 2026/07/06 | 8 | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | 2026/05/28 16:56:28
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | Design | 2026/07/26 | 2026/07/06 | -20 | 1) 認證：SRRC認證中, 影響中國區出貨（可清關出貨，但上架售賣有風險）需在7/6前完成；2) Packing: 為不影響TTM,WW版本需提供包材測試before 6/10 | 2026/05/28 16:56:28
265L | Crosshair A16 Max HX E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/07/06 | 2026/04/30 | -67 | NA | 2026/05/28 16:56:28
265L | Crosshair A16 Max HX E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | Pending | 2026/07/06 | 2026/04/30 | -67 | NA | 2026/05/28 16:56:28
265L | Crosshair A16 Max HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 16:56:28
265L | Crosshair A16 Max HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 16:56:28
265L | Crosshair A16 HX E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | ATS- | 2026/05/29 | 2026/04/30 | -29 | NA | 2026/05/28 17:13:54
265L | Crosshair A16 HX E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MP | 2026/05/29 | 2026/04/30 | -29 | NA | 2026/05/28 17:13:54
265L | Crosshair A16 HX E8WGXK | DRG-HX 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | MP | 2026/04/30 | 2026/05/25 | 25 | NA | 2026/05/28 17:13:54
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 17:13:54
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | MVT | 2026/05/25 | 2026/07/26 | 62 | NA | 2026/05/28 17:13:54
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Design | 2026/06/28 | 2026/07/06 | 8 | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | 2026/05/28 17:13:54
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | Design | 2026/07/26 | 2026/07/06 | -20 | 1) 認證：SRRC認證中, 影響中國區出貨（可清關出貨，但上架售賣有風險）需在7/6前完成；2) Packing: 為不影響TTM,WW版本需提供包材測試before 6/10 | 2026/05/28 17:13:54
265L | Crosshair A16 Max HX E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/07/06 | 2026/04/30 | -67 | NA | 2026/05/28 17:13:54
265L | Crosshair A16 Max HX E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | Pending | 2026/07/06 | 2026/04/30 | -67 | NA | 2026/05/28 17:13:54
265L | Crosshair A16 Max HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 17:13:54
265L | Crosshair A16 Max HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 17:13:54
265L | Crosshair A16 HX E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | ATS- | 2026/05/29 | 2026/04/30 | -29 | NA | 2026/05/28 17:17:28
265L | Crosshair A16 HX E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MP | 2026/05/29 | 2026/04/30 | -29 | NA | 2026/05/28 17:17:28
265L | Crosshair A16 HX E8WGXK | DRG-HX 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | MP | 2026/04/30 | 2026/05/25 | 25 | NA | 2026/05/28 17:17:28
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 17:17:28
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | MVT | 2026/05/25 | 2026/07/26 | 62 | NA | 2026/05/28 17:17:28
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Design | 2026/06/28 | 2026/07/06 | 8 | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | 2026/05/28 17:17:28
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | Design | 2026/07/26 | 2026/07/06 | -20 | 1) 認證：SRRC認證中, 影響中國區出貨（可清關出貨，但上架售賣有風險）需在7/6前完成；2) Packing: 為不影響TTM,WW版本需提供包材測試before 6/10 | 2026/05/28 17:17:28
265L | Crosshair A16 Max HX E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/07/06 | 2026/04/30 | -67 | NA | 2026/05/28 17:17:28
265L | Crosshair A16 Max HX E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | Pending | 2026/07/06 | 2026/04/30 | -67 | NA | 2026/05/28 17:17:28
265L | Crosshair A16 Max HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 17:17:28
265L | Crosshair A16 Max HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 17:17:28
265L | Crosshair A16 HX E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | ATS- | 2026/05/29 | 2026/04/30 | -29 | NA | 2026/05/28 17:21:14
265L | Crosshair A16 HX E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MP | 2026/05/29 | 2026/04/30 | -29 | NA | 2026/05/28 17:21:14
265L | Crosshair A16 HX E8WGXK | DRG-HX 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | MP | 2026/04/30 | 2026/05/25 | 25 | NA | 2026/05/28 17:21:14
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 17:21:14
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | MVT | 2026/05/25 | 2026/07/26 | 62 | NA | 2026/05/28 17:21:14
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Design | 2026/06/28 | 2026/07/06 | 8 | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | 2026/05/28 17:21:14
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | Design | 2026/07/26 | 2026/07/06 | -20 | 1) 認證：SRRC認證中, 影響中國區出貨（可清關出貨，但上架售賣有風險）需在7/6前完成；2) Packing: 為不影響TTM,WW版本需提供包材測試before 6/10 | 2026/05/28 17:21:14
265L | Crosshair A16 Max HX E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/07/06 | 2026/04/30 | -67 | NA | 2026/05/28 17:21:14
265L | Crosshair A16 Max HX E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | Pending | 2026/07/06 | 2026/04/30 | -67 | NA | 2026/05/28 17:21:14
265L | Crosshair A16 Max HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 17:21:14
265L | Crosshair A16 Max HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 17:21:14
265L | Crosshair A16 HX E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | ATS- | 2026/05/29 | 2026/04/30 | -29 | NA | 2026/05/28 17:24:17
265L | Crosshair A16 HX E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MP | 2026/05/29 | 2026/04/30 | -29 | NA | 2026/05/28 17:24:17
265L | Crosshair A16 HX E8WGXK | DRG-HX 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | MP | 2026/04/30 | 2026/05/25 | 25 | NA | 2026/05/28 17:24:17
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 17:24:17
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | MVT | 2026/05/25 | 2026/07/26 | 62 | NA | 2026/05/28 17:24:17
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Design | 2026/06/28 | 2026/07/06 | 8 | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | 2026/05/28 17:24:17
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | Design | 2026/07/26 | 2026/07/06 | -20 | 1) 認證：SRRC認證中, 影響中國區出貨（可清關出貨，但上架售賣有風險）需在7/6前完成；2) Packing: 為不影響TTM,WW版本需提供包材測試before 6/10 | 2026/05/28 17:24:17
265L | Crosshair A16 Max HX E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/07/06 | 2026/04/30 | -67 | NA | 2026/05/28 17:24:17
265L | Crosshair A16 Max HX E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | Pending | 2026/07/06 | 2026/04/30 | -67 | NA | 2026/05/28 17:24:17
265L | Crosshair A16 Max HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 17:24:17
265L | Crosshair A16 Max HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 17:24:17
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/07/26 | 2026/06/28 | -28 | NA | 2026/06/08 16:58:53
265L | Crosshair A16 HX E9WFK | FRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MVT | 2026/06/28 | 2026/07/26 | 28 | NA | 2026/06/08 16:58:53
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/07/26 | 2026/06/28 | -28 | NA | 2026/06/08 17:01:57
265L | Crosshair A16 HX E9WFK | FRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MVT | 2026/06/28 | 2026/07/26 | 28 | NA | 2026/06/08 17:01:57
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | MVT | 2026/06/28 | 2026/07/26 | 28 | NA | 2026/06/15 13:44:06
265L | Crosshair A16 HX E9WFK | FRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MVT | 2026/06/28 | 2026/07/26 | 28 | NA | 2026/06/15 13:44:06
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | MVT | 2026/07/06 | 2026/07/08 | 2 | NA | 2026/06/15 13:44:06
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MVT | 2026/07/06 | 2026/07/08 | 2 | 1) 認證：SRRC認證中, 影響中國區出貨（可清關出貨，但上架售賣有風險）需在7/8前完成；2) Packing: WW版本設計確認中; 3)Schedule: ID更換噴漆廠商,導致機構件缺料，ATS 由6/26更新為7/1，MP@7/8 | 2026/06/15 13:44:06
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WGK | DRG-HX 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | MVT | 2026/07/06 | 2026/07/08 | 2 | NA | 2026/06/15 13:44:06
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | MVT | 2026/06/28 | 2026/07/26 | 28 | NA | 2026/06/15 13:47:47
265L | Crosshair A16 HX E9WFK | FRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MVT | 2026/06/28 | 2026/07/26 | 28 | NA | 2026/06/15 13:47:47
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | MVT | 2026/07/06 | 2026/07/08 | 2 | NA | 2026/06/15 13:47:47
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MVT | 2026/07/06 | 2026/07/08 | 2 | 1) 認證：SRRC認證中, 影響中國區出貨（可清關出貨，但上架售賣有風險）需在7/8前完成；2) Packing: WW版本設計確認中; 3)Schedule: ID更換噴漆廠商,導致機構件缺料，ATS 由6/26更新為7/1，MP@7/8 | 2026/06/15 13:47:47
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WGK | DRG-HX 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | MVT | 2026/07/06 | 2026/07/08 | 2 | NA | 2026/06/15 13:47:47
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | MVT | 2026/06/28 | 2026/07/26 | 28 | NA | 2026/06/15 13:49:36
265L | Crosshair A16 HX E9WFK | FRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MVT | 2026/06/28 | 2026/07/26 | 28 | NA | 2026/06/15 13:49:36
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | MVT | 2026/07/06 | 2026/07/08 | 2 | NA | 2026/06/15 13:49:36
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MVT | 2026/07/06 | 2026/07/08 | 2 | 1) 認證：SRRC認證中, 影響中國區出貨（可清關出貨，但上架售賣有風險）需在7/8前完成；2) Packing: WW版本設計確認中; 3)Schedule: ID更換噴漆廠商,導致機構件缺料，ATS 由6/26更新為7/1，MP@7/8 | 2026/06/15 13:49:36
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WGK | DRG-HX 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | MVT | 2026/07/06 | 2026/07/08 | 2 | NA | 2026/06/15 13:49:36
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | MVT | 2026/07/08 | 2026/07/10 | 2 | NA | 2026/06/26 13:22:28
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MVT | 2026/07/08 | 2026/07/10 | 2 | 1) 認證：SRRC認證中, 影響中國區出貨（可清關出貨，但上架售賣有風險）需在7/8前完成；2) Packing: WW版本設計確認中;3) Schedule: 生管排程, ATS 由7/1更新為7/3. MP @7/10 | 2026/06/26 13:22:28
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WGK | DRG-HX 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | MVT | 2026/07/08 | 2026/07/10 | 2 | NA | 2026/06/26 13:22:28
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | MVT | 2026/06/28 | 2026/12/16 | 171 | NA | 2026/09/20 16:40:56
265L | Crosshair A16 HX E9WFK | FRG-HX3D 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MVT | 2026/06/28 | 2026/12/16 | 171 | NA | 2026/09/20 16:40:56
265L | Crosshair A16 HX E9WGXK | FRG-HX3D 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | MVT | 2026/07/26 | 2026/12/16 | 143 | NA | 2026/09/20 16:40:56
2661 | Modern 16S H3M | WCL 25W | Intel® graphics | 許婕 | DVT | 2027/01/22 | 2027/01/25 | 3 | 因interposer卡交期delay，0B出圖時間有delay風險，已請power RD與廠商協商採用快掃方式優先確認layout相關測項，10/21確認CPU VRTT 測試結果再來確認0B出圖時間是否調整 | 2026/10/15 13:14:21
2664 | Prestige N16S AI+ D1XMT | N1x 80W | N/A | 李文欽 | Design | 2027/05/19 | 2027/05/29 | 10 | NA | 2026/10/22 17:27:26
2665 | Cyborg N16 C1M | N1 45W | N/A | 梅燕 | Design | 2027/04/09 | 2027/04/30 | 21 | 1).提供65W TDP vs 50W-55W TDP 評估方案,待確認Final SPEC 2).schedule 待調整 | 2026/10/22 14:51:15
26V1 | Modern 16 LE J3M | WCL 25W | Intel® graphics | 倪嬌嬌 | MVT | 2026/08/31 | 2026/09/07 | 7 | 1)Schedule: 8/7通知微步八月份680台訂單先備舊料, TTM Schedule由原定的8/26更新至9/7 ready, Delay 10 days. 2) function issue: 同24V1 3) 八&九月訂單認證追蹤(total 2970 pcs）：a.DE* 1650 CE認證, 取證時間target 8/25 b.IT *300 CE認證, 取證時間target 8/25 c.US *1020 FCC ID， Target 9/M取證(等Intel回簽授權文件) | 2026/08/14 13:19:05
26VL | Modern A16 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 14:07:11
26VL | Modern A16 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 14:17:44
26VL | Modern A16 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 14:27:19
26VL | Modern A16 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 14:42:30
26VL | Modern A16 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 14:54:18
26VL | Modern A16 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 15:00:33
26VL | Modern A16 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 15:12:31
26VL | Modern A16 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 15:22:48
26VL | Modern A16 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 15:30:50
26VL | Modern A16 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 15:36:04
26VL | Modern A16 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料： adapter：目標6K， 2.8K ETA @ 6/15,其它7/B 陸續進料 B&S物料：6/9 釋放PO給微步，需要微步6/12協助下單備料，目前規劃ATS 6/20 SMT，物料需在6/18前寄送到微步 2)認證 a)CE：預計6/12認證ready b)CB：24VL 6/2通知啟動認證，預計6/E ready C)TUV 認證预计7/E d)其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 e) 24VL/26VL只有TH&SG下單， Total 2072 Pcs：26VL:1.8K TH+80Pcs SG & 24VL: 192Pcs SG ,SG 無需認證，TH 已通知業務安排申請認證流程（待業務回復） 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，6/8已安排SMT驗證，需微步加快SI驗證，已協調微步6/13到昆山更換PCBA， 4）MVT Issue 微步Debug 進度緩慢，需微步協調人力加速釐清Issue及導入對策，deadline 6/19 | 2026/06/15 13:44:06
26VL | Modern A16 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料： adapter：目標6K， 2.8K ETA @ 6/15,其它7/B 陸續進料 B&S物料：6/9 釋放PO給微步，需要微步6/12協助下單備料，目前規劃ATS 6/20 SMT，物料需在6/18前寄送到微步 2)認證 a)CE：預計6/12認證ready b)CB：24VL 6/2通知啟動認證，預計6/E ready C)TUV 認證预计7/E d)其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 e) 24VL/26VL只有TH&SG下單， Total 2072 Pcs：26VL:1.8K TH+80Pcs SG & 24VL: 192Pcs SG ,SG 無需認證，TH 已通知業務安排申請認證流程（待業務回復） 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，6/8已安排SMT驗證，需微步加快SI驗證，已協調微步6/13到昆山更換PCBA， 4）MVT Issue 微步Debug 進度緩慢，需微步協調人力加速釐清Issue及導入對策，deadline 6/19 | 2026/06/15 13:47:47
26VL | Modern A16 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料： adapter：目標6K， 2.8K ETA @ 6/15,其它7/B 陸續進料 B&S物料：6/9 釋放PO給微步，需要微步6/12協助下單備料，目前規劃ATS 6/20 SMT，物料需在6/18前寄送到微步 2)認證 a)CE：預計6/12認證ready b)CB：24VL 6/2通知啟動認證，預計6/E ready C)TUV 認證预计7/E d)其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 e) 24VL/26VL只有TH&SG下單， Total 2072 Pcs：26VL:1.8K TH+80Pcs SG & 24VL: 192Pcs SG ,SG 無需認證，TH 已通知業務安排申請認證流程（待業務回復） 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，6/8已安排SMT驗證，需微步加快SI驗證，已協調微步6/13到昆山更換PCBA， 4）MVT Issue 微步Debug 進度緩慢，需微步協調人力加速釐清Issue及導入對策，deadline 6/19 | 2026/06/15 13:49:36
26VL | Modern A16 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/07/08 | 2026/07/13 | 5 | 1) Schedule：MVT Issue，需微步協調人力加速，確保在6/29前釐清Issue及導入對策，AMD VGA WHQL driver需在6/26 提供，滿足7/3 ATS start, | 2026/06/26 13:22:28
26VL | Modern A16 LE J1M | RMB 100 28W | N/A | 杜晨光 | ATS | 2026/07/15 | 2026/07/20 | 5 | Schedule ：（TTM原計劃7/15 先預抓延後到7/20）：7/16 會議請微步放量200台驗證以及全掃功能，待微步提供具體數據，請示執行方案後，追蹤最快機台入庫時間 | 2026/07/16 14:20:24