## MP变动记录
Model | MKT Name | CPU | GPU | NPM | Stage | 原MP | 新MP | 新MP-原MP(天) | Highlight | 修改时间
159K | Prestige A16 AI+ A3HMG | STX-H 45W | AMD Radeon™ Graphics | 倪嬌嬌 | MP | 2025/02/28 | 2024/09/25 | -156 | 2nd MP@9/22 | 2026/06/08 16:58:53
159K | Summit A16 AI+ A3HMTG | STX-H 45W | AMD Radeon™ Graphics | 倪嬌嬌 | MP | 2025/02/28 | 2024/09/25 | -156 | 2nd MP@9/22 | 2026/06/08 16:58:53
159K | Prestige A16 AI+ A3HMG | STX-H 45W | AMD Radeon™ Graphics | 倪嬌嬌 | MP | 2025/02/28 | 2024/09/25 | -156 | 2nd MP@9/22 | 2026/06/08 17:01:57
159K | Summit A16 AI+ A3HMTG | STX-H 45W | AMD Radeon™ Graphics | 倪嬌嬌 | MP | 2025/02/28 | 2024/09/25 | -156 | 2nd MP@9/22 | 2026/06/08 17:01:57
15QL | Cyborg A15 AI+ B3HWGKG | HWK 45W | RTX 5070 | 朱芳芳 | Pending | 2025/06/21 | 2025/08/18 | 58 | NA | 2026/05/28 16:45:33
15QL | Cyborg A15 AI+ B3HWGKG | KRK-H 45W | RTX 5070 | 朱芳芳 | BTO- | 2025/08/18 | 2025/06/21 | -58 | NA | 2026/05/28 16:45:33
15QL | Cyborg A15 AI+ B3HWGKG | HWK 45W | RTX 5070 | 朱芳芳 | Pending | 2025/06/21 | 2025/08/18 | 58 | NA | 2026/05/28 16:56:28
15QL | Cyborg A15 AI+ B3HWGKG | KRK-H 45W | RTX 5070 | 朱芳芳 | BTO- | 2025/08/18 | 2025/06/21 | -58 | NA | 2026/05/28 16:56:28
15QL | Cyborg A15 AI+ B3HWGKG | HWK 45W | RTX 5070 | 朱芳芳 | Pending | 2025/06/21 | 2025/08/18 | 58 | NA | 2026/05/28 17:13:54
15QL | Cyborg A15 AI+ B3HWGKG | KRK-H 45W | RTX 5070 | 朱芳芳 | BTO- | 2025/08/18 | 2025/06/21 | -58 | NA | 2026/05/28 17:13:54
15QL | Cyborg A15 AI+ B3HWGKG | HWK 45W | RTX 5070 | 朱芳芳 | Pending | 2025/06/21 | 2025/08/18 | 58 | NA | 2026/05/28 17:17:28
15QL | Cyborg A15 AI+ B3HWGKG | KRK-H 45W | RTX 5070 | 朱芳芳 | BTO- | 2025/08/18 | 2025/06/21 | -58 | NA | 2026/05/28 17:17:28
15QL | Cyborg A15 AI+ B3HWGKG | HWK 45W | RTX 5070 | 朱芳芳 | Pending | 2025/06/21 | 2025/08/18 | 58 | NA | 2026/05/28 17:21:14
15QL | Cyborg A15 AI+ B3HWGKG | KRK-H 45W | RTX 5070 | 朱芳芳 | BTO- | 2025/08/18 | 2025/06/21 | -58 | NA | 2026/05/28 17:21:14
15QL | Cyborg A15 AI+ B3HWGKG | HWK 45W | RTX 5070 | 朱芳芳 | Pending | 2025/06/21 | 2025/08/18 | 58 | NA | 2026/05/28 17:24:17
15QL | Cyborg A15 AI+ B3HWGKG | KRK-H 45W | RTX 5070 | 朱芳芳 | BTO- | 2025/08/18 | 2025/06/21 | -58 | NA | 2026/05/28 17:24:17
15QL | Cyborg A15 AI+ B3HWGKG | HWK 45W | RTX 5070 | 朱芳芳 | Pending | 2025/06/21 | 2025/08/18 | 58 | NA | 2026/06/08 16:58:53
15QL | Cyborg A15 AI+ B3HWGKG | HWK 45W | RTX 5070 | 朱芳芳 | Pending | 2025/06/21 | 2025/08/18 | 58 | NA | 2026/06/08 17:01:57
15TK | Cyborg A15 C1WE | RMB 100 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | ATS | 2026/05/31 | 2026/05/30 | -1 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證),目前無訂單 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 14:07:11
15TK | Cyborg A15 C1WE | RMB 100 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | ATS | 2026/05/31 | 2026/05/30 | -1 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證),目前無訂單 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 14:17:44
15TK | Cyborg A15 C1WE | RMB 100 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | ATS | 2026/05/31 | 2026/05/30 | -1 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證),目前無訂單 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 14:27:19
15TK | Cyborg A15 C1WE | RMB 100 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | ATS | 2026/05/31 | 2026/05/30 | -1 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證),目前無訂單 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 14:42:30
15TK | Cyborg A15 C1WE | RMB 100 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | ATS | 2026/05/31 | 2026/05/30 | -1 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證),目前無訂單 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 14:54:18
15TK | Cyborg A15 C1WE | RMB 100 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | ATS | 2026/05/31 | 2026/05/30 | -1 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證),目前無訂單 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 15:00:33
15TK | Cyborg A15 C1WE | RMB 100 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | ATS | 2026/05/31 | 2026/05/30 | -1 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證),目前無訂單 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 15:12:31
15TK | Cyborg A15 C1WE | RMB 100 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | ATS | 2026/05/31 | 2026/05/30 | -1 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證),目前無訂單 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 15:22:48
15TK | Cyborg A15 C1WE | RMB 100 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | ATS | 2026/05/31 | 2026/05/30 | -1 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證),目前無訂單 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 15:30:50
15TK | Cyborg A15 C1WE | RMB 100 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | ATS | 2026/05/31 | 2026/05/30 | -1 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證),目前無訂單 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 15:36:04
17U1 | VenturePro 17 AI A2HVEG | ARL-H 45W | RTX 4050 (35W+10W)/ GDDR6 6GB | 顧曉琴 | Pending | 2025/07/12 | 2025/04/15 | -88 | N/A | 2026/06/08 16:58:53
17U1 | VenturePro 17 AI A2HVEG | ARL-H 45W | RTX 4050 (35W+10W)/ GDDR6 6GB | 顧曉琴 | Pending | 2025/07/12 | 2025/04/15 | -88 | N/A | 2026/06/08 17:01:57
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 許婕 | MP | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:07:11
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WI | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 許婕 | BTO- | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:07:11
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 許婕 | MVT | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:07:11
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 許婕 | MP | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:17:44
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WI | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 許婕 | BTO- | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:17:44
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 許婕 | MVT | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:17:44
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 許婕 | MP | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:27:19
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WI | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 許婕 | BTO- | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:27:19
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 許婕 | MVT | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:27:19
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 許婕 | MP | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:42:30
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WI | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 許婕 | BTO- | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:42:30
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 許婕 | MVT | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:42:30
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 許婕 | MP | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:54:18
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WI | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 許婕 | BTO- | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:54:18
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 許婕 | MVT | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 14:54:18
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 許婕 | MP | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:00:33
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WI | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 許婕 | BTO- | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:00:33
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 許婕 | MVT | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:00:33
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 許婕 | MP | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:12:31
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WI | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 許婕 | BTO- | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:12:31
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 許婕 | MVT | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:12:31
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 許婕 | MP | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:22:48
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WI | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 許婕 | BTO- | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:22:48
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 許婕 | MVT | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:22:48
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 許婕 | MP | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:30:50
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WI | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 許婕 | BTO- | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:30:50
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 許婕 | MVT | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:30:50
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 許婕 | MP | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:36:04
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WI | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 許婕 | BTO- | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:36:04
1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 許婕 | MVT | 2026/05/28 | 2026/05/26 | -2 | NA | 2026/05/28 15:36:04
182L | Vector A18 HX A9WIG | FRG-HX3D 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | BTO- | 2025/03/14 | 2025/02/28 | -14 | BTO未開 | 2026/05/28 16:45:33
182L | Vector A18 HX A9WIG | FRG-HX 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | MP | 2025/02/28 | 2025/03/14 | 14 |  | 2026/05/28 16:45:33
182L | Vector A18 HX A9WIG | FRG-HX3D 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | BTO- | 2025/03/14 | 2025/02/28 | -14 | BTO未開 | 2026/05/28 16:56:28
182L | Vector A18 HX A9WIG | FRG-HX 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | MP | 2025/02/28 | 2025/03/14 | 14 |  | 2026/05/28 16:56:28
182L | Vector A18 HX A9WIG | FRG-HX3D 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | BTO- | 2025/03/14 | 2025/02/28 | -14 | BTO未開 | 2026/05/28 17:13:54
182L | Vector A18 HX A9WIG | FRG-HX 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | MP | 2025/02/28 | 2025/03/14 | 14 |  | 2026/05/28 17:13:54
182L | Vector A18 HX A9WIG | FRG-HX3D 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | BTO- | 2025/03/14 | 2025/02/28 | -14 | BTO未開 | 2026/05/28 17:17:28
182L | Vector A18 HX A9WIG | FRG-HX 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | MP | 2025/02/28 | 2025/03/14 | 14 |  | 2026/05/28 17:17:28
182L | Vector A18 HX A9WIG | FRG-HX3D 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | BTO- | 2025/03/14 | 2025/02/28 | -14 | BTO未開 | 2026/05/28 17:21:14
182L | Vector A18 HX A9WIG | FRG-HX 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | MP | 2025/02/28 | 2025/03/14 | 14 |  | 2026/05/28 17:21:14
182L | Vector A18 HX A9WIG | FRG-HX3D 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | BTO- | 2025/03/14 | 2025/02/28 | -14 | BTO未開 | 2026/05/28 17:24:17
182L | Vector A18 HX A9WIG | FRG-HX 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | MP | 2025/02/28 | 2025/03/14 | 14 |  | 2026/05/28 17:24:17
182L | Raider A18 HX A9WIG | FRG-HX 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | MP | 2025/03/26 | 2025/02/28 | -26 | 業務8/6通知開BTO | 2026/06/08 16:58:53
182L | Raider A18 HX A9WJG | FRG-HX3D 55W | RTX 5090 | 蔡東宏 | MP | 2025/03/17 | 2025/03/26 | 9 |  | 2026/06/08 16:58:53
182L | Vector A18 HX A9WHG | FRG-HX 55W | RTX 5070Ti | 蔡東宏 | MP | 2025/04/02 | 2025/03/27 | -6 |  | 2026/06/08 16:58:53
182L | Vector A18 HX A9WIG | FRG-HX 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | MP | 2025/02/28 | 2025/03/14 | 14 |  | 2026/06/08 16:58:53
182L | Raider A18 HX A9WIG | FRG-HX 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | MP | 2025/03/26 | 2025/02/28 | -26 | 業務8/6通知開BTO | 2026/06/08 17:01:57
182L | Raider A18 HX A9WJG | FRG-HX3D 55W | RTX 5090 | 蔡東宏 | MP | 2025/03/17 | 2025/03/26 | 9 |  | 2026/06/08 17:01:57
182L | Vector A18 HX A9WHG | FRG-HX 55W | RTX 5070Ti | 蔡東宏 | MP | 2025/04/02 | 2025/03/27 | -6 |  | 2026/06/08 17:01:57
182L | Vector A18 HX A9WIG | FRG-HX 55W | RTX 5080 | 蔡東宏 | MP | 2025/02/28 | 2025/03/14 | 14 |  | 2026/06/08 17:01:57
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/29 | 2026/05/30 | 1 | 1) Schedule: ATS搖桿燈光異常Issue的實驗影響4 days 2)中國區出貨：目前影響訂單為 520(May)台a.3C認證預計6/18 ready(因測試fail)需要pull in 到6/B,b.SRRC認證:可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) . SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 14:07:11
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM Launch Pack | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/26 | 2026/05/30 | 4 | follow 12XE | 2026/05/28 14:07:11
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/29 | 2026/05/30 | 1 | 1) Schedule: ATS搖桿燈光異常Issue的實驗影響4 days 2)中國區出貨：目前影響訂單為 520(May)台a.3C認證預計6/18 ready(因測試fail)需要pull in 到6/B,b.SRRC認證:可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) . SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 14:17:44
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM Launch Pack | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/26 | 2026/05/30 | 4 | follow 12XE | 2026/05/28 14:17:44
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/29 | 2026/05/30 | 1 | 1) Schedule: ATS搖桿燈光異常Issue的實驗影響4 days 2)中國區出貨：目前影響訂單為 520(May)台a.3C認證預計6/18 ready(因測試fail)需要pull in 到6/B,b.SRRC認證:可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) . SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 14:27:19
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM Launch Pack | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/26 | 2026/05/30 | 4 | follow 12XE | 2026/05/28 14:27:19
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/29 | 2026/05/30 | 1 | 1) Schedule: ATS搖桿燈光異常Issue的實驗影響4 days 2)中國區出貨：目前影響訂單為 520(May)台a.3C認證預計6/18 ready(因測試fail)需要pull in 到6/B,b.SRRC認證:可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) . SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 14:42:30
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM Launch Pack | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/26 | 2026/05/30 | 4 | follow 12XE | 2026/05/28 14:42:30
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/29 | 2026/05/30 | 1 | 1) Schedule: ATS搖桿燈光異常Issue的實驗影響4 days 2)中國區出貨：目前影響訂單為 520(May)台a.3C認證預計6/18 ready(因測試fail)需要pull in 到6/B,b.SRRC認證:可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) . SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 14:54:18
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM Launch Pack | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/26 | 2026/05/30 | 4 | follow 12XE | 2026/05/28 14:54:18
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/29 | 2026/05/30 | 1 | 1) Schedule: ATS搖桿燈光異常Issue的實驗影響4 days 2)中國區出貨：目前影響訂單為 520(May)台a.3C認證預計6/18 ready(因測試fail)需要pull in 到6/B,b.SRRC認證:可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) . SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 15:00:33
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM Launch Pack | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/26 | 2026/05/30 | 4 | follow 12XE | 2026/05/28 15:00:33
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/29 | 2026/05/30 | 1 | 1) Schedule: ATS搖桿燈光異常Issue的實驗影響4 days 2)中國區出貨：目前影響訂單為 520(May)台a.3C認證預計6/18 ready(因測試fail)需要pull in 到6/B,b.SRRC認證:可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) . SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 15:12:31
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM Launch Pack | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/26 | 2026/05/30 | 4 | follow 12XE | 2026/05/28 15:12:31
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/29 | 2026/05/30 | 1 | 1) Schedule: ATS搖桿燈光異常Issue的實驗影響4 days 2)中國區出貨：目前影響訂單為 520(May)台a.3C認證預計6/18 ready(因測試fail)需要pull in 到6/B,b.SRRC認證:可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) . SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 15:22:48
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM Launch Pack | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/26 | 2026/05/30 | 4 | follow 12XE | 2026/05/28 15:22:48
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/29 | 2026/05/30 | 1 | 1) Schedule: ATS搖桿燈光異常Issue的實驗影響4 days 2)中國區出貨：目前影響訂單為 520(May)台a.3C認證預計6/18 ready(因測試fail)需要pull in 到6/B,b.SRRC認證:可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) . SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 15:30:50
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM Launch Pack | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/26 | 2026/05/30 | 4 | follow 12XE | 2026/05/28 15:30:50
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/29 | 2026/05/30 | 1 | 1) Schedule: ATS搖桿燈光異常Issue的實驗影響4 days 2)中國區出貨：目前影響訂單為 520(May)台a.3C認證預計6/18 ready(因測試fail)需要pull in 到6/B,b.SRRC認證:可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) . SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 15:36:04
1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM Launch Pack | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | ATS | 2026/05/26 | 2026/05/30 | 4 | follow 12XE | 2026/05/28 15:36:04
24VL | Modern A14 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 14:07:11
24VL | Modern A14 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 14:17:44
24VL | Modern A14 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 14:27:19
24VL | Modern A14 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 14:42:30
24VL | Modern A14 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 14:54:18
24VL | Modern A14 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 15:00:33
24VL | Modern A14 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 15:12:31
24VL | Modern A14 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 15:22:48
24VL | Modern A14 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 15:30:50
24VL | Modern A14 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 15:36:04
24VL | Modern A14 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料： adapter：目標6K， 2.8K ETA @ 6/15,其它7/B 陸續進料 B&S物料：6/9 釋放PO給微步，需要微步6/12協助下單備料，目前規劃ATS 6/20 SMT，物料需在6/18前寄送到微步 2)認證 a)CE：預計6/12認證ready b)CB：24VL 6/2通知啟動認證，預計6/E ready C)TUV 認證预计7/E d)其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 e) 24VL/26VL只有TH&SG下單， Total 2072 Pcs：26VL:1.8K TH+80Pcs SG & 24VL: 192Pcs SG ,SG 無需認證，TH 已通知業務安排申請認證流程（待業務回復） 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，6/8已安排SMT驗證，需微步加快SI驗證，已協調微步6/13到昆山更換PCBA， 4）MVT Issue 微步Debug 進度緩慢，需微步協調人力加速釐清Issue及導入對策，deadline 6/19 | 2026/06/15 13:44:06
24VL | Modern A14 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料： adapter：目標6K， 2.8K ETA @ 6/15,其它7/B 陸續進料 B&S物料：6/9 釋放PO給微步，需要微步6/12協助下單備料，目前規劃ATS 6/20 SMT，物料需在6/18前寄送到微步 2)認證 a)CE：預計6/12認證ready b)CB：24VL 6/2通知啟動認證，預計6/E ready C)TUV 認證预计7/E d)其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 e) 24VL/26VL只有TH&SG下單， Total 2072 Pcs：26VL:1.8K TH+80Pcs SG & 24VL: 192Pcs SG ,SG 無需認證，TH 已通知業務安排申請認證流程（待業務回復） 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，6/8已安排SMT驗證，需微步加快SI驗證，已協調微步6/13到昆山更換PCBA， 4）MVT Issue 微步Debug 進度緩慢，需微步協調人力加速釐清Issue及導入對策，deadline 6/19 | 2026/06/15 13:47:47
24VL | Modern A14 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料： adapter：目標6K， 2.8K ETA @ 6/15,其它7/B 陸續進料 B&S物料：6/9 釋放PO給微步，需要微步6/12協助下單備料，目前規劃ATS 6/20 SMT，物料需在6/18前寄送到微步 2)認證 a)CE：預計6/12認證ready b)CB：24VL 6/2通知啟動認證，預計6/E ready C)TUV 認證预计7/E d)其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 e) 24VL/26VL只有TH&SG下單， Total 2072 Pcs：26VL:1.8K TH+80Pcs SG & 24VL: 192Pcs SG ,SG 無需認證，TH 已通知業務安排申請認證流程（待業務回復） 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，6/8已安排SMT驗證，需微步加快SI驗證，已協調微步6/13到昆山更換PCBA， 4）MVT Issue 微步Debug 進度緩慢，需微步協調人力加速釐清Issue及導入對策，deadline 6/19 | 2026/06/15 13:49:36
2623 | Prestige N16 Spark C1M | N1 45W | N/A | 賴雪鳳 | EVT | 2026/09/14 | 2026/10/26 | 42 | 備料: Samsung 2.8K panel 可先出HR14*1K for N1 9月ATS 用, 另外要再驗證HR16 for後續出貨需求 | 2026/06/16 08:16:09
2623 | Prestige N16 Spark C1M | N1 45W | N/A | 賴雪鳳 | EVT | 2026/09/14 | 2026/10/26 | 42 | 備料: Samsung 2.8K panel 可先出HR14*1K for N1 9月ATS 用, 另外要再驗證HR16 for後續出貨需求 | 2026/06/16 08:19:44
2623 | Prestige N16 Spark C1M | N1 45W | N/A | 賴雪鳳 | EVT | 2026/09/14 | 2026/10/26 | 42 | 備料: Samsung 2.8K panel 可先出HR14*1K for N1 9月ATS 用, 另外要再驗證HR16 for後續出貨需求 | 2026/06/16 08:22:24
2623 | Prestige N16 Spark C1M | N1 45W | N/A | 賴雪鳳 | EVT | 2026/10/26 | 2026/09/14 | -42 | 備料: Samsung 2.8K panel 可先出HR14*1K for N1 9月ATS 用, 另外要再驗證HR16 for後續出貨需求 | 2026/06/16 08:28:05
2623 | Prestige N16 Spark C1M | N1 45W | N/A | 賴雪鳳 | EVT | 2026/09/14 | 2026/10/26 | 42 | 備料: Samsung 2.8K panel 可先出HR14*1K for N1 9月ATS 用, 另外要再驗證HR16 for後續出貨需求 | 2026/06/16 08:33:57
2634 | Stealth 16 AI+ B4WE | NVL-H 45W | RTX 5050 | 賴雪鳳 | Design | 2027/01/08 | 2027/01/11 | 3 | 1)NV VBIOS 驗證時間6周 2)Intel WHQL :12/E 拿到 可能影響到最終TTM 時間 | 2026/06/15 13:44:06
2634 | Stealth 16 AI+ B4WF | NVL-H 45W | RTX 5060 | 賴雪鳳 | Design | 2027/01/08 | 2027/01/11 | 3 | 1)NV VBIOS 驗證時間6周 2)Intel WHQL :12/E 拿到 可能影響到最終TTM 時間 | 2026/06/15 13:44:06
2634 | Stealth 16 AI+ B4WG/GD7 8GB | NVL-H 45W | RTX 5070 | 賴雪鳳 | Design | 2027/01/08 | 2027/01/11 | 3 | 1)NV VBIOS 驗證時間6周 2)Intel WHQL :12/E 拿到 可能影響到最終TTM 時間 | 2026/06/15 13:44:06
2634 | Stealth 16 AI+ B4WGX/GD7 12GB | NVL-H 45W | RTX 5070 | 賴雪鳳 | Design | 2027/01/08 | 2027/01/11 | 3 | 1)NV VBIOS 驗證時間6周 2)Intel WHQL :12/E 拿到 可能影響到最終TTM 時間 | 2026/06/15 13:44:06
2634 | Stealth 16 AI+ B4WE | NVL-H 45W | RTX 5050 | 賴雪鳳 | Design | 2027/01/08 | 2027/01/11 | 3 | 1)NV VBIOS 驗證時間6周 2)Intel WHQL :12/E 拿到 可能影響到最終TTM 時間 | 2026/06/15 13:47:47
2634 | Stealth 16 AI+ B4WF | NVL-H 45W | RTX 5060 | 賴雪鳳 | Design | 2027/01/08 | 2027/01/11 | 3 | 1)NV VBIOS 驗證時間6周 2)Intel WHQL :12/E 拿到 可能影響到最終TTM 時間 | 2026/06/15 13:47:47
2634 | Stealth 16 AI+ B4WG/GD7 8GB | NVL-H 45W | RTX 5070 | 賴雪鳳 | Design | 2027/01/08 | 2027/01/11 | 3 | 1)NV VBIOS 驗證時間6周 2)Intel WHQL :12/E 拿到 可能影響到最終TTM 時間 | 2026/06/15 13:47:47
2634 | Stealth 16 AI+ B4WGX/GD7 12GB | NVL-H 45W | RTX 5070 | 賴雪鳳 | Design | 2027/01/08 | 2027/01/11 | 3 | 1)NV VBIOS 驗證時間6周 2)Intel WHQL :12/E 拿到 可能影響到最終TTM 時間 | 2026/06/15 13:47:47
2634 | Stealth 16 AI+ B4WE | NVL-H 45W | RTX 5050 | 賴雪鳳 | Design | 2027/01/08 | 2027/01/11 | 3 | 1)NV VBIOS 驗證時間6周 2)Intel WHQL :12/E 拿到 可能影響到最終TTM 時間 | 2026/06/15 13:49:36
2634 | Stealth 16 AI+ B4WF | NVL-H 45W | RTX 5060 | 賴雪鳳 | Design | 2027/01/08 | 2027/01/11 | 3 | 1)NV VBIOS 驗證時間6周 2)Intel WHQL :12/E 拿到 可能影響到最終TTM 時間 | 2026/06/15 13:49:36
2634 | Stealth 16 AI+ B4WG/GD7 8GB | NVL-H 45W | RTX 5070 | 賴雪鳳 | Design | 2027/01/08 | 2027/01/11 | 3 | 1)NV VBIOS 驗證時間6周 2)Intel WHQL :12/E 拿到 可能影響到最終TTM 時間 | 2026/06/15 13:49:36
2634 | Stealth 16 AI+ B4WGX/GD7 12GB | NVL-H 45W | RTX 5070 | 賴雪鳳 | Design | 2027/01/08 | 2027/01/11 | 3 | 1)NV VBIOS 驗證時間6周 2)Intel WHQL :12/E 拿到 可能影響到最終TTM 時間 | 2026/06/15 13:49:36
2651 | Raider 16 Max HX B2WJ | ARL-HX 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | MP | 2026/03/21 | 2026/03/06 | -15 | NA | 2026/05/28 16:45:33
2651 | Raider 16 Max HX B2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | MP | 2026/03/06 | 2026/03/21 | 15 | NA | 2026/05/28 16:45:33
2651 | Raider 16 HX B2WH | ARL-HX 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | MP | 2026/03/21 | 2026/03/13 | -8 | NA | 2026/05/28 16:45:33
2651 | Raider 16 HX B2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | MP | 2026/03/13 | 2026/03/21 | 8 | NA | 2026/05/28 16:45:33
2651 | Raider 16 Max HX B2WJ | ARL-HX 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | MP | 2026/03/21 | 2026/03/06 | -15 | NA | 2026/05/28 16:56:28
2651 | Raider 16 Max HX B2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | MP | 2026/03/06 | 2026/03/21 | 15 | NA | 2026/05/28 16:56:28
2651 | Raider 16 HX B2WH | ARL-HX 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | MP | 2026/03/21 | 2026/03/13 | -8 | NA | 2026/05/28 16:56:28
2651 | Raider 16 HX B2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | MP | 2026/03/13 | 2026/03/21 | 8 | NA | 2026/05/28 16:56:28
2651 | Raider 16 Max HX B2WJ | ARL-HX 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | MP | 2026/03/21 | 2026/03/06 | -15 | NA | 2026/05/28 17:13:54
2651 | Raider 16 Max HX B2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | MP | 2026/03/06 | 2026/03/21 | 15 | NA | 2026/05/28 17:13:54
2651 | Raider 16 HX B2WH | ARL-HX 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | MP | 2026/03/21 | 2026/03/13 | -8 | NA | 2026/05/28 17:13:54
2651 | Raider 16 HX B2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | MP | 2026/03/13 | 2026/03/21 | 8 | NA | 2026/05/28 17:13:54
2651 | Raider 16 Max HX B2WJ | ARL-HX 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | MP | 2026/03/21 | 2026/03/06 | -15 | NA | 2026/05/28 17:17:28
2651 | Raider 16 Max HX B2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | MP | 2026/03/06 | 2026/03/21 | 15 | NA | 2026/05/28 17:17:28
2651 | Raider 16 HX B2WH | ARL-HX 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | MP | 2026/03/21 | 2026/03/13 | -8 | NA | 2026/05/28 17:17:28
2651 | Raider 16 HX B2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | MP | 2026/03/13 | 2026/03/21 | 8 | NA | 2026/05/28 17:17:28
2651 | Raider 16 Max HX B2WJ | ARL-HX 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | MP | 2026/03/21 | 2026/03/06 | -15 | NA | 2026/05/28 17:21:14
2651 | Raider 16 Max HX B2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | MP | 2026/03/06 | 2026/03/21 | 15 | NA | 2026/05/28 17:21:14
2651 | Raider 16 HX B2WH | ARL-HX 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | MP | 2026/03/21 | 2026/03/13 | -8 | NA | 2026/05/28 17:21:14
2651 | Raider 16 HX B2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | MP | 2026/03/13 | 2026/03/21 | 8 | NA | 2026/05/28 17:21:14
2651 | Raider 16 Max HX B2WJ | ARL-HX 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | MP | 2026/03/21 | 2026/03/06 | -15 | NA | 2026/05/28 17:24:17
2651 | Raider 16 Max HX B2WJ | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | MP | 2026/03/06 | 2026/03/21 | 15 | NA | 2026/05/28 17:24:17
2651 | Raider 16 HX B2WH | ARL-HX 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | MP | 2026/03/21 | 2026/03/13 | -8 | NA | 2026/05/28 17:24:17
2651 | Raider 16 HX B2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | MP | 2026/03/13 | 2026/03/21 | 8 | NA | 2026/05/28 17:24:17
2651 | Raider 16 Max HX B2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | BTO- | 2026/02/26 | 2026/02/14 | -12 | follow RTX5090，BTO暫無需求 | 2026/06/08 16:58:53
2651 | Raider 16 Max HX B2WI | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 吳美芳 | MP | 2026/02/26 | 2026/03/21 | 23 | NA | 2026/06/08 16:58:53
2651 | Raider 16 Max HX B2WJ | ARL-HX 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | MP | 2026/03/21 | 2026/03/06 | -15 | NA | 2026/06/08 16:58:53
2651 | Raider 16 HX B2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | MP | 2026/03/13 | 2026/03/21 | 8 | NA | 2026/06/08 16:58:53
2651 | Raider 16 HX B2WI | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 吳美芳 | MP | 2026/03/13 | 2026/03/21 | 8 | NA | 2026/06/08 16:58:53
2651 | Raider 16 Max HX B2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | BTO- | 2026/02/26 | 2026/02/14 | -12 | follow RTX5090，BTO暫無需求 | 2026/06/08 17:01:57
2651 | Raider 16 Max HX B2WI | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 吳美芳 | MP | 2026/02/26 | 2026/03/21 | 23 | NA | 2026/06/08 17:01:57
2651 | Raider 16 Max HX B2WJ | ARL-HX 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | MP | 2026/03/21 | 2026/03/06 | -15 | NA | 2026/06/08 17:01:57
2651 | Raider 16 HX B2WH | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | MP | 2026/03/13 | 2026/03/21 | 8 | NA | 2026/06/08 17:01:57
2651 | Raider 16 HX B2WI | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 吳美芳 | MP | 2026/03/13 | 2026/03/21 | 8 | NA | 2026/06/08 17:01:57
2652 | Raider 16 HX B2WF | ARL-HX refresh 55W | RTX 5060 | 顏春梅 | BTO- | 2026/02/26 | 2026/02/14 | -12 | SKU目前沒有訂單.可以follow RTX5060 ATS做ATS CR | 2026/06/08 16:58:53
2652 | Raider 16 HX B2WF | ARL-HX refresh 55W | RTX 5060 | 顏春梅 | BTO- | 2026/02/26 | 2026/02/14 | -12 | SKU目前沒有訂單.可以follow RTX5060 ATS做ATS CR | 2026/06/08 17:01:57
2653 | Crosshair 16 HX MLG Edition E14WFK | RPL-HX refresh 55W | RTX 5060 | 劉芬 | ATS | 2026/06/09 | 2026/06/19 | 10 | 1)Schedule：因A/B件及rear cover有發黃issue，ID確認重新更換噴漆廠商，MP時間受影響由6/9 delay至6/19 2)備料: A/B件及rear cover重新備料，6/11首批交料500pcs，至6/30陸續可齊套交料共3.8K，與6月份出貨6.2K有2.4K gap | 2026/06/15 13:44:06
2653 | Crosshair 16 HX MLG Edition E14WFK | RPL-HX refresh 55W | RTX 5060 | 劉芬 | ATS | 2026/06/09 | 2026/06/19 | 10 | 1)Schedule：因A/B件及rear cover有發黃issue，ID確認重新更換噴漆廠商，MP時間受影響由6/9 delay至6/19 2)備料: A/B件及rear cover重新備料，6/11首批交料500pcs，至6/30陸續可齊套交料共3.8K，與6月份出貨6.2K有2.4K gap | 2026/06/15 13:47:47
2653 | Crosshair 16 HX MLG Edition E14WFK | RPL-HX refresh 55W | RTX 5060 | 劉芬 | ATS | 2026/06/09 | 2026/06/19 | 10 | 1)Schedule：因A/B件及rear cover有發黃issue，ID確認重新更換噴漆廠商，MP時間受影響由6/9 delay至6/19 2)備料: A/B件及rear cover重新備料，6/11首批交料500pcs，至6/30陸續可齊套交料共3.8K，與6月份出貨6.2K有2.4K gap | 2026/06/15 13:49:36
2654 | Raider 16 HX B4WH | NVL-HX 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | Design | 2026/06/28 | 2027/03/18 | 263 | NA | 2026/05/28 16:45:33
2654 | Raider 16 HX B4WI | NVL-HX 55W | RTX 5080 | 吳美芳 | Design | 2026/06/28 | 2027/03/18 | 263 | NA | 2026/05/28 16:45:33
2654 | Raider 16 HX B4WH | NVL-HX 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | Design | 2026/06/28 | 2027/03/18 | 263 | NA | 2026/05/28 16:56:28
2654 | Raider 16 HX B4WI | NVL-HX 55W | RTX 5080 | 吳美芳 | Design | 2026/06/28 | 2027/03/18 | 263 | NA | 2026/05/28 16:56:28
2654 | Raider 16 HX B4WH | NVL-HX 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | Design | 2026/06/28 | 2027/03/18 | 263 | NA | 2026/05/28 17:13:54
2654 | Raider 16 HX B4WI | NVL-HX 55W | RTX 5080 | 吳美芳 | Design | 2026/06/28 | 2027/03/18 | 263 | NA | 2026/05/28 17:13:54
2654 | Raider 16 HX B4WH | NVL-HX 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | Design | 2026/06/28 | 2027/03/18 | 263 | NA | 2026/05/28 17:17:28
2654 | Raider 16 HX B4WI | NVL-HX 55W | RTX 5080 | 吳美芳 | Design | 2026/06/28 | 2027/03/18 | 263 | NA | 2026/05/28 17:17:28
2654 | Raider 16 HX B4WH | NVL-HX 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | Design | 2026/06/28 | 2027/03/18 | 263 | NA | 2026/05/28 17:21:14
2654 | Raider 16 HX B4WI | NVL-HX 55W | RTX 5080 | 吳美芳 | Design | 2026/06/28 | 2027/03/18 | 263 | NA | 2026/05/28 17:21:14
2654 | Raider 16 HX B4WH | NVL-HX 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | Design | 2026/06/28 | 2027/03/18 | 263 | NA | 2026/05/28 17:24:17
2654 | Raider 16 HX B4WI | NVL-HX 55W | RTX 5080 | 吳美芳 | Design | 2026/06/28 | 2027/03/18 | 263 | NA | 2026/05/28 17:24:17
265K | Raider A16 HX B8WH | DRG-HX 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | MP | 2027/03/18 | 2026/03/31 | -352 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) , 目前影響訂單為600 pcs 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 16:45:33
265K | Raider A16 HX B8WI | DRG-HX 55W | RTX 5080 | 梅燕 | MP | 2027/03/18 | 2026/03/31 | -352 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) , 目前影響訂單為600 pcs 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 16:45:33
265K | Raider A16 HX B9WH | FRG-HX3D 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | Pending | 2026/03/31 | 2026/05/29 | 59 | 無業務報價，MVT on hold | 2026/05/28 16:45:33
265K | Raider A16 HX B9WH | FRG-HX 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | Pending | 2026/03/31 | 2026/05/29 | 59 | 無業務報價，MVT on hold | 2026/05/28 16:45:33
265K | Raider A16 HX B8WH | DRG-HX 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | MP | 2027/03/18 | 2026/03/31 | -352 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) , 目前影響訂單為600 pcs 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 16:56:28
265K | Raider A16 HX B8WI | DRG-HX 55W | RTX 5080 | 梅燕 | MP | 2027/03/18 | 2026/03/31 | -352 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) , 目前影響訂單為600 pcs 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 16:56:28
265K | Raider A16 HX B9WH | FRG-HX3D 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | Pending | 2026/03/31 | 2026/05/29 | 59 | 無業務報價，MVT on hold | 2026/05/28 16:56:28
265K | Raider A16 HX B9WH | FRG-HX 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | Pending | 2026/03/31 | 2026/05/29 | 59 | 無業務報價，MVT on hold | 2026/05/28 16:56:28
265K | Raider A16 HX B8WH | DRG-HX 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | MP | 2027/03/18 | 2026/03/31 | -352 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) , 目前影響訂單為600 pcs 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 17:13:54
265K | Raider A16 HX B8WI | DRG-HX 55W | RTX 5080 | 梅燕 | MP | 2027/03/18 | 2026/03/31 | -352 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) , 目前影響訂單為600 pcs 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 17:13:54
265K | Raider A16 HX B9WH | FRG-HX3D 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | Pending | 2026/03/31 | 2026/05/29 | 59 | 無業務報價，MVT on hold | 2026/05/28 17:13:54
265K | Raider A16 HX B9WH | FRG-HX 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | Pending | 2026/03/31 | 2026/05/29 | 59 | 無業務報價，MVT on hold | 2026/05/28 17:13:54
265K | Raider A16 HX B8WH | DRG-HX 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | MP | 2027/03/18 | 2026/03/31 | -352 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) , 目前影響訂單為600 pcs 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 17:17:28
265K | Raider A16 HX B8WI | DRG-HX 55W | RTX 5080 | 梅燕 | MP | 2027/03/18 | 2026/03/31 | -352 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) , 目前影響訂單為600 pcs 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 17:17:28
265K | Raider A16 HX B9WH | FRG-HX3D 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | Pending | 2026/03/31 | 2026/05/29 | 59 | 無業務報價，MVT on hold | 2026/05/28 17:17:28
265K | Raider A16 HX B9WH | FRG-HX 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | Pending | 2026/03/31 | 2026/05/29 | 59 | 無業務報價，MVT on hold | 2026/05/28 17:17:28
265K | Raider A16 HX B8WH | DRG-HX 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | MP | 2027/03/18 | 2026/03/31 | -352 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) , 目前影響訂單為600 pcs 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 17:21:14
265K | Raider A16 HX B8WI | DRG-HX 55W | RTX 5080 | 梅燕 | MP | 2027/03/18 | 2026/03/31 | -352 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) , 目前影響訂單為600 pcs 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 17:21:14
265K | Raider A16 HX B9WH | FRG-HX3D 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | Pending | 2026/03/31 | 2026/05/29 | 59 | 無業務報價，MVT on hold | 2026/05/28 17:21:14
265K | Raider A16 HX B9WH | FRG-HX 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | Pending | 2026/03/31 | 2026/05/29 | 59 | 無業務報價，MVT on hold | 2026/05/28 17:21:14
265K | Raider A16 HX B8WH | DRG-HX 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | MP | 2027/03/18 | 2026/03/31 | -352 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) , 目前影響訂單為600 pcs 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 17:24:17
265K | Raider A16 HX B8WI | DRG-HX 55W | RTX 5080 | 梅燕 | MP | 2027/03/18 | 2026/03/31 | -352 | SRRC未pass 1) 可以清關入中國區,但是上架販售有風險(需要有SRRC 認證) , 目前影響訂單為600 pcs 2) SRRC目前狀況,等釋放名額,安排實驗室後才有schedule.請安規team 協助update | 2026/05/28 17:24:17
265K | Raider A16 HX B9WH | FRG-HX3D 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | Pending | 2026/03/31 | 2026/05/29 | 59 | 無業務報價，MVT on hold | 2026/05/28 17:24:17
265K | Raider A16 HX B9WH | FRG-HX 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | Pending | 2026/03/31 | 2026/05/29 | 59 | 無業務報價，MVT on hold | 2026/05/28 17:24:17
265L | Crosshair A16 HX E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | ATS- | 2026/05/29 | 2026/04/30 | -29 | NA | 2026/05/28 16:45:33
265L | Crosshair A16 HX E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MP | 2026/05/29 | 2026/04/30 | -29 | NA | 2026/05/28 16:45:33
265L | Crosshair A16 HX E8WGXK | DRG-HX 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | MP | 2026/04/30 | 2026/05/25 | 25 | NA | 2026/05/28 16:45:33
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 16:45:33
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | MVT | 2026/05/25 | 2026/07/26 | 62 | NA | 2026/05/28 16:45:33
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Design | 2026/06/28 | 2026/07/06 | 8 | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | 2026/05/28 16:45:33
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | Design | 2026/07/26 | 2026/07/06 | -20 | 1) 認證：SRRC認證中, 影響中國區出貨（可清關出貨，但上架售賣有風險）需在7/6前完成；2) Packing: 為不影響TTM,WW版本需提供包材測試before 6/10 | 2026/05/28 16:45:33
265L | Crosshair A16 Max HX E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/07/06 | 2026/04/30 | -67 | NA | 2026/05/28 16:45:33
265L | Crosshair A16 Max HX E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | Pending | 2026/07/06 | 2026/04/30 | -67 | NA | 2026/05/28 16:45:33
265L | Crosshair A16 Max HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 16:45:33
265L | Crosshair A16 Max HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 16:45:33
265L | Crosshair A16 HX E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | ATS- | 2026/05/29 | 2026/04/30 | -29 | NA | 2026/05/28 16:56:28
265L | Crosshair A16 HX E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MP | 2026/05/29 | 2026/04/30 | -29 | NA | 2026/05/28 16:56:28
265L | Crosshair A16 HX E8WGXK | DRG-HX 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | MP | 2026/04/30 | 2026/05/25 | 25 | NA | 2026/05/28 16:56:28
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 16:56:28
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | MVT | 2026/05/25 | 2026/07/26 | 62 | NA | 2026/05/28 16:56:28
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Design | 2026/06/28 | 2026/07/06 | 8 | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | 2026/05/28 16:56:28
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | Design | 2026/07/26 | 2026/07/06 | -20 | 1) 認證：SRRC認證中, 影響中國區出貨（可清關出貨，但上架售賣有風險）需在7/6前完成；2) Packing: 為不影響TTM,WW版本需提供包材測試before 6/10 | 2026/05/28 16:56:28
265L | Crosshair A16 Max HX E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/07/06 | 2026/04/30 | -67 | NA | 2026/05/28 16:56:28
265L | Crosshair A16 Max HX E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | Pending | 2026/07/06 | 2026/04/30 | -67 | NA | 2026/05/28 16:56:28
265L | Crosshair A16 Max HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 16:56:28
265L | Crosshair A16 Max HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 16:56:28
265L | Crosshair A16 HX E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | ATS- | 2026/05/29 | 2026/04/30 | -29 | NA | 2026/05/28 17:13:54
265L | Crosshair A16 HX E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MP | 2026/05/29 | 2026/04/30 | -29 | NA | 2026/05/28 17:13:54
265L | Crosshair A16 HX E8WGXK | DRG-HX 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | MP | 2026/04/30 | 2026/05/25 | 25 | NA | 2026/05/28 17:13:54
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 17:13:54
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | MVT | 2026/05/25 | 2026/07/26 | 62 | NA | 2026/05/28 17:13:54
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Design | 2026/06/28 | 2026/07/06 | 8 | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | 2026/05/28 17:13:54
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | Design | 2026/07/26 | 2026/07/06 | -20 | 1) 認證：SRRC認證中, 影響中國區出貨（可清關出貨，但上架售賣有風險）需在7/6前完成；2) Packing: 為不影響TTM,WW版本需提供包材測試before 6/10 | 2026/05/28 17:13:54
265L | Crosshair A16 Max HX E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/07/06 | 2026/04/30 | -67 | NA | 2026/05/28 17:13:54
265L | Crosshair A16 Max HX E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | Pending | 2026/07/06 | 2026/04/30 | -67 | NA | 2026/05/28 17:13:54
265L | Crosshair A16 Max HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 17:13:54
265L | Crosshair A16 Max HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 17:13:54
265L | Crosshair A16 HX E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | ATS- | 2026/05/29 | 2026/04/30 | -29 | NA | 2026/05/28 17:17:28
265L | Crosshair A16 HX E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MP | 2026/05/29 | 2026/04/30 | -29 | NA | 2026/05/28 17:17:28
265L | Crosshair A16 HX E8WGXK | DRG-HX 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | MP | 2026/04/30 | 2026/05/25 | 25 | NA | 2026/05/28 17:17:28
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 17:17:28
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | MVT | 2026/05/25 | 2026/07/26 | 62 | NA | 2026/05/28 17:17:28
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Design | 2026/06/28 | 2026/07/06 | 8 | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | 2026/05/28 17:17:28
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | Design | 2026/07/26 | 2026/07/06 | -20 | 1) 認證：SRRC認證中, 影響中國區出貨（可清關出貨，但上架售賣有風險）需在7/6前完成；2) Packing: 為不影響TTM,WW版本需提供包材測試before 6/10 | 2026/05/28 17:17:28
265L | Crosshair A16 Max HX E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/07/06 | 2026/04/30 | -67 | NA | 2026/05/28 17:17:28
265L | Crosshair A16 Max HX E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | Pending | 2026/07/06 | 2026/04/30 | -67 | NA | 2026/05/28 17:17:28
265L | Crosshair A16 Max HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 17:17:28
265L | Crosshair A16 Max HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 17:17:28
265L | Crosshair A16 HX E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | ATS- | 2026/05/29 | 2026/04/30 | -29 | NA | 2026/05/28 17:21:14
265L | Crosshair A16 HX E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MP | 2026/05/29 | 2026/04/30 | -29 | NA | 2026/05/28 17:21:14
265L | Crosshair A16 HX E8WGXK | DRG-HX 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | MP | 2026/04/30 | 2026/05/25 | 25 | NA | 2026/05/28 17:21:14
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 17:21:14
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | MVT | 2026/05/25 | 2026/07/26 | 62 | NA | 2026/05/28 17:21:14
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Design | 2026/06/28 | 2026/07/06 | 8 | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | 2026/05/28 17:21:14
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | Design | 2026/07/26 | 2026/07/06 | -20 | 1) 認證：SRRC認證中, 影響中國區出貨（可清關出貨，但上架售賣有風險）需在7/6前完成；2) Packing: 為不影響TTM,WW版本需提供包材測試before 6/10 | 2026/05/28 17:21:14
265L | Crosshair A16 Max HX E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/07/06 | 2026/04/30 | -67 | NA | 2026/05/28 17:21:14
265L | Crosshair A16 Max HX E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | Pending | 2026/07/06 | 2026/04/30 | -67 | NA | 2026/05/28 17:21:14
265L | Crosshair A16 Max HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 17:21:14
265L | Crosshair A16 Max HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 17:21:14
265L | Crosshair A16 HX E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | ATS- | 2026/05/29 | 2026/04/30 | -29 | NA | 2026/05/28 17:24:17
265L | Crosshair A16 HX E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MP | 2026/05/29 | 2026/04/30 | -29 | NA | 2026/05/28 17:24:17
265L | Crosshair A16 HX E8WGXK | DRG-HX 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | MP | 2026/04/30 | 2026/05/25 | 25 | NA | 2026/05/28 17:24:17
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 17:24:17
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | MVT | 2026/05/25 | 2026/07/26 | 62 | NA | 2026/05/28 17:24:17
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Design | 2026/06/28 | 2026/07/06 | 8 | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | 2026/05/28 17:24:17
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | Design | 2026/07/26 | 2026/07/06 | -20 | 1) 認證：SRRC認證中, 影響中國區出貨（可清關出貨，但上架售賣有風險）需在7/6前完成；2) Packing: 為不影響TTM,WW版本需提供包材測試before 6/10 | 2026/05/28 17:24:17
265L | Crosshair A16 Max HX E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/07/06 | 2026/04/30 | -67 | NA | 2026/05/28 17:24:17
265L | Crosshair A16 Max HX E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | Pending | 2026/07/06 | 2026/04/30 | -67 | NA | 2026/05/28 17:24:17
265L | Crosshair A16 Max HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 17:24:17
265L | Crosshair A16 Max HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/04/30 | 2026/06/28 | 59 | NA | 2026/05/28 17:24:17
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/07/26 | 2026/06/28 | -28 | NA | 2026/06/08 16:58:53
265L | Crosshair A16 HX E9WFK | FRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MVT | 2026/06/28 | 2026/07/26 | 28 | NA | 2026/06/08 16:58:53
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | Pending | 2026/07/26 | 2026/06/28 | -28 | NA | 2026/06/08 17:01:57
265L | Crosshair A16 HX E9WFK | FRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MVT | 2026/06/28 | 2026/07/26 | 28 | NA | 2026/06/08 17:01:57
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | MVT | 2026/06/28 | 2026/07/26 | 28 | NA | 2026/06/15 13:44:06
265L | Crosshair A16 HX E9WFK | FRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MVT | 2026/06/28 | 2026/07/26 | 28 | NA | 2026/06/15 13:44:06
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | MVT | 2026/07/06 | 2026/07/08 | 2 | NA | 2026/06/15 13:44:06
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MVT | 2026/07/06 | 2026/07/08 | 2 | 1) 認證：SRRC認證中, 影響中國區出貨（可清關出貨，但上架售賣有風險）需在7/8前完成；2) Packing: WW版本設計確認中; 3)Schedule: ID更換噴漆廠商,導致機構件缺料，ATS 由6/26更新為7/1，MP@7/8 | 2026/06/15 13:44:06
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WGK | DRG-HX 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | MVT | 2026/07/06 | 2026/07/08 | 2 | NA | 2026/06/15 13:44:06
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | MVT | 2026/06/28 | 2026/07/26 | 28 | NA | 2026/06/15 13:47:47
265L | Crosshair A16 HX E9WFK | FRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MVT | 2026/06/28 | 2026/07/26 | 28 | NA | 2026/06/15 13:47:47
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | MVT | 2026/07/06 | 2026/07/08 | 2 | NA | 2026/06/15 13:47:47
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MVT | 2026/07/06 | 2026/07/08 | 2 | 1) 認證：SRRC認證中, 影響中國區出貨（可清關出貨，但上架售賣有風險）需在7/8前完成；2) Packing: WW版本設計確認中; 3)Schedule: ID更換噴漆廠商,導致機構件缺料，ATS 由6/26更新為7/1，MP@7/8 | 2026/06/15 13:47:47
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WGK | DRG-HX 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | MVT | 2026/07/06 | 2026/07/08 | 2 | NA | 2026/06/15 13:47:47
265L | Crosshair A16 HX E9WEK | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | MVT | 2026/06/28 | 2026/07/26 | 28 | NA | 2026/06/15 13:49:36
265L | Crosshair A16 HX E9WFK | FRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MVT | 2026/06/28 | 2026/07/26 | 28 | NA | 2026/06/15 13:49:36
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WEK | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | MVT | 2026/07/06 | 2026/07/08 | 2 | NA | 2026/06/15 13:49:36
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | MVT | 2026/07/06 | 2026/07/08 | 2 | 1) 認證：SRRC認證中, 影響中國區出貨（可清關出貨，但上架售賣有風險）需在7/8前完成；2) Packing: WW版本設計確認中; 3)Schedule: ID更換噴漆廠商,導致機構件缺料，ATS 由6/26更新為7/1，MP@7/8 | 2026/06/15 13:49:36
265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WGK | DRG-HX 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | MVT | 2026/07/06 | 2026/07/08 | 2 | NA | 2026/06/15 13:49:36
26VL | Modern A16 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 14:07:11
26VL | Modern A16 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 14:17:44
26VL | Modern A16 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 14:27:19
26VL | Modern A16 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 14:42:30
26VL | Modern A16 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 14:54:18
26VL | Modern A16 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 15:00:33
26VL | Modern A16 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 15:12:31
26VL | Modern A16 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 15:22:48
26VL | Modern A16 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 15:30:50
26VL | Modern A16 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , Adapter ：目標6K， 需pull-in到06/15 ETA 2)認證 CE 06/06 ready ，PH NTC 認證：需reddot 客戶協助CE Ready+3W 拿證，預計6/E 只能滿足PH地區出貨，EU：TUV 認證预计7/E ，其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，微步確認評估預計最快7/8 TTM，已同步請微步内部評估和供应商沟通，按6月底的目标推进，待微步確認回復，Schedule TBD | 2026/05/28 15:36:04
26VL | Modern A16 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料： adapter：目標6K， 2.8K ETA @ 6/15,其它7/B 陸續進料 B&S物料：6/9 釋放PO給微步，需要微步6/12協助下單備料，目前規劃ATS 6/20 SMT，物料需在6/18前寄送到微步 2)認證 a)CE：預計6/12認證ready b)CB：24VL 6/2通知啟動認證，預計6/E ready C)TUV 認證预计7/E d)其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 e) 24VL/26VL只有TH&SG下單， Total 2072 Pcs：26VL:1.8K TH+80Pcs SG & 24VL: 192Pcs SG ,SG 無需認證，TH 已通知業務安排申請認證流程（待業務回復） 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，6/8已安排SMT驗證，需微步加快SI驗證，已協調微步6/13到昆山更換PCBA， 4）MVT Issue 微步Debug 進度緩慢，需微步協調人力加速釐清Issue及導入對策，deadline 6/19 | 2026/06/15 13:44:06
26VL | Modern A16 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料： adapter：目標6K， 2.8K ETA @ 6/15,其它7/B 陸續進料 B&S物料：6/9 釋放PO給微步，需要微步6/12協助下單備料，目前規劃ATS 6/20 SMT，物料需在6/18前寄送到微步 2)認證 a)CE：預計6/12認證ready b)CB：24VL 6/2通知啟動認證，預計6/E ready C)TUV 認證预计7/E d)其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 e) 24VL/26VL只有TH&SG下單， Total 2072 Pcs：26VL:1.8K TH+80Pcs SG & 24VL: 192Pcs SG ,SG 無需認證，TH 已通知業務安排申請認證流程（待業務回復） 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，6/8已安排SMT驗證，需微步加快SI驗證，已協調微步6/13到昆山更換PCBA， 4）MVT Issue 微步Debug 進度緩慢，需微步協調人力加速釐清Issue及導入對策，deadline 6/19 | 2026/06/15 13:47:47
26VL | Modern A16 LE J1M | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | MVT | 2026/06/25 | 2026/07/08 | 13 | 1)物料： adapter：目標6K， 2.8K ETA @ 6/15,其它7/B 陸續進料 B&S物料：6/9 釋放PO給微步，需要微步6/12協助下單備料，目前規劃ATS 6/20 SMT，物料需在6/18前寄送到微步 2)認證 a)CE：預計6/12認證ready b)CB：24VL 6/2通知啟動認證，預計6/E ready C)TUV 認證预计7/E d)其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 e) 24VL/26VL只有TH&SG下單， Total 2072 Pcs：26VL:1.8K TH+80Pcs SG & 24VL: 192Pcs SG ,SG 無需認證，TH 已通知業務安排申請認證流程（待業務回復） 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，6/8已安排SMT驗證，需微步加快SI驗證，已協調微步6/13到昆山更換PCBA， 4）MVT Issue 微步Debug 進度緩慢，需微步協調人力加速釐清Issue及導入對策，deadline 6/19 | 2026/06/15 13:49:36