## NPI Dashboard
No. | Model | MKT Name | Stage | CPU | GPU | NPM | Kickoff | DVT-start | EVT-start | MVT-start | BTO ready | ATS-start | MP | Status | Highlight
1 | 14V2 | Commercial 14 C13M | ATS | RPL-U 25W | Intel® graphics | 杜晨光 | 2026/01/04 |  |  | 2026/02/05 | 2026/03/16 | 2026/05/15 | 2026/05/30 | 第一波只上線RPL-U Refresh SKU，RPL-U SKU訂單 待6月排程上線 | N/A
2 | 14V2 | Modern 14 H13M | ATS | RPL-U 25W | Intel® graphics | 杜晨光 | 2025/11/14 |  |  | 2026/01/14 | 2026/03/16 | 2026/05/15 | 2026/05/30 | 第一波只上線RPL-U Refresh SKU，RPL-U SKU訂單 待6月排程上線 | N/A
3 | 15T1 | Cyborg 15 Toy Story Edition C13WE | ATS | RPL-H 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | 2026/04/08 |  |  | 2026/05/15 | 2026/05/08 | 2026/06/05 | 2026/06/18 | Disney ID, 預計6/15 C/R Assy 26PN049119C*200, 6/18入庫 | Process:出口備案申請,預計6/22完成
4 | 2653 | Crosshair 16 HX MLG Edition E14WFK | ATS | RPL-HX refresh 55W | RTX 5060 | 劉芬 | 2026/03/27 |  |  | 2026/05/21 | 2026/04/30 | 2026/05/30 | 2026/06/19 | MLG(魔龍姬)ID，因盤點,排6/15 CR工單重工及測試，6/19入庫 | 1)Schedule：因A/B件及rear cover有發黃issue，ID確認重新更換噴漆廠商，MP時間受影響由6/9 delay至6/19 2)備料: A/B件及rear cover重新備料，6/11首批交料500pcs，至6/30陸續可齊套交料共3.8K，與6月份出貨6.2K有2.4K gap
5 | 14T2 | Prestige 14 Flip AI+ Rhône | MVT | PTL-H 30W | Intel® Arc™ Graphics | 朱芳芳 | 2026/04/13 |  |  | 2026/05/10 | 2026/05/19 | 2026/06/22 | 2026/06/30 | 梵谷特仕版 物料持續追踪，規劃6/22 ATS CR，6/E出貨 | C/D件陽極QUV測試NG ，改善阳极药水染料樣品測試中，6/14 提供測試結果，請ID&Buyer持續pull in。
6 | 14T2 | Prestige 14 Flip AI+ Starry Night | MVT | PTL-H 30W | Intel® Arc™ Graphics | 朱芳芳 | 2026/04/13 |  |  | 2026/05/10 | 2026/05/19 | 2026/06/22 | 2026/06/30 | 梵谷特仕版 物料持續追踪，規劃6/22 ATS CR，6/E出貨 | C/D件陽極QUV測試NG ，改善阳极药水染料樣品測試中，6/14 提供測試結果，請ID&Buyer持續pull in。
7 | 265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | MVT | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | 2026/05/08 |  |  | 2026/06/02 | 2026/05/26 | 2026/07/01 | 2026/07/08 | MLG(魔龍姬)ID: DQA 測試中 | 1) 認證：SRRC認證中, 影響中國區出貨（可清關出貨，但上架售賣有風險）需在7/8前完成； 2) Packing: WW版本設計確認中; 3)Schedule: ID更換噴漆廠商,導致機構件缺料，ATS 由6/26更新為7/1，MP@7/8
8 | 265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WEK | MVT | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | 2026/05/08 |  |  | 2026/06/02 | 2026/05/26 | 2026/07/01 | 2026/07/08 | MLG(魔龍姬)ID: DQA 測試中 | NA
9 | 265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WGK | MVT | DRG-HX 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | 2026/05/08 |  |  | 2026/06/02 | 2026/05/26 | 2026/07/01 | 2026/07/08 | MLG(魔龍姬)ID: DQA 測試中 | NA
10 | 265L | Crosshair A16 HX E9WEK | MVT | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | 2025/10/22 |  |  | 2026/05/18 | 2026/06/16 | 2026/07/16 | 2026/07/26 | FRG (5/4通知resume）: DQA 測試中 | NA
11 | 265L | Crosshair A16 HX E9WFK | MVT | FRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | 2025/10/22 |  |  | 2026/05/18 | 2026/06/16 | 2026/07/16 | 2026/07/26 | FRG (5/4通知resume）: DQA 測試中 | NA
12 | 265L | Crosshair A16 HX E9WGXK | MVT | FRG-HX3D 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | 2025/10/22 |  |  | 2026/05/18 | 2026/06/16 | 2026/07/16 | 2026/07/26 | FRG (5/4通知resume）: DQA 測試中 | NA
13 | 24VL | Modern A14 LE J1M | MVT | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | 2026/01/05 | 2026/03/30 |  | 2026/04/17 | 2026/05/15 | 2026/06/25 | 2026/07/08 | MVT測試中，DQA 測試Issue 需微步協助盡快釐清&導入對策，滿足ATS 6/E上線排程 | 1)物料： adapter：目標6K， 2.8K ETA @ 6/15,其它7/B 陸續進料 B&S物料：6/9 釋放PO給微步，需要微步6/12協助下單備料，目前規劃ATS 6/20 SMT，物料需在6/18前寄送到微步 2)認證 a)CE：預計6/12認證ready b)CB：24VL 6/2通知啟動認證，預計6/E ready C)TUV 認證预计7/E d)其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 e) 24VL/26VL只有TH&SG下單， Total 2072 Pcs：26VL:1.8K TH+80Pcs SG & 24VL: 192Pcs SG ,SG 無需認證，TH 已通知業務安排申請認證流程（待業務回復） 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，6/8已安排SMT驗證，需微步加快SI驗證，已協調微步6/13到昆山更換PCBA， 4）MVT Issue 微步Debug 進度緩慢，需微步協調人力加速釐清Issue及導入對策，deadline 6/19
14 | 26VL | Modern A16 LE J1M | MVT | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | 2026/01/05 | 2026/03/30 |  | 2026/04/17 | 2026/05/15 | 2026/06/25 | 2026/07/08 | MVT測試中，DQA 測試Issue 需微步協助盡快釐清&導入對策,滿足ATS 6/E 規劃 | 1)物料： adapter：目標6K， 2.8K ETA @ 6/15,其它7/B 陸續進料 B&S物料：6/9 釋放PO給微步，需要微步6/12協助下單備料，目前規劃ATS 6/20 SMT，物料需在6/18前寄送到微步 2)認證 a)CE：預計6/12認證ready b)CB：24VL 6/2通知啟動認證，預計6/E ready C)TUV 認證预计7/E d)其他地區認證follow In house 流程，有訂單需求後由業務通知申請 e) 24VL/26VL只有TH&SG下單， Total 2072 Pcs：26VL:1.8K TH+80Pcs SG & 24VL: 192Pcs SG ,SG 無需認證，TH 已通知業務安排申請認證流程（待業務回復） 3)TYPEC+USB4接口 SI测试Fail，需主板升级，6/8已安排SMT驗證，需微步加快SI驗證，已協調微步6/13到昆山更換PCBA， 4）MVT Issue 微步Debug 進度緩慢，需微步協調人力加速釐清Issue及導入對策，deadline 6/19
15 | 2621 | Prestige N16 Flip AI+ | MVT | N1x 80W | N/A | 林晉弘 | 2024/11/25 | 2025/01/20 | 2025/06/25 | 2026/03/12 | 2026/06/30 | 2026/07/31 | 2026/08/14 | MVT測試中 | 1)modern standby battery life: DQA測試新BSP FD 1.0 preview2 + MCU FW+EC+2.8K panel，結果達14.28 days，已符合微軟標準。因BSP FD office 1.0關panel ALPM，會影響耗電，DQA複驗中，預計6/11再確認一次結果。 2)BSP FD1.0 official + OS WIR5D，廠內已更新BIOS 047+ image 2.15驗證中。本周release BSP FD rev.A預計6/11 release BIOS 048 + image 2.16後進行切換。 3)Long run issue a)abnormal shutdown: NV提供新driver，RD驗證確定有效，待NV確認導入哪一版BSP。 b)3Dmark hang: 新版3DMark v2.32.8871 (released 06/03/ 2026)已解 3)6/10 通知A-side需增加龍盾+小標，因備料需4週，ME評估6/E前須完成打樣讓老闆確認，才能趕上7/31 ATS start，目前正push ID提供color plan。 4)3.8K panel 需更新FW，三星預計6/12提供LDAT report，新樣品6/10已收到，會安排RD先跑eDP CTS report for NV VK key申請，已請採購協助push三星提供FW for廠內現行樣品更新與RD驗證。 5) PCB 1.0 6/10已出圖。
16 | 2621 | Prestige N16 AI+ | MVT | N1x 80W | N/A | 林晉弘 | 2024/11/25 | 2025/01/20 | 2025/06/25 | 2026/03/12 | 2026/06/30 | 2026/07/31 | 2026/08/14 | MVT測試中 | 1)modern standby battery life: DQA測試新BSP FD 1.0 preview2 + MCU FW+EC+2.8K panel，結果達14.28 days，已符合微軟標準。因BSP FD office 1.0關panel ALPM，會影響耗電，DQA複驗中，預計6/11再確認一次結果。 2)BSP FD1.0 official + OS WIR5D，廠內已更新BIOS 047+ image 2.15驗證中。本周release BSP FD rev.A預計6/11 release BIOS 048 + image 2.16後進行切換。 3)Long run issue a)abnormal shutdown: NV提供新driver，RD驗證確定有效，待NV確認導入哪一版BSP。 b)3Dmark hang: 新版3DMark v2.32.8871 (released 06/03/ 2026)已解 3)6/10 通知A-side需增加龍盾+小標，因備料需4週，ME評估6/E前須完成打樣讓老闆確認，才能趕上7/31 ATS start，目前正push ID提供color plan。 4)3.8K panel 需更新FW，三星預計6/12提供LDAT report，新樣品6/10已收到，會安排RD先跑eDP CTS report for NV VK key申請，已請採購協助push三星提供FW for廠內現行樣品更新與RD驗證。 5) PCB 1.0 6/10已出圖。
17 | 15T2 | Venture 15 AI+ B3M | DVT | PTL-H 80W | Intel® Arc™ Graphics | 李文欽 | 2026/04/20 | 2026/05/26 |  | 2026/07/08 | 2026/07/20 | 2026/08/17 | 2026/08/27 | DVT Debug & 測試中 | 1) 台北RD已取得主板,需麻煩各RD加速相關驗證
18 | 15T3 | Katana 15 HX C14WEK | DVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5050 | 蔡東宏 | 2026/04/20 | 2026/06/01 |  | 2026/07/14 | 2026/07/30 | 2026/08/20 | 2026/08/30 | DDR5 sku, DVT測試中 | NA
19 | 15T3 | Katana 15 HX C14WFK | DVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5060 | 蔡東宏 | 2026/04/20 | 2026/06/01 |  | 2026/07/14 | 2026/07/30 | 2026/08/20 | 2026/08/30 | DDR5 sku, DVT測試中 | NA
20 | 15T3 | Katana 15 HX C14WGK | DVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5070 | 蔡東宏 | 2026/04/20 | 2026/06/01 |  | 2026/07/14 | 2026/07/30 | 2026/08/20 | 2026/08/30 | DDR5 sku, DVT測試中 | NA
21 | 15T3 | Katana 15 HX C14WGXK | DVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5070 | 蔡東宏 | 2026/04/20 | 2026/06/01 |  | 2026/07/14 | 2026/07/30 | 2026/08/20 | 2026/08/30 | DDR5 sku, DVT測試中 | NA
22 | 15T3 | Katana 15 HX C14WEOK | DVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5050 | 蔡東宏 | 2026/05/15 | 2026/06/15 |  | 2026/07/24 | 2026/08/07 | 2026/08/21 | 2026/08/31 | DDR4 sku,預計6/15 DVT SMT | NA
23 | 15T3 | Katana 15 HX C14WFOK | DVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5060 | 蔡東宏 | 2026/05/15 | 2026/06/15 |  | 2026/07/24 | 2026/08/07 | 2026/08/21 | 2026/08/31 | DDR4 sku,預計6/15 DVT SMT | NA
24 | 15T3 | Katana 15 HX C14WGOK | DVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5070 | 蔡東宏 | 2026/05/15 | 2026/06/15 |  | 2026/07/24 | 2026/08/07 | 2026/08/21 | 2026/08/31 | DDR4 sku,預計6/15 DVT SMT | NA
25 | 15T3 | Katana 15 HX C14WGXOK | DVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5070 | 蔡東宏 | 2026/05/15 | 2026/06/15 |  | 2026/07/24 | 2026/08/07 | 2026/08/21 | 2026/08/31 | DDR4 sku,預計6/15 DVT SMT | NA
26 | 24V1 | Modern 14 LE J3M | Design | WCL 25W | Intel® graphics | 倪嬌嬌 | 2026/06/02 | 2026/06/21 |  | 2026/07/21 | 2026/07/06 | 2026/08/09 | 2026/08/31 | 新料備料中, Weibu plan 6/21 DVT SMT | 1)備料for 6/21: a. 熱管6/29交期還在pull in b. D件開模, 交期還在確認中 2)認證: 參考Weibu認證Schedule, 有四個國家無法同步於8/E TTM, 持續追蹤中 MX: 11/28 ready；AR:10/3 ready；CO: 9/5 ready；RU: 9/12 ready
27 | 26V1 | Modern 16 LE J3M | Design | WCL 25W | Intel® graphics | 倪嬌嬌 | 2026/06/02 | 2026/06/21 |  | 2026/07/21 | 2026/07/06 | 2026/08/09 | 2026/08/31 | 新料備料中, Weibu plan 6/21 DVT SMT | 1)備料for 6/21: a. 熱管6/29交期還在pull in b. D件開模, 交期還在確認中 2)認證: 參考Weibu認證Schedule, 有四個國家無法同步於8/E TTM, 持續追蹤中 MX: 11/28 ready；AR:10/3 ready；CO: 9/5 ready；RU: 9/12 ready
28 | 14T3 | Prestige N14 Spark D1M | EVT | N1 35W | N/A | 倪嬌嬌 | 2025/04/30 | 2025/09/01 | 2026/04/15 | 2026/07/20 | 2026/08/03 | 2026/09/01 | 2026/09/14 | EVT DQA更新BSP6.1.2 驗證中, 0C gerber out@6/17 | 1) 備料： 2.8K panel的驗證 follow leading customer, 交料plan:a. 1st MP lot: 2K 數量, 型號HQ15, 九月份交料(同步Leading customers量產交料時間 具體九月份ETD日期還在追蹤中. b. Others order: 需轉型號至HQxx, 十一月份交料
29 | 15TK | Cyborg A15 Max C1PWE | Design | HWK 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | 2026/05/28 | 2026/07/03 |  | 2026/08/06 | 2026/08/17 | 2026/09/07 | 2026/09/17 | AMD預計ww25寄出R9 180/R7 165, RD會先進行重工做開機驗證
30 | 15TK | Cyborg A15 Max C1PWF | Design | HWK 45W | RTX 5060 | 蔡東宏 | 2026/05/28 | 2026/07/03 |  | 2026/08/06 | 2026/08/17 | 2026/09/07 | 2026/09/17 | AMD預計ww25寄出R9 180/R7 165, RD會先進行重工做開機驗證
31 | 15TK | Cyborg A15 Max C1PWG | Design | HWK 45W | RTX 5070 | 蔡東宏 | 2026/05/28 | 2026/07/03 |  | 2026/08/06 | 2026/08/17 | 2026/09/07 | 2026/09/17 | AMD預計ww25寄出R9 180/R7 165, RD會先進行重工做開機驗證
32 | 15TK | Cyborg A15 C1PWE | Design | HWK 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | 2026/05/28 | 2026/07/17 |  | 2026/08/19 | 2026/08/27 | 2026/09/19 | 2026/09/29 | AMD預計ww27寄出R7 155/ R5 125, RD會先進行重工做開機驗證
33 | 2623 | Prestige N16 Spark C1M | EVT | N1 45W | N/A | 賴雪鳳 | 2025/04/30 | 2025/09/01 | 2026/04/15 | 2026/07/20 | 2026/09/14 | 2026/10/13 | 2026/10/26 | 1)EVT 更新BSP6.1.2 持續驗證中, 對應NV schedule 更新 MVT延到7/20. 2) NV 更新BSP 時間 Factory Drop Final ETA 10/6 ,需要1周時間完成 HDI+BIOS 更新ATS strat 10/13 | 備料: Samsung 2.8K panel 可先出HR14*1K for N1 9月ATS 用, 另外要再驗證HR16 for後續出貨需求
34 | 1861 | Katana 18 HX A14WEK | DVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5050 | 顧曉琴 | 2026/05/08 | 2026/06/15 | 2026/08/24 | 2026/10/12 | 2026/11/02 | 2026/11/21 | 2026/11/30 | RPL-HX R + DDR5: NV approved @ 6/11, DVT SMT @ 6/18 | N/A
35 | 1861 | Katana 18 HX A14WFK | DVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5060 | 顧曉琴 | 2026/05/08 | 2026/06/15 | 2026/08/24 | 2026/10/12 | 2026/11/02 | 2026/11/21 | 2026/11/30 | RPL-HX R + DDR5: NV approved @ 6/11, DVT SMT @ 6/18 | N/A
36 | 1861 | Katana 18 HX A14WGK | DVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5070 | 顧曉琴 | 2026/05/08 | 2026/06/15 | 2026/08/24 | 2026/10/12 | 2026/11/02 | 2026/11/21 | 2026/11/30 | RPL-HX R + DDR5: NV approved @ 6/11, DVT SMT @ 6/18 | N/A
37 | 1861 | Katana 18 HX A14WEOK | DVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5050 | 顧曉琴 | 2026/05/20 | 2026/06/27 |  | 2026/10/20 | 2026/11/02 | 2026/11/23 | 2026/12/02 | RPL-HX R + DDR4: 3.0 G/O @ 6/12, 預計DVT SMT @ 6/27 | N/A
38 | 1861 | Katana 18 HX A14WFOK | DVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5060 | 顧曉琴 | 2026/05/20 | 2026/06/27 |  | 2026/10/20 | 2026/11/02 | 2026/11/23 | 2026/12/02 | RPL-HX R + DDR4: 3.0 G/O @ 6/12, 預計DVT SMT @ 6/27 | N/A
39 | 1861 | Katana 18 HX A14WGOK | DVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5070 | 顧曉琴 | 2026/05/20 | 2026/06/27 |  | 2026/10/20 | 2026/11/02 | 2026/11/23 | 2026/12/02 | RPL-HX R + DDR4: 3.0 G/O @ 6/12, 預計DVT SMT @ 6/27 | N/A
40 | 1861 | Crosshair 18 Max HX B14WE | DVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5050 | 顧曉琴 | 2026/05/08 | 2026/06/15 | 2026/08/24 | 2026/10/20 | 2026/11/02 | 2026/11/28 | 2026/12/07 | RPL-HX R + DDR5: NV approved @ 6/11, DVT SMT @ 6/18 | N/A
41 | 1861 | Crosshair 18 Max HX B14WEO | DVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5050 | 顧曉琴 | 2026/05/20 | 2026/06/27 |  | 2026/10/20 | 2026/11/02 | 2026/11/28 | 2026/12/07 | RPL-HX R + DDR4: 3.0 G/O @ 6/12, 預計DVT SMT @ 6/27 | N/A
42 | 1861 | Crosshair 18 Max HX B14WF | DVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5060 | 顧曉琴 | 2026/05/08 | 2026/06/15 | 2026/08/24 | 2026/10/20 | 2026/11/02 | 2026/11/28 | 2026/12/07 | RPL-HX R + DDR5: NV approved @ 6/11, DVT SMT @ 6/18 | N/A
43 | 1861 | Crosshair 18 Max HX B14WFO | DVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5060 | 顧曉琴 | 2026/05/20 | 2026/06/27 |  | 2026/10/20 | 2026/11/02 | 2026/11/28 | 2026/12/07 | RPL-HX R + DDR4: 3.0 G/O @ 6/12, 預計DVT SMT @ 6/27 | N/A
44 | 1861 | Crosshair 18 Max HX B14WG | DVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5070 | 顧曉琴 | 2026/05/08 | 2026/06/15 | 2026/08/24 | 2026/10/20 | 2026/11/02 | 2026/11/28 | 2026/12/07 | RPL-HX R + DDR5: NV approved @ 6/11, DVT SMT @ 6/18 | N/A
45 | 1861 | Crosshair 18 Max HX B14WGO | DVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5070 | 顧曉琴 | 2026/05/20 | 2026/06/27 |  | 2026/10/20 | 2026/11/02 | 2026/11/28 | 2026/12/07 | RPL-HX R + DDR4: 3.0 G/O @ 6/12, 預計DVT SMT @ 6/27 | N/A
46 | 1861 | Crosshair 18 Max HX B14WGX | DVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5070 | 顧曉琴 | 2026/05/08 | 2026/06/15 | 2026/08/24 | 2026/10/20 | 2026/11/02 | 2026/11/28 | 2026/12/07 | RPL-HX R + DDR5: NV approved @ 6/11, DVT SMT @ 6/18 | N/A
47 | 1861 | Crosshair 18 Max HX B14WGXO | DVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5070 | 顧曉琴 | 2026/05/20 | 2026/06/27 |  | 2026/10/20 | 2026/11/02 | 2026/11/28 | 2026/12/07 | RPL-HX R + DDR4: 3.0 G/O @ 6/12, 預計DVT SMT @ 6/27 | N/A
48 | 1861 | Crosshair 18 Max HX B2WE | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5050 | 顧曉琴 | 2026/05/08 |  |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | RPL-HX Next + DDR5: follow RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
49 | 1861 | Crosshair 18 Max HX B2WEO | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5050 | 顧曉琴 | 2026/05/20 |  |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | RPL-HX Next + DDR4: follow RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
50 | 1861 | Crosshair 18 Max HX B2WF | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5060 | 顧曉琴 | 2026/05/08 |  |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | RPL-HX Next + DDR5: follow RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
51 | 1861 | Crosshair 18 Max HX B2WFO | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5060 | 顧曉琴 | 2026/05/20 |  |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | RPL-HX Next + DDR4: follow RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
52 | 1861 | Crosshair 18 Max HX B2WG | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5070 | 顧曉琴 | 2026/05/08 |  |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | RPL-HX Next + DDR5: follow RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
53 | 1861 | Crosshair 18 Max HX B2WGO | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5070 | 顧曉琴 | 2026/05/20 |  |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | RPL-HX Next + DDR4: follow RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
54 | 1861 | Crosshair 18 Max HX B2WGX | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5070 | 顧曉琴 | 2026/05/08 |  |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | RPL-HX Next + DDR5: follow RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
55 | 1861 | Crosshair 18 Max HX B2WGXO | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5070 | 顧曉琴 | 2026/05/20 |  |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | RPL-HX Next + DDR4: follow RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
56 | 1861 | Katana 18 HX A2WEK | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5050 | 顧曉琴 | 2026/05/08 |  |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | RPL-HX Next + DDR5: follow RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
57 | 1861 | Katana 18 HX A2WEOK | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5050 | 顧曉琴 | 2026/05/20 | 2026/06/27 |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | RPL-HX Next+ DDR4: follow RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
58 | 1861 | Katana 18 HX A2WFK | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5060 | 顧曉琴 | 2026/05/08 |  |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | RPL-HX Next + DDR5: follow RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
59 | 1861 | Katana 18 HX A2WFOK | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5060 | 顧曉琴 | 2026/05/20 | 2026/06/27 |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | RPL-HX Next+ DDR4: follow RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
60 | 1861 | Katana 18 HX A2WGK | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5070 | 顧曉琴 | 2026/05/08 |  |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | RPL-HX Next + DDR5: follow RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
61 | 1861 | Katana 18 HX A2WGOK | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5070 | 顧曉琴 | 2026/05/20 | 2026/06/27 |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | RPL-HX Next+ DDR4: follow RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
62 | 14T4 | Prestige 14 AI | Design | NVL-H 30W | Intel® Arc™ Graphics | 朱芳芳 | 2026/05/14 | 2026/07/22 | 2026/09/15 | 2026/11/04 | 2026/11/20 | 2026/12/15 | 2026/12/25 | 0A gerberout ：6/26,DVT SMT@7/22 | NA
63 | 14T4 | Prestige 14 AI+ Flip | Design | NVL-H 30W | Intel® Arc™ Graphics | 朱芳芳 | 2026/05/14 | 2026/07/22 | 2026/09/15 | 2026/11/04 | 2026/11/20 | 2026/12/15 | 2026/12/25 | 0A gerberout ：6/26,DVT SMT@7/22 | NA
64 | 2624 | Prestige 16 AI+ | Design | NVL-H 30W | Intel® Arc™ Graphics | 朱芳芳 | 2026/05/14 |  | 2026/09/15 | 2026/11/04 | 2026/11/20 | 2026/12/15 | 2026/12/25 | 0A gerberout ：6/26,DVT SMT@7/22 | NA
65 | 2624 | Prestige 16 Flip AI+ | Design | NVL-H 30W | Intel® Arc™ Graphics | 朱芳芳 | 2026/05/14 |  | 2026/09/15 | 2026/11/04 | 2026/11/20 | 2026/12/15 | 2026/12/25 | 0A gerberout ：6/26,DVT SMT@7/22 | NA
66 | 2633 | Stealth 16 AI+ B4WI | Design | NVL-H 45W | RTX 5080 | 朱欣怡 | 2026/05/22 | 2026/07/22 | 2026/09/16 | 2026/11/11 | 2026/11/30 | 2026/12/29 | 2027/01/11 | 0M layout中，预计6/30 gerber out | 1) Schedule:NV VBIOS @1/6, gating 8天,預計12/E 拿到WHQL，可能影響到最終TTM 時間
67 | 2633 | Stealth 16 AI+ B4WH | Design | NVL-H 45W | RTX 5070Ti | 朱欣怡 | 2026/05/22 | 2026/07/22 | 2026/09/16 | 2026/11/11 | 2026/11/30 | 2026/12/29 | 2027/01/11 | 0M layout中，预计6/30 gerber out | NA
68 | 2633 | Stealth 16 AI+ B4WJ | Design | NVL-H 45W | RTX 5090 | 朱欣怡 | 2026/05/22 | 2026/07/22 | 2026/09/16 | 2026/11/11 | 2026/11/30 | 2026/12/29 | 2027/01/11 | 0M layout中，预计6/30 gerber out | NA
69 | 2634 | Stealth 16 AI+ B4WE | Design | NVL-H 45W | RTX 5050 | 賴雪鳳 | 2026/05/22 | 2026/08/07 | 2026/09/16 | 2026/11/11 | 2026/11/27 | 2026/12/29 | 2027/01/11 | 5/22 kick off ,0A layout start 6/8-7/17 | 1)NV VBIOS 驗證時間6周 2)Intel WHQL :12/E 拿到 可能影響到最終TTM 時間
70 | 2634 | Stealth 16 AI+ B4WF | Design | NVL-H 45W | RTX 5060 | 賴雪鳳 | 2026/05/22 | 2026/08/07 | 2026/09/16 | 2026/11/11 | 2026/11/27 | 2026/12/29 | 2027/01/11 | 5/22 kick off ,0A layout start 6/8-7/17 | 1)NV VBIOS 驗證時間6周 2)Intel WHQL :12/E 拿到 可能影響到最終TTM 時間
71 | 2634 | Stealth 16 AI+ B4WG/GD7 8GB | Design | NVL-H 45W | RTX 5070 | 賴雪鳳 | 2026/05/22 | 2026/08/07 | 2026/09/16 | 2026/11/11 | 2026/11/27 | 2026/12/29 | 2027/01/11 | 5/22 kick off ,0A layout start 6/8-7/17 | 1)NV VBIOS 驗證時間6周 2)Intel WHQL :12/E 拿到 可能影響到最終TTM 時間
72 | 2634 | Stealth 16 AI+ B4WGX/GD7 12GB | Design | NVL-H 45W | RTX 5070 | 賴雪鳳 | 2026/05/22 | 2026/08/07 | 2026/09/16 | 2026/11/11 | 2026/11/27 | 2026/12/29 | 2027/01/11 | 5/22 kick off ,0A layout start 6/8-7/17 | 1)NV VBIOS 驗證時間6周 2)Intel WHQL :12/E 拿到 可能影響到最終TTM 時間
73 | 2654 | Raider 16 Max HX B4WH | Design | NVL-HX 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | 2026/05/19 | 2026/07/27 | 2026/09/29 | 2027/01/11 | 2027/02/02 | 2027/03/08 | 2027/03/18 | 0M layout中，预计6/29 gerber out | NA
74 | 2654 | Raider 16 Max HX B4WI | Design | NVL-HX 55W | RTX 5080 | 吳美芳 | 2026/05/19 | 2026/07/27 | 2026/09/29 | 2027/01/11 | 2027/02/02 | 2027/03/08 | 2027/03/18 | 0M layout中,预计6/29 gerber out | NA
75 | 2654 | Raider 16 Max HX B4WJ | Design | NVL-HX 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | 2026/05/19 | 2026/07/27 | 2026/09/29 | 2027/01/11 | 2027/02/02 | 2027/03/08 | 2027/03/18 | 0M layout中,预计6/29 gerber out | NA
76 | 2654 | Raider 16 HX B4WH | Design | NVL-HX 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | 2026/05/19 | 2026/07/27 | 2026/09/29 | 2027/01/11 | 2027/02/02 | 2027/03/08 | 2027/03/18 | 0M layout中，预计6/29 gerber out | NA
77 | 2654 | Raider 16 HX B4WI | Design | NVL-HX 55W | RTX 5080 | 吳美芳 | 2026/05/19 | 2026/07/27 | 2026/09/29 | 2027/01/11 | 2027/02/02 | 2027/03/08 | 2027/03/18 | 0M layout中，预计6/29 gerber out | NA
78 | 2655 | Crosshair 16 Max HX E4WEK | Design | NVL-HX 55W | RTX 5050 | 鮑佩佩 | 2026/05/19 | 2026/07/27 | 2026/09/29 | 2027/01/11 | 2027/02/02 | 2027/03/08 | 2027/03/18 | GN22-X2 SKU, 0A layout中，预计6/29 gerber out | NA
79 | 2655 | Crosshair 16 Max HX E4WFK | Design | NVL-HX 55W | RTX 5060 | 鮑佩佩 | 2026/05/19 | 2026/07/27 | 2026/09/29 | 2027/01/11 | 2027/02/02 | 2027/03/08 | 2027/03/18 | GN22-X4 SKU,0A layout中，预计6/29 gerber out | NA
80 | 2655 | Crosshair 16 Max HX E4WGK | Design | NVL-HX 55W | RTX 5070 | 鮑佩佩 | 2026/05/19 | 2026/07/27 | 2026/09/29 | 2027/01/11 | 2027/02/02 | 2027/03/08 | 2027/03/18 | GN22-X6 8GB SKU,0A layout中，预计6/29 gerber out | NA
81 | 2655 | Crosshair 16 Max HX E4WGXK | Design | NVL-HX 55W | RTX 5070 | 鮑佩佩 | 2026/05/19 | 2026/07/27 | 2026/09/29 | 2027/01/11 | 2027/02/02 | 2027/03/08 | 2027/03/18 | GN22-X6 12GB SKU, 0A layout中，预计6/29 gerber out | NA