## NPI Dashboard
No. | Model | MKT Name | Stage | CPU | GPU | NPM | Kickoff | DVT-start | EVT-start | MVT-start | BTO ready | ATS-start | MP | Status | Highlight
1 | 15T2 | Cyborg 15 C3M | MVT | PTL-H 80W | Intel® Arc™ Graphics | 李文欽 | 2026/10/13 |  |  |  | 2026/10/20 | 2026/11/02 | 2026/11/15 | BTO @10/20 | N/A
2 | 265K | Raider A16 HX B9WH | MVT | FRG-HX3D 55W | RTX 5070Ti | 梅燕 | 2025/10/15 |  |  | 2026/09/18 | 2026/10/12 | 2026/11/06 | 2026/11/16 | 1).8/19 Resume並新增new CPU R7 9800HX3D 2).MVT測試中 | Schedule:MVT Gating Issue需RD於10/28前導入solution 1). 單/雙燒GPU TDP足瓦175W不穩定，10s即開始降頻 2). 同時外接2個TBT monitor會出現單屏不顯/hang up等多種異常
3 | 265K | Raider A16 HX B9WI | MVT | FRG-HX3D 55W | RTX 5080 | 梅燕 | 2025/10/15 |  |  | 2026/09/18 | 2026/10/12 | 2026/11/06 | 2026/11/16 | 1).8/19 Resume並新增new CPU R7 9800HX3D 2).MVT測試中 | Schedule:MVT Gating Issue需RD於10/28前導入solution 1). 單/雙燒GPU TDP足瓦175W不穩定，10s即開始降頻 2). 同時外接2個TBT monitor會出現單屏不顯/hang up等多種異常
4 | 265K | Raider A16 HX B9WJ | MVT | FRG-HX3D 55W | RTX 5090 | 梅燕 | 2025/10/15 |  |  | 2026/09/18 | 2026/10/12 | 2026/11/06 | 2026/11/16 | 1).8/19 Resume並新增new CPU R7 9800HX3D 2).MVT測試中 | Schedule:MVT Gating Issue需RD於10/28前導入solution 1). 單/雙燒GPU TDP足瓦175W不穩定，10s即開始降頻 2). 同時外接2個TBT monitor會出現單屏不顯/hang up等多種異常
5 | 2652 | Crosshair 16 HX MLG Edition E2WEK | MVT | ARL-HX 55W | RTX 5050 | 顏春梅 | 2026/10/08 |  |  | 2026/10/15 | 2026/10/26 | 2026/11/16 | 2026/11/26 | MVT ASSY@10/20 | NA
6 | 2652 | Crosshair 16 HX MLG Edition E2WFK | MVT | ARL-HX 55W | RTX 5060 | 顏春梅 | 2026/10/08 |  |  | 2026/10/15 | 2026/10/26 | 2026/11/16 | 2026/11/26 | MVT ASSY@10/20 | NA
7 | 2652 | Crosshair 16 HX MLG Edition E2WGK | MVT | ARL-HX 55W | RTX 5070 | 顏春梅 | 2026/10/08 |  |  | 2026/10/15 | 2026/10/26 | 2026/11/16 | 2026/11/26 | MVT ASSY@10/20 | NA
8 | 2652 | Crosshair 16 HX MLG Edition E2WGXK | MVT | ARL-HX 55W | RTX 5070 | 顏春梅 | 2026/10/08 |  |  | 2026/10/15 | 2026/10/26 | 2026/11/16 | 2026/11/26 | MVT ASSY@10/20 | NA
9 | 1861 | Katana 18 HX A14WEK | MVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5050 | 顧曉琴 | 2026/05/08 | 2026/06/15 | 2026/08/13 | 2026/10/12 | 2026/11/02 | 2026/11/21 | 2026/11/30 | RPL-HX R + DDR5: MVT DQA test 10/20~10/30 | NA
10 | 1861 | Katana 18 HX A14WFK | MVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5060 | 顧曉琴 | 2026/05/08 | 2026/06/15 | 2026/08/13 | 2026/10/12 | 2026/11/02 | 2026/11/21 | 2026/11/30 | RPL-HX R + DDR5: MVT DQA test 10/20~10/30 | NA
11 | 1861 | Katana 18 HX A14WGK | MVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5070 | 顧曉琴 | 2026/05/08 | 2026/06/15 | 2026/08/13 | 2026/10/12 | 2026/11/02 | 2026/11/21 | 2026/11/30 | RPL-HX R + DDR5: MVT DQA test 10/20~10/30 | NA
12 | 1861 | Katana 18 HX A14WGXK | MVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5070 | 顧曉琴 | 2026/05/08 | 2026/06/15 | 2026/08/13 | 2026/10/12 | 2026/11/02 | 2026/11/21 | 2026/11/30 | RPL-HX R + DDR5: MVT DQA test 10/20~10/30 | NA
13 | 1861 | Katana 18 HX A14WEOK | MVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5050 | 顧曉琴 | 2026/05/20 | 2026/06/27 |  | 2026/10/19 | 2026/11/02 | 2026/11/23 | 2026/12/02 | RPL-HX R + DDR4: MVT Assy @ 10/21, 預計10/26領機台供DQA測試 | NA
14 | 1861 | Katana 18 HX A14WFOK | MVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5060 | 顧曉琴 | 2026/05/20 | 2026/06/27 |  | 2026/10/19 | 2026/11/02 | 2026/11/23 | 2026/12/02 | RPL-HX R + DDR4: MVT Assy @ 10/21, 預計10/26領機台供DQA測試 | NA
15 | 1861 | Katana 18 HX A14WGOK | MVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5070 | 顧曉琴 | 2026/05/20 | 2026/06/27 |  | 2026/10/19 | 2026/11/02 | 2026/11/23 | 2026/12/02 | RPL-HX R + DDR4: MVT Assy @ 10/21, 預計10/26領機台供DQA測試 | NA
16 | 1861 | Katana 18 HX A14WGXOK | MVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5070 | 顧曉琴 | 2026/05/20 | 2026/06/27 |  | 2026/10/19 | 2026/11/02 | 2026/11/23 | 2026/12/02 | RPL-HX R + DDR4: MVT Assy @ 10/21, 預計10/26領機台供DQA測試 | NA
17 | 1861 | Katana 18 HX A2WEK | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5050 | 顧曉琴 | 2026/05/08 |  |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | RPL-HX Next + DDR5: follow RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
18 | 1861 | Katana 18 HX A2WEOK | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5050 | 顧曉琴 | 2026/05/20 | 2026/06/27 |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | RPL-HX Next+ DDR4: follow RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
19 | 1861 | Katana 18 HX A2WFK | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5060 | 顧曉琴 | 2026/05/08 |  |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | RPL-HX Next + DDR5: follow RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
20 | 1861 | Katana 18 HX A2WFOK | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5060 | 顧曉琴 | 2026/05/20 | 2026/06/27 |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | RPL-HX Next+ DDR4: follow RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
21 | 1861 | Katana 18 HX A2WGK | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5070 | 顧曉琴 | 2026/05/08 |  |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | RPL-HX Next + DDR5: follow RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
22 | 1861 | Katana 18 HX A2WGOK | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5070 | 顧曉琴 | 2026/05/20 | 2026/06/27 |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | RPL-HX Next+ DDR4: follow RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
23 | 1861 | Katana 18 HX A2WGXK | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5070 | 顧曉琴 | 2026/05/08 |  |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | RPL-HX Next + DDR5: follow RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
24 | 1861 | Katana 18 HX A2WGXOK | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5070 | 顧曉琴 | 2026/05/20 | 2026/06/27 |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | RPL-HX Next+ DDR4: follow RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
25 | 265L | Crosshair A16 HX E9WEK | MVT | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | 2025/10/22 |  |  | 2026/09/21 | 2026/11/09 | 2026/12/06 | 2026/12/16 | 8/19 Resume並新增new CPU R7 9800HX3D驗證, MVT SMT@9/20 | NA
26 | 265L | Crosshair A16 HX E9WFK | MVT | FRG-HX3D 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | 2025/10/22 |  |  | 2026/09/21 | 2026/11/09 | 2026/12/06 | 2026/12/16 | 8/19 Resume並新增new CPU R7 9800HX3D | NA
27 | 265L | Crosshair A16 HX E9WGK | MVT | FRG-HX3D 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | 2025/10/22 |  |  | 2026/09/21 | 2026/11/09 | 2026/12/06 | 2026/12/16 | 8/19 Resume並新增new CPU R7 9800HX3D | NA
28 | 265L | Crosshair A16 HX E9WGXK | MVT | FRG-HX3D 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | 2025/10/22 |  |  | 2026/09/21 | 2026/11/09 | 2026/12/06 | 2026/12/16 | 8/19 Resume並新增new CPU R7 9800HX3D | NA
29 | 14T3 | Prestige N14 AI+ D1M | MVT | N1 35W | N/A | 倪嬌嬌 | 2025/04/30 | 2025/09/01 | 2026/04/15 | 2026/08/13 | 2026/09/16 | 2027/01/11 | 2027/01/25 | MVT DQA test中, with NV rev B HDI | 1) Schedule update: NV FD software時間可能會delay到week 12/14, 預抓1 week準備Software, 2 weeks DQA測試後, 1/11 ATS start
30 | 2623 | Prestige N16 AI+ C1M | MVT | N1 45W | N/A | 賴雪鳳 | 2025/04/30 | 2025/09/01 | 2026/04/15 | 2026/08/13 | 2026/09/14 | 2027/01/11 | 2027/01/25 | MVT (Rev B )驗證中 | 備料: Samsung 2.8K panel 採購備料HR14*2K for N1 ATS 用, 另外要再驗證HR16 for後續出貨需求
31 | 14W1 | Modern 14S H3M | DVT | WCL 25W | Intel® graphics | 許婕 | 2026/08/11 | 2026/09/23 | 2026/11/11 | 2026/12/14 | 2026/12/18 | 2027/01/15 | 2027/01/25 | DVT測試中，0B出圖預計10/27 | NA
32 | 2661 | Modern 16S H3M | DVT | WCL 25W | Intel® graphics | 許婕 | 2026/08/11 | 2026/09/23 | 2026/11/11 | 2026/12/14 | 2026/12/18 | 2027/01/15 | 2027/01/25 | DVT測試中，0B出圖預計10/27 | NA
33 | 15T3 | Katana 15 HX C2WEK | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5050 | 蔡東宏 | 2026/09/24 |  |  | 2026/12/18 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT
34 | 15T3 | Katana 15 HX C2WEOK | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5050 | 蔡東宏 | 2026/09/24 |  |  | 2026/12/18 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT
35 | 15T3 | Katana 15 HX C2WFK | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5060 | 蔡東宏 | 2026/09/24 |  |  | 2026/12/18 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT
36 | 15T3 | Katana 15 HX C2WFOK | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5060 | 蔡東宏 | 2026/09/24 |  |  | 2026/12/18 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT
37 | 15T3 | Katana 15 HX C2WGK | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5070 | 蔡東宏 | 2026/09/24 |  |  | 2026/12/18 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT
38 | 15T3 | Katana 15 HX C2WGOK | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5070 | 蔡東宏 | 2026/09/24 |  |  | 2026/12/18 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT
39 | 2633 | Stealth 16 AI+ B4WI | EVT | NVL-H 45W | RTX 5080 | 朱欣怡 | 2026/05/22 | 2026/07/23 | 2026/09/16 | 2026/12/02 | 2027/01/15 | 2027/02/16 | 2027/02/26 | DQA 測試中 | 1）TBT FV test:1/27~2/23, 與 ATS 2/16 gating 1 Week
40 | 2633 | Stealth 16 AI+ B4WH | EVT | NVL-H 45W | RTX 5070Ti | 朱欣怡 | 2026/05/22 | 2026/07/23 | 2026/09/16 | 2026/12/02 | 2027/01/15 | 2027/02/16 | 2027/02/26 | DQA 測試中 | NA
41 | 2633 | Stealth 16 AI+ B4WJ | EVT | NVL-H 45W | RTX 5090 | 朱欣怡 | 2026/05/22 | 2026/07/23 | 2026/09/16 | 2026/12/02 | 2027/01/15 | 2027/02/16 | 2027/02/26 | DQA 測試中 | NA
42 | 2634 | Stealth 16 AI+ B4WE | EVT | NVL-H 45W | RTX 5050 | 賴雪鳳 | 2026/05/22 | 2026/07/31 | 2026/09/17 | 2026/12/02 | 2027/01/13 | 2027/02/16 | 2027/02/26 | EVT驗證中 | 1）TBT FV test:1/27~2/23, 與 ATS 2/16 gating 1 Week
43 | 2634 | Stealth 16 AI+ B4WF | EVT | NVL-H 45W | RTX 5060 | 賴雪鳳 | 2026/05/22 | 2026/07/31 | 2026/09/17 | 2026/12/02 | 2027/01/13 | 2027/02/16 | 2027/02/26 | EVT驗證中 | 1）TBT FV test:1/27~2/23, 與 ATS 2/16 gating 1 Week
44 | 2634 | Stealth 16 AI+ B4WG/GD7 8GB | EVT | NVL-H 45W | RTX 5070 | 賴雪鳳 | 2026/05/22 | 2026/07/31 | 2026/09/17 | 2026/12/02 | 2027/01/13 | 2027/02/16 | 2027/02/26 | NA | 1）TBT FV test:1/27~2/23, 與 ATS 2/16 gating 1 Week
45 | 2634 | Stealth 16 AI+ B4WGX/GD7 12GB | EVT | NVL-H 45W | RTX 5070 | 賴雪鳳 | 2026/05/22 | 2026/07/31 | 2026/09/17 | 2026/12/02 | 2027/01/13 | 2027/02/16 | 2027/02/26 | EVT驗證中 | 1）TBT FV test:1/27~2/23, 與 ATS 2/16 gating 1 Week
46 | 14T4 | Prestige 14 AI+ D4M | EVT | NVL-H 30W | Intel® Arc™ Graphics | 朱芳芳 | 2026/05/14 | 2026/07/27 | 2026/10/17 | 2026/12/02 | 2026/12/30 | 2027/02/16 | 2027/02/26 | EVT組裝中，DQA test10/26～11/16 | PCB 1.0 for MVT 需采購pull in 11/30 ready (3W 進料,LT：4W）
47 | 14T4 | Prestige 14 Flip AI+ D4MT | EVT | NVL-H 30W | Intel® Arc™ Graphics | 朱芳芳 | 2026/05/14 | 2026/07/27 | 2026/10/17 | 2026/12/02 | 2026/12/30 | 2027/02/16 | 2027/02/26 | EVT組裝中，DQA test10/26～11/16 | PCB 1.0 for MVT 需采購pull in 11/30 ready (3W 進料,LT：4W）
48 | 2624 | Prestige 16 AI+ C4M | EVT | NVL-H 30W | Intel® Arc™ Graphics | 朱芳芳 | 2026/05/14 |  | 2026/10/17 | 2026/12/02 | 2026/12/30 | 2027/02/16 | 2027/02/26 | EVT組裝中，DQA test10/26～11/16 | PCB 1.0 for MVT 需采購pull in 11/30 ready (3W 進料,LT：4W）
49 | 2624 | Prestige 16 Flip AI+ C4MT | EVT | NVL-H 30W | Intel® Arc™ Graphics | 朱芳芳 | 2026/05/14 |  | 2026/10/17 | 2026/12/02 | 2026/12/30 | 2027/02/16 | 2027/02/26 | EVT組裝中，DQA test10/26～11/16 | PCB 1.0 for MVT 需采購pull in 11/30 ready (3W 進料,LT：4W）
50 | 14W2 | Prestige 14S E4M | Design | NVL-H 30W | Intel® Arc™ Graphics | 吳美芳 | 2026/09/11 | 2026/10/31 | 2026/12/13 | 2027/01/14 | 2027/01/21 | 2027/02/18 | 2027/02/28 | 10/22出图，DVT从11/4提前至10/31，后续schedule暂keep | NA
51 | 2662 | Prestige 16S D4M | Design | NVL-H 30W | Intel® Arc™ Graphics | 吳美芳 | 2026/09/11 | 2026/10/31 | 2026/12/13 | 2027/01/14 | 2027/01/21 | 2027/02/18 | 2027/02/28 | 10/22出图，DVT从11/4提前至10/31，后续schedule暂keep | NA
52 | 13Q5 | Prestige 13 AI+ A4M | EVT | NVL-H 28W | Intel® Arc™ Graphics | 顏春梅 | 2026/06/29 | 2026/08/18 | 2026/10/10 | 2026/12/03 | 2027/01/22 | 2027/02/23 | 2027/03/05 | EVT 機台10/20調撥回台 預計23號 RD 開始測試 | NA
53 | 2654 | Raider 16 Max HX B4WH | EVT | NVL-HX 55W | RTX 5070Ti | 吳美芳 | 2026/05/19 | 2026/08/05 | 2026/09/27 | 2027/01/11 | 2027/02/02 | 2027/03/05 | 2027/03/15 | EVT机台DQA test from 10/16, 调拨机台10/27到台北 | ATS pull in 3/5~3/15 Gating:1.WHQL GAP 6D,需pull in至3/4 ready 2.TBT Signed FW Gap 2~3 weeks (PV BKC+3weeks) 需GRL&Intel 幫忙
54 | 2654 | Raider 16 Max HX B4WI | EVT | NVL-HX 55W | RTX 5080 | 吳美芳 | 2026/05/19 | 2026/08/05 | 2026/09/27 | 2027/01/11 | 2027/02/02 | 2027/03/05 | 2027/03/15 | EVT机台DQA test from 10/16, 调拨机台10/27到台北 | ATS pull in 3/5~3/15 Gating:1.WHQL GAP 6D,需pull in至3/4 ready 2.TBT Signed FW Gap 2~3 weeks (PV BKC+3weeks) 需GRL&Intel 幫忙
55 | 2654 | Raider 16 Max HX B4WJ | EVT | NVL-HX 55W | RTX 5090 | 吳美芳 | 2026/05/19 | 2026/08/05 | 2026/09/27 | 2027/01/11 | 2027/02/02 | 2027/03/05 | 2027/03/15 | EVT机台DQA test from 10/16, 调拨机台10/27到台北 | ATS pull in 3/5~3/15 Gating:1.WHQL GAP 6D,需pull in至3/4 ready 2.TBT Signed FW Gap 2~3 weeks (PV BKC+3weeks) 需GRL&Intel 幫忙
56 | 1851 | Titan 18 HX B4WH | DVT | NVL-HX 55W | RTX 5070Ti | 高宇奇 | 2026/06/29 | 2026/08/19 | 2026/11/03 | 2027/01/08 | 2027/02/01 | 2027/03/08 | 2027/03/15 | 0N layout已於10/14 gerber out, EVT預計11/3 SMT, 11/4 pre-ASSY, 11/6 ASSY | 1) 1851 Titan & Raider取消原本 91.8Wh 的規劃，全系列統一採用 99Wh 電池，新開的99Wh電池開模與備料趕不上 1851 EVT，EVT 試產keep採用原本開案規劃的91.8Wh 電池，後續請電池廠商提供手工模樣品for ME RD於 MVT 前進行初步替換驗證.
57 | 1851 | Titan 18 HX B4WI | DVT | NVL-HX 55W | RTX 5080 | 高宇奇 | 2026/06/29 | 2026/08/19 | 2026/11/03 | 2027/01/08 | 2027/02/01 | 2027/03/08 | 2027/03/15 | 0N layout已於10/14 gerber out, EVT預計11/3 SMT, 11/4 pre-ASSY, 11/6 ASSY | 1) 1851 Titan & Raider取消原本 91.8Wh 的規劃，全系列統一採用 99Wh 電池，新開的99Wh電池開模與備料趕不上 1851 EVT，EVT 試產keep採用原本開案規劃的91.8Wh 電池，後續請電池廠商提供手工模樣品for ME RD於 MVT 前進行初步替換驗證.
58 | 1851 | Titan 18 HX B4WJ | DVT | NVL-HX 55W | RTX 5090 | 高宇奇 | 2026/06/29 | 2026/08/19 | 2026/11/03 | 2027/01/08 | 2027/02/01 | 2027/03/08 | 2027/03/15 | 0N layout已於10/14 gerber out, EVT預計11/3 SMT, 11/4 pre-ASSY, 11/6 ASSY | 1) 1851 Titan & Raider取消原本 91.8Wh 的規劃，全系列統一採用 99Wh 電池，新開的99Wh電池開模與備料趕不上 1851 EVT，EVT 試產keep採用原本開案規劃的91.8Wh 電池，後續請電池廠商提供手工模樣品for ME RD於 MVT 前進行初步替換驗證.
59 | 1851 | Raider 18 Max HX B4WH | DVT | NVL-HX 55W | RTX 5070Ti | 高宇奇 | 2026/06/29 | 2026/08/19 | 2026/11/03 | 2027/01/08 | 2027/02/01 | 2027/03/08 | 2027/03/15 | 0N layout已於10/14 gerber out, EVT預計11/3 SMT, 11/4 pre-ASSY, 11/6 ASSY | 1) 1851 Titan & Raider取消原本 91.8Wh 的規劃，全系列統一採用 99Wh 電池，新開的99Wh電池開模與備料趕不上 1851 EVT，EVT 試產keep採用原本開案規劃的91.8Wh 電池，後續請電池廠商提供手工模樣品for ME RD於 MVT 前進行初步替換驗證.
60 | 1851 | Raider 18 Max HX B4WI | DVT | NVL-HX 55W | RTX 5080 | 高宇奇 | 2026/06/29 | 2026/08/19 | 2026/11/03 | 2027/01/08 | 2027/02/01 | 2027/03/08 | 2027/03/15 | 0N layout已於10/14 gerber out, EVT預計11/3 SMT, 11/4 pre-ASSY, 11/6 ASSY | 1) 1851 Titan & Raider取消原本 91.8Wh 的規劃，全系列統一採用 99Wh 電池，新開的99Wh電池開模與備料趕不上 1851 EVT，EVT 試產keep採用原本開案規劃的91.8Wh 電池，後續請電池廠商提供手工模樣品for ME RD於 MVT 前進行初步替換驗證.
61 | 1851 | Raider 18 Max HX B4WJ | DVT | NVL-HX 55W | RTX 5090 | 高宇奇 | 2026/06/29 | 2026/08/19 | 2026/11/03 | 2027/01/08 | 2027/02/01 | 2027/03/08 | 2027/03/15 | 0N layout已於10/14 gerber out, EVT預計11/3 SMT, 11/4 pre-ASSY, 11/6 ASSY | 1) 1851 Titan & Raider取消原本 91.8Wh 的規劃，全系列統一採用 99Wh 電池，新開的99Wh電池開模與備料趕不上 1851 EVT，EVT 試產keep採用原本開案規劃的91.8Wh 電池，後續請電池廠商提供手工模樣品for ME RD於 MVT 前進行初步替換驗證.
62 | 2655 | Crosshair 16 Max AOT Edition E4WEK | Design | NVL-HX 55W | RTX 5050 | 鮑佩佩 | 2026/10/15 |  |  | 2027/01/11 | 2027/02/02 | 2027/03/05 | 2027/03/15 | 備料待與normal版同步上MVT | ATS pull in 3/5~3/15 Gating:1.WHQL GAP 6D,需pull in至3/4 ready 2.TBT Signed FW Gap 2~3 weeks (PV BKC+3weeks) 需GRL&Intel 幫忙
63 | 2655 | Crosshair 16 Max AOT Edition E4WFK | Design | NVL-HX 55W | RTX 5060 | 鮑佩佩 | 2026/10/15 |  |  | 2027/01/11 | 2027/02/02 | 2027/03/05 | 2027/03/15 | 備料待與normal版同步上MVT | ATS pull in 3/5~3/15 Gating:1.WHQL GAP 6D,需pull in至3/4 ready 2.TBT Signed FW Gap 2~3 weeks (PV BKC+3weeks) 需GRL&Intel 幫忙
64 | 2655 | Crosshair 16 Max AOT Edition E4WGK | Design | NVL-HX 55W | RTX 5070 | 鮑佩佩 | 2026/10/15 |  |  | 2027/01/11 | 2027/02/02 | 2027/03/05 | 2027/03/15 | 備料待與normal版同步上MVT | ATS pull in 3/5~3/15 Gating:1.WHQL GAP 6D,需pull in至3/4 ready 2.TBT Signed FW Gap 2~3 weeks (PV BKC+3weeks) 需GRL&Intel 幫忙
65 | 2655 | Crosshair 16 Max AOT Edition E4WGXK | Design | NVL-HX 55W | RTX 5070 | 鮑佩佩 | 2026/10/15 |  |  | 2027/01/11 | 2027/02/02 | 2027/03/05 | 2027/03/15 | 備料待與normal版同步上MVT | ATS pull in 3/5~3/15 Gating:1.WHQL GAP 6D,需pull in至3/4 ready 2.TBT Signed FW Gap 2~3 weeks (PV BKC+3weeks) 需GRL&Intel 幫忙
66 | 2655 | Crosshair 16 Max HX E4WEK | EVT | NVL-HX 55W | RTX 5050 | 鮑佩佩 | 2026/05/19 | 2026/08/06 | 2026/09/27 | 2027/01/11 | 2027/02/02 | 2027/03/05 | 2027/03/15 | EVT 測試中 | ATS pull in 3/5~3/15 Gating:1.WHQL GAP 6D,需pull in至3/4 ready 2.TBT Signed FW Gap 2~3 weeks (PV BKC+3weeks) 需GRL&Intel 幫忙
67 | 2655 | Crosshair 16 Max HX E4WFK | EVT | NVL-HX 55W | RTX 5060 | 鮑佩佩 | 2026/05/19 | 2026/08/06 | 2026/09/27 | 2027/01/11 | 2027/02/02 | 2027/03/05 | 2027/03/15 | EVT 測試中 | ATS pull in 3/5~3/15 Gating:1.WHQL GAP 6D,需pull in至3/4 ready 2.TBT Signed FW Gap 2~3 weeks (PV BKC+3weeks) 需GRL&Intel 幫忙
68 | 2655 | Crosshair 16 Max HX E4WGK | EVT | NVL-HX 55W | RTX 5070 | 鮑佩佩 | 2026/05/19 | 2026/08/06 | 2026/09/27 | 2027/01/11 | 2027/02/02 | 2027/03/05 | 2027/03/15 | EVT 測試中 | ATS pull in 3/5~3/15 Gating:1.WHQL GAP 6D,需pull in至3/4 ready 2.TBT Signed FW Gap 2~3 weeks (PV BKC+3weeks) 需GRL&Intel 幫忙
69 | 2655 | Crosshair 16 Max HX E4WGXK | EVT | NVL-HX 55W | RTX 5070 | 鮑佩佩 | 2026/05/19 | 2026/08/06 | 2026/09/27 | 2027/01/11 | 2027/02/02 | 2027/03/05 | 2027/03/15 | EVT 測試中 | ATS pull in 3/5~3/15 Gating:1.WHQL GAP 6D,需pull in至3/4 ready 2.TBT Signed FW Gap 2~3 weeks (PV BKC+3weeks) 需GRL&Intel 幫忙
70 | 1862 | Crosshair 18 Max HX B4WE | DVT | NVL-HX 55W | RTX 5050 | 劉芬 | 2026/08/21 | 2026/09/26 | 2026/12/07 | 2027/01/22 | 2027/03/03 | 2027/03/19 | 2027/04/05 | DVT測試中 | 1)增加EVT-2 for NV機台（人力運送回台） 2)Fan&CosMX 80Wh Re-Pack認證影響BSMI取證時間
71 | 1862 | Crosshair 18 Max HX B4WF | DVT | NVL-HX 55W | RTX 5060 | 劉芬 | 2026/08/21 | 2026/09/26 | 2026/12/07 | 2027/01/22 | 2027/03/03 | 2027/03/19 | 2027/04/05 | DVT測試中 | 1)增加EVT-2 for NV機台（人力運送回台） 2)Fan&CosMX 80Wh Re-Pack認證影響BSMI取證時間
72 | 1862 | Crosshair 18 Max HX B4WG | DVT | NVL-HX 55W | RTX 5070 | 劉芬 | 2026/08/21 | 2026/09/26 | 2026/12/07 | 2027/01/22 | 2027/03/03 | 2027/03/19 | 2027/04/05 | DVT測試中 | 1)增加EVT-2 for NV機台（人力運送回台） 2)Fan&CosMX 80Wh Re-Pack認證影響BSMI取證時間
73 | 2665 | Cyborg N16 C1M | Design | N1 45W | N/A | 梅燕 | 2026/09/30 | 2026/11/25 | 2026/12/16 | 2027/02/24 | 2027/03/22 | 2027/04/20 | 2027/04/30 |  | 1).提供65W TDP vs 50W-55W TDP 評估方案,待確認Final SPEC 2).schedule 待調整
74 | 2663 | Stealth 16S C4M | Design | NVL-H 45W | Intel® Arc™ Graphics | 鮑佩佩 | 2026/10/13 | 2026/12/02 | 2027/01/18 | 2027/03/09 | 2027/04/02 | 2027/04/30 | 2027/05/15 | 10/20-11/17 0A layout | NA
75 | 2664 | Prestige N16S AI+ D1XMT | Design | N1x 80W | N/A | 李文欽 | 2026/10/14 | 2027/01/05 | 2027/01/26 | 2027/04/08 | 2027/04/08 | 2027/05/18 | 2027/05/29 |  | NA